Техническое задание

Должность:	Национальный эксперт по проведению тренингов и информационной поддержке

## Проект:	Наращивание потенциала в области устойчивого развития через интеграцию вопросов изменения климата в стратегическое планирование в Республике Казахстан

Тип контракта:		IC

Место работы:		г.Астана

Период:			12 мая-31 декабря 2011г.

Занятость:			неполная

Обоснование: Республика Казахстан приняла на себя обязательства по реализации задач и интеграции принципов глобальных конвенций ООН (Рио-де-Жанейро, 1992г.), Декларации саммита тысячелетия (Нью-Йорк, 2000г.) и Всемирного саммита по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002г.). Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций по изменению климата (РКИК ООН) была ратифицирована Казахстаном в мае 1995 года, а в марте 2009 года был ратифицирован Киотский протокол к Рамочной конвенции (далее – Киотский протокол или КП). 17 сентября 2009 года Казахстан стал официальной Стороной КП. Таким образом, присоединившись к международному движению по предотвращению глобального изменения климата, Казахстан начал интенсивную работу по выполнению требований РКИК ООН и КП на национальном уровне. Как страна, включенная в Приложения I к РКИК ООН, Республика Казахстан заявила о решении принять минимальные количественные обязательства по снижению выбросов ПГ (к 2020 г. на 15%, к 2050 г. – на 25% относительно базового уровня 1990 г.). Это требует от Правительства разработки и принятия сверхдолгосрочных стратегических документов, направляющих национальную экономику на путь низкоуглеродного развития. На последней Конференции Сторон РКИК ООН (г. Канкун, декабрь, 2010) страны согласились взимно сотрудничать с целью достижения низкоэмисионного будущего, а также нести ответственность за предпринимаемые в своих странах действия. Так, в Канкунское соглашение включено одобренное в Плане действия Бали обязательство всех развитых стран принять на себя измеримые, докладываемые и верифицируемые национальные обязательства, обеспечивающие сравнимость усилий стран, а также требование к развивающимся странам принять разработанные в свете устойчивого развития Национально приемлемые меры смягчения влияния на климат. В рамках проекта Министерства охраны окружающей среды и ПРООН «Наращивание потенциала в области устойчивого развития через интеграцию вопросов изменения климата в стратегическое планирование в Республике Казахстан” в 2009-2010 гг. начаты работы по выработке направлений долгосрочной национальной политики в области смягчения изменения климата и учету в системе стратегического планирования необходимости соблюдения обязательств по сокращению выбросов. Разработанная экспертами проекта и КазНИИЭК «Концепция перехода Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию до 2050 года» определяет основные направления, мероприятия и механизмы перехода к низкоуглеродному развитию. Ряд важнейших стратегических документов развития Республики Казахстан также предусматривают введение мер по смягчению последствий изменения климата и снижению выбросов парниковых газов. Мероприятия проекта направлены на разработку Плана низкоуглеродного развития для сектора энергетики, и последующую подготовку Руководства по практическому применению Концепции низкоуглеродного развития в секторе промышленности и энергетики

Содержание работы:

Офис ПРООН в Казахстане в рамках проекта приглашает национального эксперта по информационной поддержке для работы по повышению информированности по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития.

Под руководством менеджера проекта и в тесном сотрудничестве с Руководителем экспертной группы по НУР, эксперт по информационной поддержке будет ответственен за мероприятия, направленные на:

- Повышение потенциала партнеров в разработке Плана действий по НУР для сектора энергетики;

- Оказание содействия в доработке и принятии Концепции перехода Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию до 2050 года и повышение информированности по вопросам низкоуглеродного развития.

В его обязанности, помимо прочих, входят следующие задачи:

| № | Задача | Срок | Оплата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация круглого стола для членов Межведомственной Рабочей группы по Концепции низкоуглеродного развития (НУР) и плану действий по переходу к НУР в секторе энергетики. Протокол заседания МВРГ. | 15.05. | 20% |
|  | Организация информационной кампании, посвященной Дню Земли и направленной на повышение информированности по вопросам изменения климата и низкоуглеродному развитию | 06.06. |  |
|  | Организация первой встречи экспертной группы по НУР. Рекомендации встречи. | 07.06 |  |
|  | Сбор материалов от членов экспертной группы согласно определенным в Протоколе МВРГ срокам, приведение в утвержденный формат. Пакет материалов единого формата. | 15.06. | 20% |
|  | Организация двух информационных консультаций для представителей министерств и ведомств, Парламента РК. Информационный пакет. | 30.06 |  |
|  | Подготовка материалов по инвентаризации парниковых газов в РК, мерам по предотвращению последствий изменения климата, деятельности по адаптации к изменению климата для публикации в прессе. Интервью, публикация в СМИ по каждой из тем. | 10.07. |  |
|  | Подготовка презентаций для семинаров и конференций партнеров. Презентационный пакет. | 15.07 |  |
|  | Взаимодействие с международным консультантом по анализу затрат-выгод (CBA) от мероприятий по НУР по вопросам подготовки тренингов и разработки тренинговых материалов. Пакет обучающих материалов | 30.07 | 10% |
|  | Подготовка материалов по низкоуглеродному развитию (информация о Концепции, статус согласования, ответы на распространенные вопросы) для проектного веб-сайта. Тематические веб-страницы. | 10.08 |  |
|  | Подготовка информации о деятельности по НУР в Казахстане для социальных сетей ПРООН, согласно рекомендациям Программы ПРООН по управлению информацией (UNDP Knowledge Management Practice). Рекомендации по продвижению информации в сетях. | 30.08 | 30% |
|  | Организация второй встречи и тренинга по анализу затрат-выгод для экспертной группы по НУР. Рекомендации встречи, тренинговые материалы. | 10.09 |  |
|  | Сбор материалов от членов экспертной группы согласно определенным в Протоколе МВРГ срокам, приведение в утвержденный формат. Пакет материалов единого формата. | 20.09 |  |
|  | Организация и проведение Конференции по представлению Плана НУР для сектора энергетики. Рекомендации Конференции, публикации в СМИ | 30.09 |  |
|  | Подготовка материалов для Секретариата Конференции, организация тематического сайд-ивента на Седьмой конференции министров «Окружающая среда для Европы», 21-23 сентября 2011 г. Организация взаимодействия с партнерами. Публикации в СМИ. | 10.10. | 20% |
|  | Адаптация результатов полученных исследований для публикации в СМИ и на интернет-сайтах. Публикации в СМИ, интервью по темам инвентаризации парниковых газов, предотвращению последствий ИК и адаптации. | 15.10 |  |
|  | Подготовка материалов для публикации СМИ, приуроченных к 17-ой Конференции сторон РКИК и прогрессу Казахстана в переходе к низкоулеродной экономике. Содействие в организации сайд-ивента, подготовка раздаточных материалов по НУР. | 20.11. |  |

Профессиональная квалификация и опыт работы

- Высшее образование;

- Опыт работы не менее 7 лет в области охраны окружающей среды;

- Наличие опыта в организации и проведении тренингов, семинаров, конференций, круглых столов;

- Опыт подготовки информационных материалов и публикаций в СМИ;

- Знание национальной политики и программ в области предотвращения изменения климата и адаптации;

- Предпочтителен опыт работы в проектах ПРООН, знание процедур.

- Аналитические способности;

- Владение компьютером;

- Уверенное владение английским языком;

- Умение работать с презентациями

.