Техническое задание

На проведение тренингов по Санитарии и Гигиене для ресурсных школ Алайского, Чон-Алайского, Кара-Кульджинского Нарынского и Ат-Башинского районов.

- Общая информация об интервенции по проекту

Данные тренинги планируются провести в рамках проекта «Укрепление школьных парламентов в целях улучшения участия детей в принятии решений на местном, региональном и национальном уровнях в Кыргызской Республике» при финансовой поддержке Европейского Союза и Фонда Ага Хана. Проект реализуется Общественным Фондом Программы Поддержки Развития Горных Сообществ Кыргызстана (ОФ «Эм Эс Ди Эс Пи Кей Джи» (Инициатива Фонда Ага Хана),  в партнерстве с Общественным Фондом Поддержки Образовательных Инициатив (ФПОИ).

Общая цель проекта состоит в расширении возможностей детей, проживающих в сельской местности Кыргызской Республики, чтобы сыграть ведущую роль в их развитии и развитии их сообществ путем эффективного участия в принятии решений на местном, региональном и национальном уровнях.

Проект нацелен повысить потенциал детей, чтобы они смогли понимать и анализировать вопросы, связанные с их правами и благополучием, а также соответствующие проблемы и возможности.

Проект укрепит партнерские отношения между детьми и соответствующими заинтересованными сторонами, включая органы, которые ответственны за права детей и также повысит потенциал детей к эффективному сетевому взаимодействию (сотрудничеству), участию и непосредственному вовлечению при принятии решений на местном, региональном и национальном уровнях.

Проект охватит 177 школ с примерным количеством детей 62 000 человек. Посредством реализации небольших проектов и проведения регулярных встреч проект также охватывает  жителей сел в пяти целевых районах (Алай, Чоналай и Каракулжа в Ошской области и Нарын и Атбашы в Нарынской области).

Гражданская позиция детей с соответствующим предоставлением прав, принятий решений, информация, их объединение необходимы для позитивного социального развития. Последние политические изменения в Кыргызской Республике подчеркивают важность гражданского образования и практики среди детей и молодежи.

Повышение знаний детей в отношении своих прав и обязанностей предоставят им возможность в дальнейшем стать зрелыми, ответственными и образованными гражданами. Способствуя партнерству между местными органами власти и детьми в сельской местности, проект будет поддерживать создание эффективных, ненасильственных механизмов для детей с целью оказания влияния на принятие решений на местном и национальном уровнях.

Результатом реализации проекта выступит выполнение следующих задач проекта:

- Повышение потенциала детей, чтобы они смогли понимать и анализировать вопросы, связанные с их правами и благополучием, а также соответствующие проблемы и возможности;

- Повышение потенциала детей к эффективному сетевому взаимодействию (сотрудничеству), участию и непосредственному вовлечению при принятии решений на местном, региональном и национальном уровнях;

- Укрепление партнерских отношений между детьми и соответствующими заинтересованными сторонами, включая органы, которые ответственные за права детей, а также

- Предоставление детям возможности в принятии активного участия по решению проблем в их сообществах.

- Цель тренингов по Санитарии и Гигиене:

Общая цель проведения тренингов:

- Повышение информированности по Санитарии и Гигиене  среди учащихся, учителей и членов Совета Попечителей в целевых Школьных Парламентах, а также членов целевых сообществ.

- Подготовка в качестве тренеров по Санитарии и Гигиене учителей и детей  из 20 ресурсных школ

3. Ожидаемые результаты тренингов

- 140 человек (40 учителей и 100 детей)  из 20 ресурсных школ прошли подготовку в качестве тренеров по Санитарии и Гигиене и успешно сдали тесты;

- Разработаны и опубликованы необходимые материалы для Обучения тренеров (TоT) по Санитарии и Гигиене;

- Разработано «Пособие по Санитарии и Гигиене» и «Руководство к Пособию по Санитарии и Гигиене для тренеров».

4.   Мероприятия

- Разработать и распечатать необходимые материалы для проведения тренинга по Санитарии и Гигиене;

- Разработать «Пособие по Санитарии и Гигиене» и «Руководство к Пособию по Санитарии и Гигиене для тренеров»;

- Разработать инструменты оценки тренинга (пред и пост тесты);

- Провести  7 двухдневных тренингов  по Санитарии и Гигиене (1 в Чон-Алайском районе, 2 тренинга в Алайском районе, 2 тренинга в Каракульджинском районе, 1 тренинг в Нарынском районе, 1 тренинг в АТ-Башинском районе);

- Предоставить отчеты по проведенным тренингам.

5.   Методология

Исполнитель должен определить методологию тренингов в соответствии с целями и задачами проекта и целями тренингов по Санитарии и Гигиене. ОФ «Эм Эс Ди Эс Пи Кей Джи» (Инициатива Фонда Ага Хана) рекомендует, чтобы методология объединяла пред и пост тесты, интерактивные методы, практические примеры и другие инструменты.

- Временной график и требования к отчетности

- Необходимо предоставить детальный бюджет предполагаемых расходов в кыргызских сомах вместе с заявкой на участие в тендере до 25.11.11.

- Необходимо предоставить программу двухдневного тренинга с разбивкой по темам, по дням, по времени к 10.12.11. Программа должна быть согласована с ОФ «Эм Эс Ди Эс Пи Кей Джи»;

- Необходимо разработать «Пособие по Санитарии и Гигиене» и «Руководство к Пособию по Санитарии и Гигиене для тренеров» к 10.12.11.

- Необходимо провести 7 двух-дневных тренингов в Нарынском и Атбашинском районах Нарынской области и в Алайском, Чоналайском и Каракульджинском районах Ошской области. Тренинги должны быть проведены в январе 2012 г. согласно графику, предоставленному ОФ «Эм Эс Ди Эс Пи Кей Джи».

- После окончания тренингов необходимо предоставить ОФ «Эм Эс Ди Эс Пи Кей Джи» отчеты по каждому из тренингов. Отчет должен содержать такие разделы как: 1) Цели и задачи тренинга; 2) Методология тренингов с описанием инструментария (необходимо приложить детальное описание практических примеров, наблюдений, результаты пред и пост тестов, оценка каждого из участников); 3) Полученные уроки и другие наблюдения; 4) Рекомендации по тренерскому потенциалу участников.

Предварительный вариант отчета должен быть представлен на русском языке в течение 1 недели после завершения тренингов. Окончательный отчет должен быть представлен на двух языках (русский и английский) в течение 2 недель, после того как ОФ «Эм Эс Ди Эс Пи Кей Джи» одобрит предварительный вариант отчета.

Все отчеты должны быть представлены в электронной и твердой копиях на русском и английском языках.

- Требуемая квалификация потенциального исполнителя:

- Трехлетний опыт проведения тренингов по Санитарии и Гигиене на профессиональном уровне и знание соответствующих интерактивных методик;

- Опыт в разработке Руководств по Санитарии и Гигиене;

- Трехлетний опыт выполнения подобных работ для международных проектов и программ;

- Профессиональные навыки в написании отчетов;

- Кто может подавать

Любая коммерческая или некоммерческая организация, консорциум организаций или группа экспертов, имеющих достаточный опыт и квалификацию в проведении подобного рода тренингов и меропритий.

- Запрашиваемые документы на участие в тендере:

- Краткое содержание учебного модуля (ТОТ) 1 или 2 стр.;

- Бюджет проведения тренинга.

- CV эксперта/тренера.

- Анкета/Сведения о квалификации участника.

СРОКИ

Последний срок подачи не позднее 25.11.11

Письмо с выражением заинтересованности (с пометкой тренингов по Санитарии и Гигиене) и требуемые документы необходимо отправить на электронный адрес ulan.shamshiev@akdn.org в копии ratmir.koligov@akdn.org, elgiza.bekenova@akdn.org,