**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на проведение опросных исследований в целях оценки возможностей и выявлению потребностей продвижения связанных с водными ресурсами экосистемных услуг в странах Центральной Азии**

Региональный Экологический Центр Центральной Азии начал реализацию проекта «Поддержка местных инициатив по продвижению связанных с водными ресурсами экосистемных услуг в Центральной Азии».

Одним из компонентов проекта является проведение опросных исследований (домохозяйства, хозяйствующие субъекты и их ассоциации, местные власти, государственные органы, эксперты), которые должны показать степень понимание и применения экосистемных услуг, определить пробелы и потребности в их использовании.

Для исследований, с учетом проводимой деятельности и по согласованию в странах были предложены три пилотные территории:

* Кыргызская Республика, Биосферная территория Иссык-Куль;
* Республика Таджикистан, буферная зона Национального Парка «Тигровая Балка»;
* Республика Казахстан – в процессе согласования с заинтересованными сторонами.

**Цель**

Выявить потребности, возможности и условия оказания экосистемных услуг, связанных с водными ресурсами на пилотных территориях.

**Задачи**

* Обеспечить консультации для определения конкретных территорий и групп опроса и составления вопросников;
* Проведение опросных исследований;
* Подготовка отчета, публикация результатов опросов и их использования для пилотных проектов и осведомительной кампании.

**Требования к исследованиям**

* Исследования должны быть проведены поэтапно, первоначально в Кыргызстане, затем в Таджикистане и Казахстане.
* Срок проведения исследований на каждую из пилотных территорий – 2 месяца.
* Исследования должны быть проведены в соответствие с согласованными и утвержденными графиками, которые будут разработаны в консультациях в начале каждого из исследований;
* В рамках же этих консультаций должны быть обсуждены и согласованы формы опросов и их содержание (вопросники);
* По ходу и в конце каждого из исследований должны быть организованы дополнительные консультативные встречи (минимум 2 встречи) с приглашением специалистов РЭЦЦА и его РГ, заинтересованных сторон для презентации промежуточных результатов, предварительного и финальных отчетов по исследованиям;
* Количество респондентов для опроса в каждом из исследований является предметом обсуждения и уточнения в ходе консультаций, но должно соответствовать минимальным требованиям статистической выборки и обеспечения достоверности опросных исследований;
* Статистическая обработка опросных данных должна соответствовать основным современным методическим требованиям для социологических исследований и анализа

**Задание на исследования**

* В консультациях с представителями ответственных государственных органов, экспертами организации заявителя и его партнеров разработать вопросник для обследования домохозяйств
* Построить разработку вопросников вокруг доходов домохозяйств и их источников, наличие живности, урожайности угодий и приусадебных участков, затрат на водопотребление , полив, топлива и дрова, достаточности и недостатка воды, ее качества и влияние на здоровье, рекреационных возможностей водоемов и соответствующих экосистем, влияния инфраструктуры на экосистемы, проблемы заболачивания, засоления, загрязнения территорий от полива и воды, опустынивания.
* Провести количественное обследование домохозяйств, основываясь на вопроснике, разработанном с учетом статистически обоснованного количества домохозяйств в выбранных сообществах пилотных территорий
* Провести обследования хозяйствующих субъектов на пилотной территории с фокусом на аналогичные с домохозяйствами вопросы
* Фокус групповые дискуссии с экспертами с целью сравнения их мнения с результатами обследований
* Оценить результаты обследования и подготовить отчет, представляющий все результаты и выводы о том, в какой степени возможно внедрение экосистемных услуг связанных с водными ресурсами;
* Подготовить окончательную версию отчета, основываясь на полученных комментариях на русском и английском языках на каждую из пилотных территорий.