**График работ группы архитекторов по реконструкции Ботанического сада (согласно задачам проекта и ТЗ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Деятельность | Результаты |
| 2016-2017 |
| **M1 Oct** | **M2 Nov** | **M3 Dec** | **M4 Jan** | **M5 Feb** | **M6 Mar** | **M7 Apr** | **M8 May** | **M9 Jun** | **M10 Jul** | **M11 Aug** | **M12 Sept** |
| *1. Проведение социологического исследования* | *Отчет исследования с рекомендациями* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *2. Приезд международных экспертов, участие в консультациях* | *Презентации, предложения, рекомендации* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *3.Разработка архитектурных документов (эскизный проект, генеральный план)* | *Эскизный проект* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4. Организация рабочих встреч сотрудников Ботсада с архитекторами (ежедневно в начале и еженедельно после разработки первых эскизов)* |  *Рекомендации*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5. Согласование эскиза с НАН КР и сотрудниками НИИ Ботсад* | *Подписанное согласование* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6. Разработка рабочего проекта (составление опорного плана и чертежей) для отдельных объектов Ботсада*  | *Чертежи, планы, сметы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7. Подготовка пакета архитектурных документов для рассмотрения в Градостроительном совете Бишкека* | *Пакет документов согласно установленной процедуре* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |