ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение базового исследования организационного потенциала и потребностей 20 целевых НПО в эффективном продвижении общественных интересов

- Обоснование необходимости проведения базового исследования

ОФ «Гражданское участие» в рамках реализации проекта «Содействие повышению потенциала целевых организаций гражданского общества (ОГО) в продвижении общественных интересов” в рамках Программы по совместному управлению (ПСУ), реализуемой Ист-Вест Менеджмент Институт (ИВМИ) при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID) объявляет конкурс на проведение базового исследования организационного потенциала и потребностей 20 целевых НПО в эффективном продвижении общественных интересов.

В рамках проекта на основе результатов базового исследования, ОФ “Гражданское участие” планирует реализовать ряд мероприятий направленных на:

- Содействие улучшению потенциала организаций гражданского общества в защите прав и свобод уязвимых групп населения и обеспечению эффективных механизмов продвижения общественных интересов.

- Способствование наращиванию институционального потенциала ОГО в целях достижения прозрачности, подотчетности и устойчивости организаций, нацеленного на повышение доверия граждан.

- ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ:

Оценка потенциала 20 целевых НПО в продвижении общественных интересов (в приложении №1 Список НПО»), а также определение актуальных потребностей НПО в технической поддержке

- ОБЪЕМ РАБОТЫ

- Разработать методологию по оценке организационного потенциала НПО в продвижении общественных интересов;

- Определить методы сбора информации (опросники для он-лайн опроса, для полу структурированного интервью);

- Провести оценку потенциала НПО, используя визиты и он - лайн опросы;

- Подготовить отчет о базовом исследовании оценки организационного потенциала целевых НПО в продвижении общественных интересов, включая рекомендации по развитию организационного потенциала целевых НПО эффективном продвижении общественных интересов.

- СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

| # | Задачи | # дней |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка методологии и согласование с ФГУ | 2 |
| 2. | Сбор информации | 7 |
| 3. | Анализ информации | 5 |
| 4. | Подготовка отчета | 4 |
| 5. | Презентация отчета | 1 |
| 6. | Доработка отчета | 1 |
|  | Итого: | 20 |

Сроки выполнения контракта – с 4 марта по 29 марта 2019 года.

- Квалификационные требования

Консультант должен иметь:

- Знания и опыт проведения оценок проектов/программ

- Практический опыт в НПО/НКО

- Знания ситуации с правами человека в Кыргызстане

- Аналитические навыки, опыт написания отчетов и составления рекомендаций

- Знание социальной и политической ситуации в Кыргызской республике

- ОТЧЕТНОСТЬ

Консультант должен предоставить письменный отчет по оценке потенциала на русском языке в соответствие с утвержденным планом и форматом отчета. Отчет должен также содержать основные выводы и рекомендации.

- Условия участия в конкурсе

В конкурсе могут принять участие консультанты, группы консультантов, соответствующие квалификационным требованиям.

Сообщение о заинтересованности для участия необходимо будет подать не позднее 28 февраля 2019 года. Ответ будет предоставлен не позднее 4 марта 2019 года.

Заинтересованные кандидаты должны отправить информационное сообщение, включающие следующие документы:

- Заявка с описанием цели, задачи и подробной методологии оценки потенциала и потребностей НПО в эффективном продвижении общественных интересов

- CV заявителя

- Бюджет (запрашиваемая сумма гонорара для оказания услуги)

на следующие электронный адрес: civicfund.office@gmail.com

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к Эркине Убышевой, координатору проекта по тел. (+996-558) 891515 или электронной почте: eu.civicfund@gmail.com

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики все налоги по настоящему договору считаются включенными в сумму договора на оказание услуг, и ответственность по уплате налогов, возникающих в связи с данным договором, несет консультант.