ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение базового исследования организационного потенциала и потребностей 20 целевых НПО в эффективном продвижении общественных интересов

1. Обоснование необходимости проведения базового исследования

ОФ «Гражданское участие» в рамках реализации проекта «Содействие повышению потенциала целевых организаций гражданского общества (ОГО) в продвижении общественных интересов” в рамках Программы по совместному управлению (ПСУ), реализуемой Ист-Вест Менеджмент Институт (ИВМИ) при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID) объявляет конкурс на проведение базового исследования организационного потенциала и потребностей 20 целевых НПО в эффективном продвижении общественных интересов.

В рамках проекта на основе результатов базового исследования, ОФ “Гражданское участие” планирует реализовать ряд мероприятий направленных на:

1. Содействие улучшению потенциала организаций гражданского общества в защите прав и свобод уязвимых групп населения и обеспечению эффективных механизмов продвижения общественных интересов.
2. Способствование наращиванию институционального потенциала ОГО в целях достижения прозрачности, подотчетности и устойчивости организаций, нацеленного на повышение доверия граждан.
3. ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ:

Оценка потенциала 20 целевых НПО в продвижении общественных интересов (в приложении №1 Список НПО»), а также определение актуальных потребностей НПО в технической поддержке

1. ОБЪЕМ РАБОТЫ
2. Разработать методологию по оценке организационного потенциала НПО в продвижении общественных интересов;
3. Определить методы сбора информации (опросники для он-лайн опроса, для полу структурированного интервью);
4. Провести оценку потенциала НПО, используя визиты и он - лайн опросы;
5. Подготовить отчет о базовом исследовании оценки организационного потенциала целевых НПО в продвижении общественных интересов, включая рекомендации по развитию организационного потенциала целевых НПО эффективном продвижении общественных интересов.
6. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Задачи | # дней |
| 1. | Разработка методологии и согласование с ФГУ | 2 |
| 2. | Сбор информации | 7 |
| 3. | Анализ информации | 5 |
| 4. | Подготовка отчета | 4 |
| 5. | Презентация отчета | 1 |
| 6. | Доработка отчета | 1 |
|  | Итого: | 20 |

Сроки выполнения контракта – с 4 марта по 29 марта 2019 года.

1. **Квалификационные требования**

Консультант должен иметь:

* Знания и опыт проведения оценок проектов/программ
* Практический опыт в НПО/НКО
* Знания ситуации с правами человека в Кыргызстане
* Аналитические навыки, опыт написания отчетов и составления рекомендаций
* Знание социальной и политической ситуации в Кыргызской республике

1. **ОТЧЕТНОСТЬ**

Консультант должен предоставить письменный отчет по оценке потенциала на русском языке в соответствие с утвержденным планом и форматом отчета. Отчет должен также содержать основные выводы и рекомендации.

1. **Условия участия в конкурсе**

В конкурсе могут принять участие консультанты, группы консультантов, соответствующие квалификационным требованиям.

Сообщение о заинтересованности для участия необходимо будет подать не позднее 28 февраля 2019 года. Ответ будет предоставлен не позднее 4 марта 2019 года.

Заинтересованные кандидаты должны отправить информационное сообщение, включающие следующие документы:

* Заявка с описанием цели, задачи и подробной методологии оценки потенциала и потребностей НПО в эффективном продвижении общественных интересов
* CV заявителя
* Бюджет (запрашиваемая сумма гонорара для оказания услуги)

на следующие электронный адрес: [civicfund.office@gmail.com](mailto:civicfund.office@gmail.com)

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к Эркине Убышевой, координатору проекта по тел. (+996-558) 891515 или электронной почте: [eu.civicfund@gmail.com](mailto:eu.civicfund@gmail.com)

1. **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики все налоги по настоящему договору считаются включенными в сумму договора на оказание услуг, и ответственность по уплате налогов, возникающих в связи с данным договором, несет консультант.