Приложение

**ПЛАН**

**мероприятий Кабинета Министров Кыргызской Республики до 2026 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Меры** | **Индикатор/ ожидаемый результат** | **Ответствен-ные** | **Сроки** **реализации** | **Средства** **на реализацию (сумма)** |
| **I. Антикризисные меры** |
| * 1. **Борьба с распространением и последствиями коронавирусной инфекции COVID-19**
 |
|  | Укрепление потенциала оказания основных медицинских услуг для обеспечения возможностей реагирования в условиях чрезвычайной ситуации | Создание необходимого запаса средств индивидуальной защиты в организациях здравоохранения, расходными материалами, тест-системами для своевременного проведения лабораторных исследований населения, автоматизация процессов учета | Обеспечение медицинских работников надлежащими условиями труда, необходимыми для исполнения профессиональной деятельности. Автоматизированный учет средств индивидуальной защиты, расхода материалов, тест-систем  | МЗ | I кв. 2022 – II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Определение перечня больниц, которые в первоочередном порядке вовлечены в оказание медицинской помощи заболевшим | Закрепление списка больниц по оказанию помощи больным с COVID-19 | МЗ | I кв. 2022 – II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка мер по усилению инфекционного контроля и обеспечению безопасных условий работы медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь заболевшим | Определение алгоритма инфекционного контроля и обеспечения безопасных условий работы медицинских работников | МЗ | I кв. 2022 –II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание достаточного запаса средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, медицинских аппаратов и техники, тест системами для проведения лабораторных исследований больных при подозрении на коронавирусную инфекцию в организациях здравоохранения, предоставляющих стационарные услуги по коронавирусной инфекции | Своевременное обеспечение лекарственными средствами для лечения пациентов и тест-системами для проведения анализа больных с COVID-19  | МЗ, ФОМС, МЧС, ФГМР | I кв. 2022 – IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Организация специализированных возможностей оказания помощи пациентам с легкой формой течения болезни по месту фактического проживания | МЗ, ФОМС | I кв. 2022 –IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта закона Кыргызской Республики «О волонтерской деятельности» | Создание нормативной правовой базы для правового регулирования и развития волонтерской деятельности | МЮ, МЗ, МОН, МТСОМ, МКИСМП, МПРЭТН, МЧС | I кв. 2022 – IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение должного контроля за обязательным ПЦР-тестированием или наличием сертификата полученной вакцины от коронавирусной инфекции, прибывающих из зарубежных стран на территорию КР | Мониторинг за обязательным ПЦР-тестированием или наличием сертификата полученной вакцины от коронавирусной инфекции, прибывающих из зарубежных стран на территорию страны, автоматизированный учет ПЦР-анализов | МЗ, МИД, МТК, ОАО «Манас» (по согласованию), ГКНБ | На период ЧС | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Усиление эпидемиологического надзора в условиях кризиса | Проведение прогнозирования заболевания с разработкой опережающих мер для лиц, входящих в группу риска | МЗ | в течение эпидемиологической ситуации по COVID-19 | В рамках средств донорских организаций |
|  | Закладка в мобилизационный резерв необходимого объема медицинских препаратов согласно решениям Кабинета министров Кыргызской Республики | Формирование запаса мобилизационного резерва в объёмах, достаточных для защиты населения в эпидемиологической ситуации и внедрение автоматизированного учета | МЧС, МФ, МЗ  | Ежегодно | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение полной автоматизации учета обращения лекарственных средств | Проведение ревизии цепочек поставок и запасов основных лекарственных препаратов и медицинского оборудования | Внесение предложений по регистрации поставок лекарственных препаратов и медицинского оборудования, маркировка лекарственных средств | МЗ, МФ  | I кв. 2022 – II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр системы регистрации и оценки качеств лекарственных препаратов | Система регистрации и оценки качеств лекарственных препаратов переведен на электронный формат | МЗ  | IV кв. 2024 – IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр процедуры ценообразования на лекарственные средства | Обеспечение прозрачности и открытости в определении цены на лекарства | МЗ  | II кв. 2022 – IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание центра принятия решений в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения | Формирование единого центра управления | Консолидация всех финансовых ресурсов, обеспечение оперативности принятия финансовых решений по распределению ресурсов, смягчению правил организации государственных закупок | МЧС, МФ | II кв. 2023 – IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Формирование цифровых социальных карт семей с низким уровнем доходов и нуждающихся в помощи | Внедрение инструментов для оказания целевой социальной помощи на основе автоматизированных данных «Санарип аймак» | МТСОМ, ГАГСМУ, МЦР, МФ, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022–IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета, местные бюджеты,В рамках средств ВПП ООН |
|  | Принятие мер диагностирования, профилактики и гарантированного доступа к медицинским услугам | Принятие пошагового плана для обеспечения доступа к медицинским услугам нуждающихся семей в помощи | МЗ, МТСОМ | III кв. 2022 – I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Организация и проведение вакцинации населения | Реализация национального плана вакцинации от COVID-19  | Доведение уровня вакцинации до 70% населения, входящего в группу риска | МЗ | II кв. 2022 – IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета, механизм COVAX, донорская и гуманитарная помощь |
|  | Обеспечение доступности населения к вакцинации с правом выбора | Изменение системы регистрации вакцин с учетом рекомендаций ВОЗ  | МЗ | II кв. 2022 – IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание условий для вовлечения частных организаций здравоохранения по предоставлению услуг по вакцинации населения  | Принятие решений с алгоритмом привлечения частных клиник и государственного контроля за соблюдением условий безопасности вакцин и процедур вакцинации | МЗ  | II кв. 2022 – IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка модуля о возможностях и услугах учреждений здравоохранения при побочных явлениях вакцинации  | Создание площадки для постоянного мониторинга побочных эффектов при вакцинации | МЗ | II кв. 2022 – IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение работ по интегрированию базы данных о вакцинированных и тестированных лицах с базами данных других стран с целью обеспечения беспрепятственного пересечения границ | Внедрение базы данных о вакцинированных и тестированных лицах в базу данных стран ЕАЭС и ЕС | МЗ, МИД | II кв. 2022 – IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **1.2. Восстановление экономической активности** |
|  | Поддержка системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса | Завершение строительства завода «Кыргыз минерал жер семирткич» по производству минеральных удобрений, мощностью 2,5 тыс. тонн удобрения в сутки | Увеличение объемов производства удобрений, создание новых 1000 рабочих мест | МСХ, ПППКР в Ошской области | II кв. 2023  | Частные инвестиции (200 млн долл.США) |
|  | Строительство цементного завода ОсОО «Стандарт-цемент», мощностью 1200 тыс. тонн в год | Увеличение объемов производства строительной продукции, создание новых 100 рабочих мест | ПППКР в Ошской области  | I кв. 2022-II кв. 2023  | Частные инвестиции (58,0 млн долл. США) |
|  | Строительство Международного центра приграничной торговли «Сары-Таш» | Развитие приграничной инфраструктуры и торговли, создание новых 100 рабочих мест | ПППКР в Ошской области | I кв. 2022-IV кв. 2026  | Частные инвестиции (105,0 млн долл. США) |
|  | Содействие полного ввода в эксплуатацию машиностроительного предприятия ОсОО «Кыргыз Унаа курулуш» (II этап) | Ввод в эксплуатацию второго этапа, запуск линии производство малотоннажных грузовиков, сборка электромобилей  | Мэрия г. Ош (по согласованию), АИР | I кв. 2022-II кв. 2026 | Частные инвестиции, в рамках средств донорских организаций |
|  | Применение новейших технологий в нефтепереработке, производство ГСМ, отвечающего стандартам К-4, К-5 на ОсОО «ЧПК «Джунда» | Привлечение ПИИ, сокращение выбросов за счет производства продукции, соответствующей стандарту Евро-5. Поступление дополнительного налога в бюджет | МЭК, ПППКР в области | II кв. 2022-II кв. 2026  | Частные инвестиции (300,0 млн сом) |
|  | Строительство на базе ОАО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат» производственной линии по переработке золотосодержащей руды, а также золото-извлекательной фабрики | Запуск рудной линии по переработке руды, строительство и запуск ЗИФ, создание 120 новых рабочих мест, обеспечение дополнительных налогов в бюджет | МЭК, ПППКР в области, ОАО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат» (по согласованию) | II кв. -III кв. 2022 | Частные инвестиции(50,0 млн сом) |
|  | Строительство цементного завода ОсОО «Шанфен Зет Цемент»  | Привлечение прямых иностранных инвестиций, Поступление дополнительного налога в бюджет | ПППКР в Чуйской области | II кв. 2022-III кв. 2025 | Частные инвестиции (5,9 млн сом) |
|  | Строительство кирпичного завода ОсОО «Строй Комплект Монтаж», производственная мощность 10-30 тыс. кирпичей в сутки | Увеличение объемов производства строительной продукции, создание 70-80 новых рабочих мест | МЭК, ПППКР в Чуйской области | I кв. 2023 | Частные инвестиции (28,0 млн долл. США) |
|  | Строительство мясокомбината ОсОО «Лист»в а/о Ак-Талаа Ат-Башинского района | Создание 80 новых рабочих мест  | ПППКР в Нарынской области | II кв. 2022-IV кв. 2025 | Частные инвестиции (950 тыс. долл. США) |
|  | Модернизация производства нефтеперерабатываю-щего завода «Кыргыз Петролеум Компани» ОАО «Кыргызнефтегаз» для достижения выпуска бензина марки АИ-92, АИ-95 отвечающим требованиям ЕАЭС (К-4, К-5) | Увеличение объемов производства и поступление налогов и других платежей в бюджет | МЭК, МИД, АИР, ПППКР в Джалал-Абадской области, Мэрия г. Джалал-Абад (по согласованию) | I кв. 2022-III кв. 2024 | Частные инвестиции (45,0 млн сом) |
|  | Накопления резервов для будущих поколений и финансирования неотложных мероприятий | Мобилизация финансовых ресурсов в Стабилизационном фонде  | Финансирование приоритетных программ экономического развития | МФ, МЭК | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение ликвидности государственных финансов | Проведение работ по секвестированию отдельных статей и параллельно провести работу с финансовыми институтами по поддержке текущей ликвидности | Сокращение статей государственного бюджета | МФ | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Увеличение объемов ресурсов консолидирован-ного бюджета | Разработка и утверждение постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики Плана мероприятий по достижению целевых показателей консолидированного бюджета  | Достижение показателя ресурсной части консолидированного бюджета на 2022 год до 400,0 млрд сомов | МФ | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Поддержка международной торговли и сотрудничества, для быстрого восстановления экономики | Проведение работ на площадке ЕАЭС по снятию излишних барьеров во внешней торговле  | Вынесение на заседания ВЭК ЕАЭС предложения по снятию барьеров в взаимной торговле  | МЭК | I кв.-IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение работ на двусторонней основе с соседними государствами – Китайской Народной Республикой и Республикой Узбекистан | Проведение двухсторонних переговоров для расширения торгово-экономического сотрудничества  | МИД, МЭК, АИР, МФ | I кв.- IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение полной автоматизации импортно-экспортных операций с гармонизацией соответствующих процедур для беспрепятственного регионального транзита товаров | Перевод всех импортно-экспортных операций с гармонизацией соответствующих процедур для беспрепятственного регионального транзита товаров | МЭК, МФ | I кв. 2022 - IV кв. 2023 | В рамках республиканского бюджета |
|  | Решение организационно-правовых и земельных вопросов для строительства логистического центра по заготовке, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции | Реализация проекта строительства и функционирование 4 агро-логистических центров в Сузакском, Ноокатском районах и городах Каракол и Токмок, при поддержке АБР в рамках программы ЭКАБ | Создание более 200 новых рабочих мест, увеличены налоговые поступления, повышен экспортный потенциал регионов | ПППКР в Джалал-Абадской области | I кв. 2022-IV кв. 2023 | Частные инвестиции(20,0 млн долл. США) |
|  | Реализация проекта строительства и функционирование 2 современных оптово-сельскохозяйственных рынков в Иссык-Атинском районе и Кара-Сууйском районе, при поддержке АБР в рамках программы ЭКАБ | Создание новых рабочих мест, увеличены налоговые поступления, повышение экспортного потенциала регионов | МЭК, МСХ, ПППКР в областях | II кв. 2022-IV кв. 2025 | Азиатский Банк Развития(40,7 млн долл. США) |
|  | Создание торгово-логистического центра в г.Кызыл-Кия Баткенской области | Создание новых рабочих мест, повышение экспортного потенциала регионов | МЭК, МФ, ПППКР в Баткенской области  | II кв. 2022-IV кв. 2025 | Азиатский Банк Развития(15,0 млн долл. США) |
|  | Проработка вопроса строительства логистического центра в с.Улгу Барпинского айылного аймака Сузакского района, на площади 20,0 га | Создание 300 новых рабочих мест, увеличены налоговые поступления | ПППКР в Джалал-Абадской области | I кв. 2022-IV кв. 2023 | Частные инвестиции(20,0 млн долл. США) |
|  | Создание логистического центра, с.Кенеш Манасского района | Увеличение объемов экспорта продукции | ПППКР в Таласской области | II кв. 2023-III кв. 2024 | Частные инвестиции (350 млн сомов) |
|  | Обеспечение продовольствен-ной безопасности | Расширение номенклатуры продуктов питания в продовольственном фонде государственного материального резерва | Пополнение продовольственного запаса основными стратегическими продуктами питания, автоматизация учета продовольственных запасов | МЧС, МСХ, МФ | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета 3011,8 млн сом |
|  | Закупка зерна продовольственной пшеницы у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей  | Создание условий сбыта и хранения зерна продовольственной пшеницы Поддержка отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей | МЧС, МФ | Ежегодно | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение переговоров с партнерами по стабильным поставкам, регулирования любых спекулятивных проявлений на внутреннем рынке продовольствия и товаров первой необходимости | Достижение договоренностей с поставщиками продовольственных товаров и товаров первой необходимости о поставках и пресечения спекулятивных проявлений  | МСХ, МФ, МЭК | I кв. 2022-III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение механизмов для защиты и развития конкуренции в торговой деятельности, в том числе в рамках антимонопольного реагирования | Принятие нормативных и правовых актов по развитию конкуренции в торговой деятельности | МЭК | I кв. 2022-III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечить экономическую и продовольствую безопасность | Разработка проекта Программы импортозамещения в Кыргызской Республике на период 2022-2026 годы и Дорожной карты по ее реализации | Принятие и реализация Программы и Дорожной карты  | МЭК, МСХ, МФ | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
| **1.3. Качество и доступность образования в условиях пандемии COVID-19** |
|  | Улучшение качества образования в период пандемии COVID-19 | Разработка новых требований в системе управления образовательным процессом | Внедрение инновационных и цифровых подходов в системе управления образовательным процессом.Система оценки деятельности руководителей Рай/ГорОО, общеобразовательных и дошкольных организаций | МОН | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Организация обучений педагогического состава особенностям ведения уроков в режиме онлайн | Проведение тренингов для учителей на всех уровнях по ведению уроков в режиме онлайн | МОН | I кв. – III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение 1200 школ IT-инфраструктурой в соответствии с современными требованиями и программами в целях повышения качества школьного образования, и формирования цифровых навыков у учащихся школ | Доступ школы к широкополосному интернету, обеспечение новой компьютерной техникой не менее 50% государственных и муниципальных школ, корректировка школьного курса информатики | МОН, МФ | II кв. 2022 - IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета,проект ВБ (Программа государственных инвестиций) примерно 18,8 млн долл. США |
| **1.4. Управление в условиях кризиса** |
|  | Повышение готовности системы управления к условиям кризиса | Создание Антикризисного комитета | Образование площадок для лиц, занимающих высшие государственные должности для оперативного анализа ситуаций, проведения консультаций и принятие оперативных согласованных решений | Управление политических и экономических исследованийАДПКР | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Актуализация процессов антикризисного управления на всех уровнях (в разрезе территорий и отраслей экономики) и общества | Создание условий для формирования реальной повестки и формулирования вопросов, стоящих перед страной | Управление политических и экономических исследованийАДПКР, министерства и ведомства | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание консультативных площадок по оперативному анализу и выработке решений по наиболее важным направлениям | Образование антикризисных консультативных советов по: - продовольственной безопасности;- фискальной консолидации:- противоэпидемической деятельности и ликвидации социальных последствий распространения коронавирусной инфекции;- восстановлению экономики и развитию конкурентоспособнос-ти | МСХ, МЭК, МЗ | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **II. Реформа управления – ядро развития** |
| **2.1. Реформа исполнительной власти** |
|  | Формирование профессиональных институтов исполнительной власти | Создание координационного совета по реформированию системы государственного управления с участием гражданского общества, бизнеса и других заинтересованных сторон | Создание совещательного органа для оптимизации институтов исполнительной власти | Управление по подготовке решений Президента и Кабинета Министров АДПКР | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание центра управления стратегическим развитием | Формирование единого центра ответственный за сохранение концептуальных рамок и стандартов управления | Управление политических и экономических исследованийАДПКР | I кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Выработка и реализация предложений по реформированию системы государствен-ного управления | Подчинение организационных структур процессам управления (функциям), а процессы управления – стратегическим целям страны | Координационный совет по реформированию системы государственного управления,Министерства, и ведомства, ПППКР в областях, местные государствен-ные администра-ции, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022 – IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Построение системы государственного управления основанное на анализе данных (Data Driven Governance) | Разработка Концепции «Управление на основе данных» и плана реализации | Принятие Концепции и Плана по его реализации. Достижение индикаторов утвержденного плана по реализации концепции | НСК (по согласованию), МЦР, государствен-ные органы и ведомства | I кв. 2022 - IV кв. 2026 | Бюджетные средства, грантовые и донорские средства |
|  | Построение системы государственного управления, основанное на анализе данных (Data Driven Governance) |
|  | Создание условий для повышения эффективности государственного аппарата | Разработка и внесение на утверждение в установленном порядке проекта типовых квалификационных требований к административным должностям государственной гражданской службы и муниципальной службы, с учетом профессиональных и морально-этических качеств кандидатов | Четкое закрепление требований к кандидатам на государственную и муниципальную службы | ГАГСМСУ | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка, апробация и валидизация тестов по компетенциям и методов оценивания компетенций при собеседовании | Наличие тестов по определению личностных и профессиональных качеств | ГАГСМСУ | I кв. 2022 - IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение тестов по оценке профессиональных компетенций с учетом равного доступа | Обновление и расширение системы оценки компетенций | ГАГСМСУ | I кв. 2024 - IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение анализа законодательства, регулирующего вопросы подбора, расстановки и продвижения кадров на политические государственные и муниципальные должности, подготовка предложений по его совершенствованию | Меры (предложения) по обеспечению законности, конкурентности, открытости и равного доступа для кандидатов, а также их профессионализма и компетентности | ГАГСМСУ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и утверждение проекта НПА, регламентирующего вопросы проведения аттестации государственных гражданских и муниципальных служащих | Повышение стремление служащих к выполнению должностных обязанностей | ГАГСМСУ | III кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Запрет на назначение на государственные и муниципальные должности лиц с запятнанной репутацией, ранее замешанных в коррупционных преступлениях | Разработать проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», в котором предусмотреть норму о запрете назначения на должности лиц, ранее судимых за уголовные преступления, связанные с коррупцией или хищением государственной и/или муниципальной собственности (не зависимо от того погашена судимость или нет), а также лиц, включенных в Реестр лиц, освобожденных с государственной гражданской службы и муниципальной службы по отрицательным основаниям | Привлечение на государственную службу и муниципальную службу лиц с высокими морально-нравственными качествами  | ГАГСМСУ | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Формирование и размещение в открытом доступе Реестр лиц, уволенных с государственной службы (муниципальной службы) по отрицательным основаниям  | Наличие информации в открытом доступе о лицах, причинивших ущерб государству | ГАГСМСУ | Постоянно | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение преемственности кадров  | Разработка методического руководства для государственных органов и органов местного самоуправления о наставничестве  | Внедрение системы передачи знаний и навыков от опытного служащего вновь назначенному служащему | ГАГСМСУ | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение квалификации и переподготовка служащих | Разработка и внедрение программы повышения квалификации и переподготовки служащих органов местного самоуправления по вопросам, входящим в их компетенцию, и вопросам, делегированным государственными органами в рамках Государственного заказа на обучение служащих | Качественное выполнение служащими функций местного значения и делегированных государственными органами функций | АГУПКР (по согласованию) | I кв. 2022 – IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение платформы онлайн-обучения служащих государственных органов и органов местного самоуправления | Создание платформы онлайн-обучения, дающая возможность прохождения служащими курсов и программ повышения квалификации | ГАГСМСУ,АГУПКР (по согласованию) | I кв.- IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка курсов и программ повышения квалификации для внедрения в платформу онлайн-обучения служащих | Создание доступных условий прохождения служащими курсов и программ повышения квалификации | АГУПКР (по согласованию) | I кв. 2022- IV кв. 2024  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Цифровизация кадровых процессов | Внедрение программного обеспечения модуля «Электронное штатное расписание» АИС «e-Kyzmat» в государственных органах и органах местного самоуправления | База данных о штатном расписании государственных органов и органов местного самоуправления | МЦР, ГАГСМСУ, МФ, государствен-ные органы, ОМСУ (по согласованию) | I-IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка программного обеспечения «Аналитического блока» АИС «e-Kyzmat»  | Создание возможности формирования статистических данных о кадровых процессах | ГАГСМСУ, МТСОМ, МЦР | I кв. 2022- IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка модуля «Электронный личный кабинет служащего» АИС «e-Kyzmat» в целях доступности и управления данными | Возможность отслеживания служащими содержания своего «Личного кабинета»  | ГАГСМСУ, МЦР | I кв. 2022- IV кв. 2024 | Потребность дополнительного финансирования в размере 1,8 млн сомов |
|  | Разработка программного обеспечения модуля «Электронная трудовая книжка» АИС «e-Kyzmat» | Возможность ведения кадровых процессов в электронном режиме | ГАГСМСУ, МТСОМ, МЦР | I кв. 2022- IV кв. 2024 | Потребность дополнительного финансирования в размере 2,0 млн сомов |
|  | Модернизация модулей АИС «e-Kyzmat» «Конкурсный отбор» и «Резерв кадров» | Возможность электронной подачи и рассмотрения документов кандидатов для участия в конкурсных процедурах в резервы кадров  | ГАГСМСУ, МЦР | I - IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание достойных условий жизне-деятельности государственных служащих и муниципальных служащих для эффективной работы | Разработка проекта программы «Келечек» | Определение мер по построению эффективной кадровой политики, а также обеспечения социальным пакетом государственных и муниципальных служащих  | ГАГСМСУ, МТСОМ, МФ  | I - IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
| **2.2. Цифровизация управления и развитие цифровой инфраструктуры** |
|  | Развитие новых беспроводных систем (5G) | Определение перспективных полос радиочастот, сроков реализации, сценариев запуска тестовых испытаний, определение размера пилотной зоны. | Тестовый запуск технологии пятого поколения 5G. Увеличение скорости передачи данных. Демонстрация трансляции высокой чёткости, работы приложений виртуальной реальности, организация систем удалённой обучения, ведения деловых встреч | МЦР, операторы связи (по согласованию) | I кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение, развитие технологии межмашинной связи IoT M2M | Определение необходимости лицензирования технологии, определение эксплуатационно-технических параметров оборудования | Использование новых технологий межмашинной связи в сельском хозяйстве, автоматизации опасных и/или технологически сложных производств | МЦР | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение труднодоступных, малонаселенных населенных пунктов Кыргызской Республики доступом к сетиИнтернет посредством ВОЛС | Мониторинг общей протяженности построенных и принятых операторами связи в эксплуатацию ВОЛС | Сокращение количества труднодоступных, малонаселенных населенных пунктов не имеющих доступа к сети Интернет посредством ВОЛС.Рост протяженности построенных и принятых ВОЛС (км).2021 г. – 34,240 км;2022 г. – 37,240 км;2023 г. – 40,240 км;2024 г. – 43,240 км;2025 г. – 46,240 км;2026 г. – 49,240 км. | МЦР | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Автоматизация бизнес-процессов в государствен-ных органах и органах местного самоуправления | Инвентаризация государственных информационных систем | Аналитический документ по итогам инвентаризации | МЦР, государствен-ные органы и ОМСУ | I кв. 2022 – IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета, донорские средства |
|  | Анализ бизнес-процессов государственных органов и ОМСУ | Составление перечня бизнес-процессов, подлежащих автоматизации  |
|  | Разработка проекта плана по автоматизации бизнес-процессов и модернизации информационных систем | Утвержденный план по автоматизации бизнес-процессов |
|  | Развитие взаимодействия информационных систем и модернизация СМЭВ «Тундук» | Расширение информационного взаимодействия посредством СМЭВ «Тундук» между:G2B-Государство и бизнес;G2C-Государство и гражданин;G2G-Государство и государство | Упрощение получения государственных услуг и ликвидация бумажного документооборота при взаимодействии | МЦР, министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию),Коммерческие организации (по согласованию) | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Модернизация СМЭВ «Тундук»  | Обновленный СМЭВ «Тундук» | МЦР | I кв. 2023 |
|  | Разработка необходимых сервисов и услуг для взаимодействия посредством СМЭВ «Тундук»  | Увеличение количества сервисов и услуг  | Государствен-ные органы и ОМСУ, МЦР | Постоянно |
|  | Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат | Инвентаризация и анализ государственных и муниципальных услуг  | Определение Перечня услуг для перевода в электронный формат | Государствен-ные органы и ОМСУ (по сосгласованию), МЦР | I кв.2022- IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета, донорские средства |
|  | Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат | Увеличение количества услуг в электронном формате  |
|  | Модернизация государственного портала электронных услуг (G2C-Государство и гражданин) | Улучшениие качества предоставляемых услуг и сервисов населению в электронном формате  | Рост количества услуг и сервисов в электронном формате | МЦР, государственные органы и ОМСУ | I кв. 2022- IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета, в рамках донорских организаций |
|  | Реализация всех электронных услуг и сервисов на Государственном портале электронных услуг | Рост количества услуг и сервисов реализованных на Государственном портале электронных услуг |
|  | Урегулирование деятельности в области идентификации международных уникальных идентификацион-ных кодов действующих и ввозимых на территорию Кыргызской Республики устройств связи | Создание Государственной системы идентификации устройств связи | Увеличение доходов государства, за счёт поступления таможенных пошлин и налогов. Обеспечение безопасности государства и населения | МЦР, МЭК, ГКНБ, МВД | IV кв. 2022-IVкв. 2023 | За счет средств операторов идентификации и иных средств |
|  | Создание и развитие единой системы электронной почты для всех государственных органов и ОМСУ | Разработка и утверждение видения единой корпоративной электронной почты | Внедрение корпоративной электронной почты для государственных и муниципальных служащих  | МЦР, министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию) | I -IV кв. 2022- | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание и запуск единой корпоративной электронной почты | I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение единой корпоративной электронной почты | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация проекта «Национальная цифровая экосистема через интегрированные смарт-платформы/ информационные системы» | Развитие ИС «Санарип Аймак» | Взаимодействие ИС «Санарип Аймак» с ИС ГУ «Кадастр» в части выделения земельных участков под индивидуальное строительство.База муниципального имущества | ГАГСМСУ, МСХ, МЦР, НСК (по согласованию) | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Подключение государственных органов, ОМСУ к АИС «Е-Кызмат» | Формирование базы данных и электронного архива по государственным служащим | ГАГСМСУ, МЦР, министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение во всех государственных органах и ОМСУ СЭД «Infodocs» | Переход на электронный документооборот | МЦР,министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022-IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта концепции «Цифровая экономика Кыргызской Республики» | Определение концептуальных видений развития приоритетных направлений цифровизации экономики  | МЦР | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка индекса измерения цифровой экономики | Определение индикаторов и инструментов оценки цифрового развития | НСК (по согласованию), МЦР, МЭК, заинтересован-ные министерства и ведомства | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Запуск проекта «Смарт города» | Разработка Концепции «Смарт городов» с определением пилотного города для внедрения данного проекта | Утверждение Концепции «Смарт городов», которой охвачены направления городского управления, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис | МЦР, заинтересован-ные министерства и ведомства, ГАГСМСУ, Мэрии городов (по согласованию) | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение проекта «Смарт город» в пилотном населенном пункте в соответствии с утвержденной концепцией | Внедрение пилотного проекта «Умный город» |
|  | Создание и запуск платформы G-Cloud | Разработка и утверждение концепции по реализации платформы G-Cloud | Запуск платформы G-Cloud | МЦР | II- IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и утверждение нормативно-правовой базы для запуска платформы G-Cloud  | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание и запуск платформы G-Cloud  | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение цифровых решений | Разработка проекта НПА для запуска станций динамической системы весогабаритного контроля (ДСВК) | Запуск в эксплуатацию ДСВК, взимание сбора с грузовых транспортных средств | МФ, МТК  | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) и взимания сбора с грузовых транспортных средств | Осуществление автоматического контроля весогабаритных параметров с автоматическим наложением штрафа и взимание сборов с транспортных средства | МТК  | I кв. 2023-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение информационной системы по выдаче лицензий и разрешений | Внедрение информационной системы по приему заявлений в электронном формате для выдачи электронных лицензий, бланков разрешений на проезд по территориям иностранных государств, а также специальных разрешений крупногабаритным и неделимым грузам | МТК  | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций  |
|  | Создание Центра оцифровки архивных данных  | Запуск в эксплуатацию Центра. Оцифровка архивных документов | МЦР, МФ | I кв. 2022 -IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и запуск единого портала по государственно-частному партнерству  | Создание портала для организации конкурсов по проектам ГЧП, обучения по ГЧП онлайн инструкций и других функций  | МЭК | IV кв. 2022 | Проект ЕЭК ООН |
|  | Внедрение информационных систем по выдаче разрешительных документов на проектирование и строительство и по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации с подключением к системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» | Предоставление государственных услуг в электронном формате путем автоматизации процессов получения разрешительных документов на проектирование, строительство и иные строительные изменения объектов недвижимости | ГААСЖКХ | III кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Системное повышение цифровых компетенций | Разработка проекта программы по повышению цифровой грамотности и обучению цифровым навыкам | Утверждение программы и процент реализации Плана программы | МОН, МЦР, ГАГСМСУ, МТСОМ, АГУПКР | I кв. 2022 -IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета, грантовые и донорские средства |
|  | Реализация комплексных мер по повышению цифровых навыков государственных и муниципальных служащих | Количество людей, прошедших курсы повышения цифровых навыков | ГАГСМГУ, МОН, МЦР, АГУПКР | I кв. 2022 -IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета, грантовые и донорские средства |
|  | Реализация комплексных мер по повышению цифровых навыков в образовательных учреждениях (дошкольные, школьные ОУ, СУЗ, СПУЗ, ВУЗ) и организациях | МОН, МТСОМ, МЦР, частные лица | I кв. 2022 -IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета, грантовые и донорские средства |
|  | Реализация комплексных мер по повышению цифровых навыков незанятых категорий населения и ЛОВЗ | МТСОМ, МОН, МЦР | I кв. 2022 -IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета, грантовые и донорские средства |
| **2.3. Реформа административно-территориального устройства** |
|  | Новая модель административно-территориального устройства | Разработка Концепции административно-территориального устройства с учетом демографического прогноза  | Утверждение Концепции Кабинетом Министров Кыргызской Республики | МЭК | II кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр распределения доходов между республиканским и местным бюджетами в соответствии с актуализированной Концепцией региональной политики Кыргызской Республики | Увеличение доходов местного бюджета | МФ | I кв. 2023-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка пилотного проекта в Иссык**-**Кульской области по укрупнению районов и Дорожной карты по реализации проекта | Утверждение постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики о запуске пилотного проекта | МЭК, НИСИ, ПППКР в Иссык-Кульской области, МСХ, ГАГСМСУ, МФ, МЗ, МОН, МВД, МТК, ГААСЖКХ, МТСОМ, МКИСМП | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка новой редакции Закона Кыргызской Республики «Об Административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики»  | Одобрение решением Кабинета министров КР законопроекта, внесение в Жогорку Кенеш КР | МЭК | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Переход к комплексному развитию территорий | Разработка проекта Концепции региональной политики на 2023-2027 годы | Определение приоритетов и новых возможностей для развития регионов | МЭК, МСХ, ГАГСМСУ  | II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение системы оценки деятельности Полномочных представителей Президента Кыргызской Республики, местных государственных администраций на основе достижения единых показателей развития | Ежегодный рейтинг оценки деятельности Полномочных представителей Президента Кыргызской Республики, местных государственных администраций утвержденный решением Кабинета министров КР | МЭК | Ежегодно | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение новой системы финансирования регионального развития на основе бюджета района | Постановление Кабинета министров КР о внедрении 3-х уровнего бюджета | МФ | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Переориентация деятельности фондов развития регионов на реализацию экономических проектов | Освоение не менее 60% средств фондов развития экономических проектов | МЭК, МФ | ежегодно | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка специализирован-ных программ развития приграничных территорий | Разработка Программы развития населенных пунктов Ошской области, граничащих с КНР, Узбекистаном и Таджикистаном | Утверждение программы развития | МЭК, ПП ПКР Ошской обл., министерства и ведомства, партнеры по развитию | I кв. 2022- IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета, средства донорских организаций |
|  | Разработка Программы развития населенных пунктов Джалал-Абадской области, граничащих с Узбекистаном и Таджикистаном | Утверждение программы развития | МЭК, ПП ПКР Джалал-Абадской обл., министерства и ведомства, партнеры по развитию | I кв. 2022- IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета, средства донорских организаций |
|  | Разработка Программы развития населенных пунктов Нарынской области, граничащих с КНР | Утверждение программы развития | МЭК, ПП ПКР Нарынской обл., министерства и ведомства, партнеры по развитию | I кв. 2022- IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета, средства донорских организаций |
|  | Создание специализированного института по подготовке и оценке региональных инвестиционных проектов | Разработка организационно-функциональной схемы института по подготовке и оценке региональных инвестиционных проектов | Утверждение организационно-функциональной схемы деятельности института по подготовке и оценке региональных инвестиционных проектов | МЭК,АИР, ПППКР в областях, отраслевые министерства и ведомства | I кв. 2022- I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета, средства донорских организаций |
|  | Запуск деятельности института по подготовке и оценке региональных инвестиционных проектов | Идентификация в каждом регионе 2-3 приоритетных отраслей и реализация не менее 2-х инвестиционных проектов национального уровня и 10 проектов регионального уровня, в том числе по ГЧП | МЭК,АИР, региональные ПППКР в областях, отраслевые министерства и ведомства | III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета, средства донорских организаций |
|  | Локализация целей устойчивого развития в регионах | Включение задач и мер по достижению ЦУР в программы/стратегии и планы социально**-**экономического развития областей, районов, городов и айылных аймаков | Интегрирование в программы регионов не менее 12 индикаторов ЦУР  | ПППКР в областях, МГА, мэрии городов и айыл окмоту (по согласованию), МЭК, ГАГСМСУ | II кв. 2022- II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Интеграция набора показателей ЦУР в систему мониторинга социально-экономического развития регионов  | Создание системы мониторинга прогресса достижения ЦУР в регионах  | МЭК, НСК (по согласованию) | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета, средства донорских организаций |
|  | Продвижение кластерного подхода в регионах | Разработка инвестиционных программ и инвестиционных паспортов областей и районов на основе кластерного развития  | Разработка 40 инвестиционных программ районов и 7 инвестиционных программ области  | ПППКР в областях, МЭК, МГА, мэрии городов (по согласованию)  | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение модели по формированию кластеров на уровне регионов | Реализация не менее 2-х кластерных проектов в год | МСХ, МЭК, ПППКР в областях | Ежегодно  | В рамках средств республиканского бюджета |
| **2.4. Реформа фискальной системы** |
|  | Завершение полной автоматизации (фискализации) налоговых процедур | Принятие соответствующих НПА по реализации прослеживаемости товаров маркированных средствами идентификации | Запуск информационной системы прослеживаемости | МЭК, МФ | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Перевод всех видов справок выдаваемых налогоплательщикам в электронный формат | Сокращение времени налогоплательщиков на исполнение налоговых обязательств и исключение коррупционных проявлений | МФ, МЭК | IV кв. 2023- IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
| Перевод всех видов отчетов предоставляемых в налоговую службу, а также регистрации налогоплательщиков, выдачи бланков строгой отчетности в электронный формат |
| Перевод всех видов разъяснений в электронный формат |
|  | Внедрение цифровых карт дислокации экономических субъектов в городах Бишкек и Ош | Создание системы дистанционного налогового контроля, упрощения ведения налогового учета субъектов предпринимательства | МЭК, МФ | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка информационных систем прослеживаемости товаров, маркированных средствами цифровой идентификации | Сокращение нелегального оборота товаров, увеличены поступления налогов | МЭК, СФ | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение и интеграция информационных систем налогового и таможенного администрирования с информационной системой прослеживаемости товаров, маркированных средствами цифровой идентификации | МЭК, МФ | IV кв. 2022- I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Автоматизация подачи и оформление сопроводительных накладных и справок на ПУТ без учета бумажных версий вышеуказанных документов | Сокращение времени и ускоренное прохождение процедуры учета товаров на ПУТ | МЭК, МФ | II кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Принятие соответствующих НПА по обязательному применению электронной товарно- транспортной накладной налогоплательщиками и его внедрение | Контроль и учет перемещения товаров | МФ, МЭК | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Определение экономической эффективности и целесообразности дальнейшего использования и распространения САККМ | Увеличение поступлений в государственный бюджет | МФ | I-II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внесение изменений в нормативные правовые акты в соответствии с функциональными возможностями САККМ | МФ | III кв. 2022-II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок | Утверждение и реализация распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики о проведении пилотного (экспериментального проекта) проекта по тестированию использования навигационных пломб при автомобильных перевозках товаров по территории Кыргызской Республики | Снижение уровня «теневой» экономики | МФ | II кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка нормативных правовых актов по реализации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок | МФ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение программных продуктов для ускорения процессов таможенного оформления (электронная таможня) | Внедрение предварительного декларирования товаров при импорте для всех видов транспорта | Ускорение прохождения таможенного контроля в пунктах пропуска, в местах таможенного оформления посредством цифровизации таможенных операций | МФ | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Автоматизация совершения таможенных операций в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов  | Сокращение времени совершения таможенных операций в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов  | МФ, ГП «Кыргыз почтасы» (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Интеграция цифровых платформ налоговой и таможенной служб | Обеспечение предоставления всех услуг и сервисов в электронном виде | МФ | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение единой цифровой платформы таможенной службы «Смарт Бажы», полностью интегрированной с аппаратно-программными комплексами, используемыми при проведении различных форм таможенного контроля | Автоматизация и ускорение таможенных процедур. Сокращение времени проведения таможенных операций на 50 % | МФ | I кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение цифровой платформы «Санарип Тамга» в промышленную эксплуатацию, для совместного контроля государственными органами в пунктах пропуска на основании Порядка взаимодействия контролирующих органов в пунктах пропуска  | Обеспечение информационного взаимодействия государственных контролирующих органов  | МФ | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **2.5. Реформа судебных и правоохранительных органов** |
|  | Обеспечение общественного порядка, безопасности граждан | Разработка концепции государственной политики по профилактике правонарушений | Определение правовой основы государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обозначит цели и задачи государственной политики, пути реализации, а также приоритетные направления государственной политики в сфере профилактики правонарушений. | МВД, Генпрокуратура (по согласованию), ГКНБ | I кв. - IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Национального плана действий по предупреждению и борьбе с торговлей людьми до 2024 года  | Принятие решения Кабинета Министров КР об утверждении Национального плана действий  | МТСОМ, МВД | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и утверждение Национального плана действий по реализации концепции государственной политики по профилактике правонарушений | Принятие решения Кабинета Министров КР об утверждении Национального плана действий по реализации концепции государственной политики по профилактике правонарушений | МВД | I кв. 2022- IV кв. 2024  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Изучение вопроса создания единого следственного органа объединяющего в себе функции ведения следствия, осуществляемого соответствующими подразделениями МВД, Генпрокуратуры, ГКНБ и других правоохранительных органов на основе опыта Республики Казахстан и ближнего зарубежья | Единообразное расследование уголовных дел, совершенствование организации производства следствия, повышению качества следствия, обеспечение должной самостоятельности следователей в их деятельности. | Генпрокуратура (по согласованию), МВД, ГКНБ | II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Изучение вопроса о целесообразности создания муниципальной полиции | Повышение эффективности решения вопросов с безопасностью населения | МВД | I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Расширение географического охвата камерами видеонаблюдения для улучшения безопасности граждан | Расширение географического охвата, включение функций профилактики правонарушений и преступности в общественных местах населенных пунктов | МВД, задействован-ные министерства и ведомства | IV кв 2022 – IV кв 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание Координационного совета по профилактике правонарушений | Создание площадки для решения вопросов профилактики и предупреждения преступности | МВД | II кв. 2022 – II кв. 2023 | Привлеченные средства |
|  | Борьба с организованной преступностью | Разработка проекта концепции государственной программы по противодействию организованной преступности на 2022-2026 года | Усиление борьбы с организованной преступностью.Искоренение негативного влияния преступных элементов на государственные органы и граждан КР | МВД, Генпрокуратура (по согласованию), ГКНБ | IV кв. 2022- IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона Кыргызской Республики «О противодействии организованной преступности» | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Противодействие незаконному обороту наркотиков | Разработка и утверждение концепции Закона Кыргызской Республики «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах»  | Принятие Закона Кыргызской Республики «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», позволяющий:- имплементацию международных норм (в рамках ООН и ЕАЭС);- расширение списка предметов правового регулирования контроля над оборотом наркотиков; - обеспечение доступа населения к лекарственным средствам наркотического ряда в медицинских целях в рамках системы здравоохранения  | МВД | II кв. 2022 – II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Утверждение антинаркотической программы Кабинета Министров Кыргызской Республики и плана ее реализации на 2022–2025 годы | Принятие Антинаркотической программы Кабинета Министров Кыргызской Республики и план ее реализации на 2022-2026 годы, направленной на:- снижение предложения и спроса на незаконные наркотики;- снижение вреда от незаконных наркотиков;- обеспечение наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно для медицинских и научных целей | МВД | II кв. 2022 – II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение национального механизма оповещения о появлении новых синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ | Утверждение концепции «О внедрение национальной системы оповещения о появлении новых синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ». Создание системы оповещения «ЭХО» | МВД | II кв. 2022 – II кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение устойчивости развития правовой системы Кыргызской Республики | Разработка проекта Концепции правовой политики Кыргызской Республики до 2026 года | Утверждение Концепции | МЮ, МВД, ГКНБ, по согласованию: Верховный суд, Конституцион-ный суд, Генпрокуратура, Акыйкатчы, НАН, КГЮУ | I - II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенствова-ние процесса отправления правосудия | Разработка новой государственной целевой программы развития судебной системы Кыргызской Республики до 2026 года | Принятие Программы | По согласованию: Верховный суд, Совет судей  | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка НПА по внедрению дистанционного судопроизводства в Верховном суде и местных судах с применением технических средств связи  | Обеспечение удаленного рассмотрения уголовных, гражданских, экономических и административных дел. Повышение качества и транспарентность правосудия | По согласованию: Верховный суд, Совет судей | I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение дистанционного судопроизводства в Верховном суде и местных судах с применением технических средств связи  | II кв. 2023- II кв. 2025 |
|  | Разработка НПА по внедрению дистанционного судопроизводства в Конституционном суде с применением технических средств связи  | Обеспечение удаленного рассмотрения дел в порядке конституционного судопроизводства. Повышение качества и транспарентность правосудия | По согласованию: Конституцион-ный суд,Совет судей, Верховный суд | I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение дистанционного судопроизводства в Конституционном суде с применением технических средств связи  | II кв. 2023 -II кв. 2025 |
|  | Разработка НПА по внедрению упрощенного (письменного) рассмотрения дел в кассационной инстанции | Исключена волокита при рассмотрении дел в судах  | Верховный суд (по согласованию) | I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение упрощенного (письменного) рассмотрения дел в кассационной инстанции | II кв. 2023 -II кв. 2024 |
|  | Внедрение упрощенного (письменное) рассмотрения дел в суде кассационной инстанции | Исключена волокита при рассмотрении дел в судах | Верховный суд (по согласованию) | II кв. 2022 – II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики «О защите прав потребителей» | Исключение компетенций суда по формуле «вправе», создающей дискреционные полномочия суда | МЭК, ГААР, Верховный суд (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **III. Формирование среды для развития** |
| **3.1. Инвестиционный и бизнес-климат, продвижение экспорта** |
|  | Создание благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций | Создание Совета по инвестициям и в том числе ГЧП при Президенте КР для решения вопросов развития ГЧП, в том числе впоросов по улучшению государственного управления ГЧП | Создан совет по инвестициям и ГЧП при Президенте КР и созданы структурные подразделения по вопросам ГЧП в государственных органах и ведомствах КР | МЭК | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Улучшение финансовой инфрастуктуры ГЧП путем создания инфраструктурно- инвестиционного фонда, увеличения бюджета Фонда финансирования подготовки проектов ГЧП на сумму не менее 5 млн долларов США и создания гарантийных механизмов в рамках проектов ГЧП | Создание условий для диверсификации притока инвестиций в сектора экономики  | МФ, МЭК | II кв. 2022 – II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Увеличение бюджета Фонда финансирования подготовки проектов ГЧП на сумму не менее 5 млн долларов США и создание гарантийных механизмов на базе ОАО «Гарантийный фонд» с выделением отдельной линии для повышения качества подготовки проектов ГЧП  | Увеличен бюджет Фонда финансирования подготовки проектов ГЧП для рассмотрения дополнительных заявок на подготовку перспективных проектов ГЧП и Создана отдельная линия по проектам ГЧП в ОАО «Гарантийный Фонд»  | МФ, МЭК, ОАО «Гарантийный фонд» (по согласованию) | II кв. 2022 – II кв. 2025 | В рамках средств республикан-ского бюджета, средства донорских организаций |
|  | Запуск цифрового портала по государственно-частному партнерству  | Создан портал для организации конкурсов по проектам ГЧП, онлайн инструкций, академией ГЧП и других функций  | Центр ГЧП,МЭК | II кв.2022 | Средства донорских организаций |
|  | Реализация проектов ГЧП в различных сферах  | Подписаны Соглашения ГЧП с частным партнерами по проектам ГЧП в разных сферах с суммой инвестиций не менее 500 млн долларов США. | МЗ, МТСОМ, МФ, МЭК | IV кв. 2023 | Частные инвестиции |
|  | Принятие мер по стимулированию привлечения средств граждан, в том числе мигрантов, на реализацию инвестиционных проектов | Создание основ для инвестирования средств граждан и мигрантов в инвестиционные проекты на местах | МЭК | II кв. 2022 – II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр условий государственных гарантий при реализации крупных инвестиционных проектов | Создание особого режима «стратегического инвестора» с повышенными мерами поддержки и гарантиями безопасности | МЭК | II кв. 2022 – II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание центров обслуживания предпринимательства в городах Бишкек и Ош, а также в регионах страны | Создание центров обслуживания предпринимательства в городе Ош, а также в регионах страны | МЭК | I кв. 2023 – II кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Формирование специализированных зон, включая производственно-промышленные зоны, парков технологий, свободных экономических зон | Создание особых режимов регулирования предпринимательской деятельности, без привязки к определенным территориям (экстерриториальность) | МЭК | I кв. 2022 – II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение реорганизации управления СЭЗ, в том числе привлечение коммерческих управляющих компаний международного уровня | Создание условий для развития экспортоориентирован-ных предприятий, а также расширение рынка сбыта продукции субъектов СЭЗ | МЭК | I кв. 2022 – III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Привлечение инвесторов и проработка вопроса по организации производства брендовой продукции в республике  | Ежегодный рост выпуска швейной продукции на 5 % | АИР, МЭК, МИД | I кв. 2022- IV кв. 2026 | Частные инвестиции |
|  | Развитие малого и среднего бизнеса | Внедрение принципов объединенных и комплексных проверок со стороны государственных контролирующих органов для декриминализации сферы экономических правонарушений | Внедрение принципов объединенных и комплексных проверок со стороны государственных контролирующих органов, за исключением проверок, проводимых органами налоговой службы, для декриминализации сферы экономических правонарушений | МЭК | III кв. 2022 – II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение оптимизации лицензируемых видов деятельности и разрешений | Сокращение лицензируемых видов деятельности и разрешений | МЭК | I кв. 2022 – II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Перевод на цифровой формат процедуры выдачи лицензий и других разрешительных документов | Внедрение системы электронного лицензирования «Е-лицензирование». Исключение контактов бизнеса с государственными органами-лицензиарами  | МЭК | II кв. 2022 – II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка единого регламента подключения к существующим инженерным сетям (электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения) | Упорядочение процедуры выдачи разрешительных документов, сокращены коррупционные проявления | МЭ, МПРЭТН, ГААСЖКХ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Утверждение проекта Закона «О внедрении механизма комплексной экспертизы ПСД, в рамках Указа Президента Кыргызской Республики №26 от 08.02.2021 г. «О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики» | Сокращение сроков рассмотрения ПСД до 33 рабочих дней | ГААСЖКХ, МЮ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внесение изменений в Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе Кыргызской Республики» | Регламентирование порядка проведения лицензионного контроля в сфере строительства. Утверждение Положения «О лицензировании в строительной деятельности | ГААСЖКХ, МЭК, МЮ | III кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и запуск мобильного приложения для предпринимате-лей | Определение функциональных направлений нового программного обеспечения и разработка приложений | Доступное для скачивания и установления приложение в «Play Market» и «App Store» | МЦР, МЭК | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Включение возможности получения всей необходимой информации по направлению зеленого предпринимательства  | Возможность получения информации: 1) возможности внедрения зеленых принципов ведения предпринимательства;2) получение зеленого финансирования  | МЭК, МЦР | IV кв. 2022  |
|  | Разработка и запуск Единой автоматизирован-ной электроннойплатформы для предпринимате-лей | Утверждение функционала и запуск тестовой версии платформы с предоставлением Паспорта предпринимателя | Функционирующая система с возможностью доступа предпринимателями | МЦР, МЭК | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Запуск автоматизированной онлайн системы регистрации юридического лица, в социальном фонде и налоговой службе | Возможность онлайн регистрации юридического лица, а также в социальном фонде и налоговой службе | МЭК, МЦР, ТПП, МФ, СФ, МЮ | I кв. 2023  |
|  | Запуск автоматизированной онлайн системы предоставления всех разрешительных документов и лицензий | Возможность получения в онлайн режиме всех разрешительных документов и лицензий. | МЭК, МЦР, ТПП, МФ, СФ, МЮ, ГААСЖКХ, МЭ, МТК | II кв. 2023  |
|  | Создание экосистемы для развития электронной торговли | Разработка Программы по поддержке и развитию электронной коммерции в Кыргызской Республике на 2022-2025 годы | Принятие решения Кабинета Министров об утверждении Программы по поддержке и развитию электронной коммерции в Кыргызской Республике на 2022-2025 годы | МЭК, МЦР, МФ, МИД  | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона Кыргызской Республики «О парке электронной коммерции» | Принятие Закона КР «О парке электронной коммерции» | МЭК, МЦР, МФ | IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Привлечение инвестиций для образования Парка электронной коммерции | Создание Парка электронной коммерции | АИР, МФ, МЭК, МИД, МЦР  | IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание условий для поддержки и продвижения экспорта | Создание государственного Экспортно-импортного банка | Запущена деятельность государственного Экспортно-импортного банка | МФ, НБ (согласованию), МЭК | III кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка Национальной экспортной программы «Сделано в Кыргызстане на 2023-2026 годы» | Принятие решения Кабинета Министров об утверждении Национальной экспортной программы «Сделано в Кыргызстане на 2023-2026 годы» | МЭК, АИР, МФ, МСХ, МИД | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Привлечение финансовых средств для создания логистического центра на территории порта в Бендер-Аббас и/или Чабахар | Создание логистического центра на территории порта в Бендер-Аббас и/или Чабахар для увеличение экспорта в страны юго-восточной Азии и Персидского залива | МТК, МИД, АИР, МЭК, МФ, МСХ  | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие национальной инфраструктуры качества (стандартизация, метрология, подтверждение соответствия, аккредитация) | Разработка программы развития эталонной базы:Изучение и оценка:- имеющего эталонного оборудования;- помещений для установки эталонного оборудования;- наличие персонала;- предложений по эталонному оборудованию по направлениям;- логистики. Составление сметы по необходимому эталонному оборудованию (включая логистику), ремонту помещений, обучению специалистов | Принятие постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении программы развития эталонной базы республики на 2023-2026- гг.»  | МЭК | IV кв. 2023 | ≈112 млн сомов (бюджет, доноры) |
|  | Принятие в качестве национальных документов по стандартизации стандарты, включенные в Перечни стандартов к техническим регламентам:-«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);- «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2011);-«О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017) | Содействие экспорту отечественной с/х продукции на рынки ЕАЭС и др. рынки | МЭК | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Принятие нового Закона Кыргызской Республики «О техническом регулировании» | Создание нормативного правового условия для технического регулирования | МЭК | IV кв. 2025  | В рамках средств республиканского бюджета |
| 1.
 | Развитие креативной экономики  | Разработка Концепции развития креативной экономики КР на 2022-2024 годы | Утверждение Концепции | МЭК,МТСОМ | II кв.2022- II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона Кыргызской Республики «О Парке креативных индустрий» | Создание законодательных и организационных условий для развития креативных индустрий | МЭК,министерства иведомства (рабочая группа) | I-II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание Парка креативных индустрий | Создание платформы (в том числе электронной) для взаимодействия представителей креативных индустрий с бизнес структурами и зарубежными инвесторами. | МЭК,министерства иведомства  | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Продвижение креативных индустрий через проведение международных выставок, фестивалей и т.д. | МКИСМП, МЭК | IV кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Содействие в продвижении креативных индустрий на международных рынках | АИР, МЭК | IV кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Содействие в создании портала креативных индустрий посредством которого потенциальные инвесторы могли бы налаживать контакты с субъектами креативных индустрий, а также инвестировать в их проекты | АИР, МЭК | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Предоставление креативным предпринимателям права на применение особого налогового режима | МЭК | II-III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **3.2. Транспортно-логистическая инфраструктура** |
|  | Решение проблемы транспортной изолированности страны | Заключение межправительственного соглашения о строительстве железнодорожной магистрали «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» | Разработка ТЭО | МТК | I кв. 2022- IV кв. 2024 | В рамках средств донорских организаций (6 млн долл. США) |
|  | Разработка ТЭО железной проекта дороги Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече | Утверждение ТЭО | МТК, ГП «КТЖ» (по согласованию) | IV кв 2022 | В рамках средств донорских организаций (1,5 млн долл. США) |
|  | Электрификация железнодорожного участка Турксиб – Балыкчы | Разработка ТЭО | МТК, ГП «КТЖ» (по согласованию) | IV кв. 2022-IV кв. 2024 | В рамках донорских организаций (от 1 до 1,5 млн долл. США) |
|  | Закупка подвижного состава (6 электровозов) | МТК, ГП «КТЖ» (по согласованию) | IV кв.2026 | Ориентировочно 30 млн долл. США |
|  | Начало работы по запуску международного коридора Аксу (КНР) – Барскоон – Балыкчы | Заключение межправительствен-ного соглашения о строительстве международного коридора | МТК | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реконструкция дороги Тюп-Кеген (участок 39-76 км и дорога Каркыра-Турук-Сары-Жаз) | Завершение участка дороги Тюп-Кеген (участок 39-76 км) и участок дороги Каркыра-Турук-Сары-Жаз, протяженностью около 14 км | МТК | II кв. 2025 | В рамках средств Всемирного банка(55,0 млн долл. США) |
|  | Реабилитация автодороги Ош-Баткен-Исфана (28-75 км) | Завершение участка дороги (47 км).Завершение строительных работ на 100% | МТК | IV кв. 2026 | В рамках средств JICA, (13,642 млрд япон. йен) |
|  | Строительство моста на автодороге Тараз-Талас | Завершение моста | МТК  | IV кв. 2024 | В рамках средств JICA, (1,785 млрд япон. йен)  |
|  | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры международных автотранспортных коридоров | Строительство альтернативной автомобильной дороги Север-Юг, фаза 1, Участок с. Кызыл-Жылдыз – с. Арал (км 183-195), с. Казарман – г. Джалал-Абад (км 291-433) | Завершение основного объема строительных работ, ввод в эксплуатацию автодороги | МТК  | III кв. 2023 | В рамках средств Экспортно-импортного банка Китая(399,9 млн долл. США) |
|  | Строительство альтернативной автомобильной дороги Север-Юг, фаза 1, Участок с. Кызыл-Жылдыз – с. Арал (км 183-195), с. Казарман – г. Джалал-Абад (км 291-433) – завершение периода ответственности за дефекты | Завершение периода ответственности за дефекты, осуществление полного завершение проекта | МТК | III кв. 2024 |
|  | Проект соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и ЦАРЭС 3 (89 км – 159 км), (Север-Юг, 3 фаза) Эпкин-Башкууганды | Завершение основного объема строительных работ, ввод в эксплуатацию автодороги | МТК | III кв. 2024 | В рамках средств АБР(114,35 млн долл. США) |
|  | Реконструкция альтернативной автодороги Север-Юг, км 159-183 | Завершение устройства 14 км асфальтобетон-ного покрытия | МТК | IV кв. 2022 | В рамках средств Исламского банка развития и Саудовского фонда развития (33,8 млн долл. США) |
|  | Завершение строительных работ на 100% | МТК | IV кв. 2023 |
|  | Реконструкция автодороги Суусамыр-Талас-Тараз, Фаза IV» (км 105-199) | Завершение строительных работ на 30% | МТК | IV кв. 2026 | В рамках средств Арабской координационной группы (84,3 млн долл. США) |
|  | Дополнительное финансирование Проекта соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и ЦАРЭС 3 участки Балыкчы – до поворота к перевалу Кувакы со стороны с. Кочкор (0 км –43 км) и Кочкор – Эпкин (62,4 км–89,5 км) | Завершение основного объема строительных работ, ввод в эксплуатацию автодороги | МТК | IV кв. 2023  | В рамках средств АБР (90,75 млн долл. США) |
|  | Реконструкция Иссык-Кульской кольцевой автомобильной дороги, участок Балыкчы-Корумду км 0-104 | Завершение строительных работ на 100% | МТК | IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета (4733, 400 тыс. сом) |
|  | Реконструкция Иссык-Кульской кольцевой автомобильной дороги, участок км 104-184,5 с.Корумду-с.Балбай | Завершение внутригосударствен-ных процедур по ратификации Кредитного Соглашения с Кувейтским фондом арабского экономического развития | МТК | IV кв. 2022 | В рамках средств Арабской координационной группы (128 млн долл. США)  |
|  | Начало строительных работ. Завершение строительных работ на 20% | I кв. – IV кв. 2024  |
|  | Завершение строительных работ на 40% | IV кв. 2025  |
|  | Завершение строительных работ на 100% | IV кв. 2026 |
|  | Строительство автодороги Балыкчы-Боконбаев-Барскоон (0-141 км) | Завершение строительных работ на 100% | МТК | IV кв. 2025  | В рамках средств республиканского бюджета  |
|  | Подготовка проекта ГЧП «Строительство автодороги Алма-Ата -Иссык-Куль»  | Проведение юридического анализа | МТК, МЭК | II кв. 2022 | В рамках средств АБР |
|  | Встраивание страны в международные авиамаршруты | Создание карго-центр на базе Международного аэропорта «Манас» | Привлечение инвестиции для создания мультимодального грузового хаба (транспортно-логистический центр) | МТК, МЭК, ОАО «МАМ» (по согласованию) | III кв. 2024 | Привлеченные средства и собственные средства ОАО «МАМ» |
|  | Реализация проектов «Развитие и модернизация аэропортов ОАО «Международный аэропорт «Манас» | Подписание Соглашения ГЧП с частным партнером по проекту модернизации аэропортов ОАО «Международный аэропорт «Манас» | МЭК, МТК | II кв. 2022 | Частные инвестиции |
|  | Строительство грузового терминала в международном аэропорту «Ош» | Увеличение грузовых рейсов, привлечение грузоперевозчиков и получение прибыли от деятельности грузового терминала, предоставляя возможность отправлять/получать грузы через аэропорт «Ош» | МТК, МЭК, ОАО «МАМ» (по согласованию) | II кв. 2022- IV кв. 2025  | Привлеченные средства и собственные средства ОАО «МАМ» |
|  | Начало реконструкции элементов аэропорта «Баткен» в Баткенской области  | Увеличение пассажироперевозок внутри страны  | МТК, МЭК, ОАО «МАМ» (по согласованию) | IV кв. 2022- IV кв. 2025 | Привлеченные средства и собственные средства ОАО «МАМ» |
|  | Строительство нового аэровокзального комплекса в международном аэропорту «Иссык-Куль» | Увеличение количества обслуживаемых рейсов и пассажиров, создание комфортабельных условий для прибывающих/убывающих пассажиров и гостей | МТК, ОАО «МАМ» (по согласованию) | II кв. 2023- IV кв. 2026 | Привлеченные средства и собственные средства ОАО «МАМ» |
|  | Реконструкция элементов аэродрома и строительство нового здания АВК в аэропорту «Каракол»  | МТК, ОАО «МАМ» (по согласованию) | IV кв. 2022- IV кв. 2023 | Привлеченные средства и собственные средства ОАО «МАМ» |
|  | Строительство нового здания АВК в аэропорту «Нарын» | МТК, ОАО «МАМ» (по согласованию) | IV кв. 2022- IV кв. 2024 | Привлеченные средства и собственные средства ОАО «МАМ» |
|  | Обеспечение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий в сферах ж/д транспорта и авиации | Оптимизация расходов субъектов естественных монополий в сферах ж/д транспорта и авиации | Доступность услуг для потребителей | МТК, МЭК | Постоянно | В рамках средств республиканского бюджета |
| **3.3. Земельная реформа** |
|  | Модернизация управления земельными ресурсами | Разработка новой редакции Земельного кодекса Кыргызской Республики  | Создание правовых условий регулирования земельных правоотношений, в том числе в рамках ГЧП  | МСХ, министерства и ведомства, ППП КР в областях, ОМСУ (по согласованию) | I кв. - III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение инвентаризации земельного фонда Кыргызской Республики с формированием цифровой карты земельных угодий сельскохозяйственного и иного назначения | Обновленный кадастр земельных угодий Кыргызской Республики | МСХ | II кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (350,0 тыс. сом) |
|  | Проведение геоботанического и почвенного обследования пастбищных угодий | Утвержденный Реестр состояния пастбищных угодий Кыргызской Республики | МСХ | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание онлайн-площадки для сделок с землями сельскохозяйственного назначения | Функционирующая Земельная биржа | МСХ | II кв. 2025- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка Концепции развития землепользования и рынка земли сельскохозяйственного назначения в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы  | Создание правовых, экономических и социальных условий в управлении земельными ресурсами, закладка механизмов по консолидации (укрупнению) фрагментированных земельных участков собственников земли  | МСХ | II кв. 2022- I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка новой редакции Закона Кыргызской Республики «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения» | Создание правовых условий по либерализации рынка земель сельскохозяйственного назначения (купля-продажа, передача в наследство, мена, дарение, аренда, залог)  | МСХ | III кв. 2022- I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Государственная поддержка ввода в сельскохозяй-ственный оборот новых земель  | Освоение малопродуктивных земель путем модернизации, реабилитации и реконструкции ирригационных сооружений | Ввод в эксплуатацию 46 водохозяйственных объекта, освоение 66,5 тыс. га новых орошаемых земель | МСХ | IV кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций (55,1 млрд сомов) |
|  | Улучшение мелиоративного состояния сельскохозяйственных угодий | Улучшение мелиоративного состояния земель 50 тыс. га | МСХ | I кв. 2022- II кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций (500,0 млн сом) |
|  | Внедрение механизма делегирования государственных полномочий по управлению государственными землями органами самоуправления | Ежегодное подписание не менее 50 договоров делегированных полномочий по пастбищам и землям Государственного фонда сельскохозяйственных угодий | МСХ, ГАГСМУ | III кв. 2022- III кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета |
| **3.4. Чистая питьевая вода** |
|  | Повышение доступа населения к услугам водоснабжения и водоотведения | Разработка нормативного правового акта в сфере тарифообразования на питьевую воду | Принятие постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении положения о формировании тарифов на питьевую воду» | ГААСЖКХ, МЭК | I кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Строительство систем питьевого водоснабжения сел республики | Улучшение доступа населения в сельской местности к безопасной питьевой воде по итогам завершения строительства систем питьевого водоснабжения в 645 селах | МФ, ГААСЖКХ, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию) | I кв. 2022- II кв. 2026 | 535,3 млн долл. США:ВБ – 71,2 млн дол. США; проект ВБ «Водная безопасность» по Иссык-Кульской и Баткенской области – 100 млн долл. США;КНР – 100 млн долл. США;Корейская Республика – 100 млн долл. США;ИБР– 23 млн долл. США;ЕФСР – 48,2 млн долл. США;ИБР и СФР – 60 млн долл. США;АБР - 32,9 млн долл. США. |
|  | Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в 24 городах республики, а также по проектам: «Мырза-Аке, Куршаб и Ден-Булак», «Арсланбаб» | Улучшение доступа населения в городской местности к безопасной питьевой воде и канализации по итогам завершения строительства и реабилитации систем питьевого водоснабжения и канализации в 24 городах республики | МФ, ГААСЖКХ, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022-II кв. 2026 | В рамках средств Европейского банка реконструкции и развития (сумма проекта – 192,12 млн евро)  |
|  | Реабилитация систем питьевого водоснабжения сел республики | Улучшение доступа к системам питьевого водоснабжения в 448 селах | МФ, ГААСЖКХ, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию) | I кв. 2022-II кв. 2026 | В рамках средств: АБР, ВБ, ИБР, ЕБРР, СФР, КНР, ЕФСР (12 136,0 млн сом) |
| **3.5. Рынок труда и занятость** |
|  | Построение новой системы трудовых отношений   | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование норм законодательства Кыргызской Республики в сфере труда и трудовых отношений | Разработка проектов нормативных правовых актов  | МТСОМ, министерства и ведомства, по согласованию: ФПК, объединения работодателей, партнеры по развитию | IV кв. 2022-IV кв. 2025  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта комплексной программы по обеспечению достойным трудом (достойная заработная плата, достойная занятость, социальное партнерство)  | Определение стратегических целей, приоритетных направлений и задач с учетом глобальных вызовов  | МТСОМ, министерства и ведомства, по согласованию: ФПК, объединения работодателей, партнеры по развитию  | IV кв. 2024-IV кв. 2025  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение принятия Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики», предусматривающий регламентирование дистанционной работы  | Принятие Закона Кыргызской Республики  | МТСОМ | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта нормативного правового акта, предусматриваю-щий создание центров сертификации профессиональных квалификаций (государственных/ частных)  | Разработка проекта нормативного правового акта  | МТСОМ | IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проработка вопроса создания Научно-исследовательского института социально-трудовых отношений  | Подготовка предложений научно-методическом обеспечении государственной политики в сфере труда | МТСОМ, МОТ (по согласованию)  | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание условий для цифровизации трудовых отношений  | Разработка проекта Закона Кыргызской Республики, предусматривающий внесение изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики в части регулирования электронного документооборота в сфере трудовых отношений  | Одобренный проект Закона КР  | МТСОМ, МЦР, по согласованию: ФПК, объединения работодателей  | IV кв. 2022   | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и внедрение механизма электронного приема документов и выдачи электронных разрешений на работу иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в Кыргызской Республике | Создание равных условий для иностранных граждан, желающих осуществлять трудовую деятельность  | МТСОМ, МЦР  | IV кв. 2022 IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта концепции перехода на электронный трудовой договор  | Принятие концепции  | МТСОМ, МЦР, ФПК (по согласованию) | IV кв. 2023- IV кв. 2024  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенствова-ние системы оплаты труда государственных гражданских и муниципальных служащих и повышение эффективности их деятельности  | Разработка проектов постановлений Кабинета Министров КР, предусматривающие внесение изменений в постановления Кабинета Министров КР, регулирующие условия труда | Принятие постановления Кабинета Министров КР | МТСОМ, ГАГСМСУ | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Программы совершенствования оплаты труда государственных гражданских и муниципальных служащих Кыргызской Республики | Принятие ПрограммыРеализованы мерыпо выполнению Программы  | МТСОМ, ГАГСМСУ, МФ | III-IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр методики прогнозирования потребности в трудовых ресурсах на рынке труда исходя из перспективных потребностей экономики | Проведение оценок краткосрочной потребности в квалифицированной рабочей силе в пилотных регионах республики  | Подготовка отчета по итогам пилотирования | МТСОМ, МЭК, НСК (по согласованию), ПП ПКР в областях,ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики, предусматривающий утверждение методики прогнозирования потребности в трудовых ресурсах на рынке труда с учетом опыта проведенной оценки краткосрочных потребностей в квалифицированной рабочей силе в пилотных регионах и внутренней миграции  | Утверждение методики прогнозирования потребности в трудовых ресурсах на рынке труда  | МТСОМ | IV кв. 2022- IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание условий для повышения уровня занятости населения  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики, предусматривающий утверждение Программы содействия занятости до 2026 года | Определение приоритетных направлений и задач в сфере содействия занятости населения  | МТСОМ, МФ, МОН | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики, предусматривающий упрощение процедур оказания услуг безработным гражданам  | Внедрение упрощенного механизма оказания услуг безработным гражданам | МТСОМ | IV кв. 2023- IV кв. 2024  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики, предусматривающий усиление мер государственной поддержки безработных граждан, занятых на оплачиваемых общественных работах (увеличение зарплаты по линии ООР:- до 3600 сом (в 12 кратном размере базового пособия по безработице (300 сом));- до 4800 сом агентам, привлекаемым для обслуживания отдаленных регионов (в 16 кратном размере базового пособия по безработице) | Оказание государственной поддержки безработным гражданам, занятых на оплачиваемых общественных работах  | МТСОМ | IV кв. 2023- IV кв. 2024  | В рамках средств республиканского бюджета (в 2023 г. - 111441,6 тыс. сом,в 2024 г. - 126936,0 тыс. сом) |
|  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики, предусматривающий увеличение размера пособия по безработице | Увеличение размера пособия по безработице до 2050 сом  | МТСОМ | IV кв. 2023- IV кв. 2024  | В рамках средств республиканского бюджета (на 2023-2024 гг. - 21918,6 тыс. сом)  |
|  | Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающий создание учебных центров на базе предприятий и организаций  | Принятие нормативного правового акта, предусматривающего создание учебных центров | МТСОМ | IV кв. 2022- IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация мер по содействию занятости безработных граждан, путем обучения профессиям, востребованным на рынке труда, привлечения на оплачиваемые общественные работы  | Реализация практических мерах по содействию занятости населения  | МТСОМ, МОН, ОМСУ (по согласованию | IV кв. 2022- IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение исследований рынка частных агентств по трудоустройству и выработать рекомендации о возможности ратификации Конвенции МОТ № 181 от 1997 года «О частных агентствах занятости»  | Подготовка отчета по итогам исследования с рекомендациями | МТСОМ, МЭК, МОТ (по согласованию) | I кв. 2022 - III кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающий регулирование деятельности частных агентств занятости с учетом Рекомендации МОТ «О частных агентствах занятости» от 19 июня 1997 года №188  | Разработка проекта нормативного правового акта  | МТСОМ, МЭК | IV кв. 2023- IV кв. 2024  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Открытие Центров по профориентации в городах Ош, Джалал-Абад и Баткен  | Создание условий для молодежи и безработных граждан по самостоятельному решению вопросов профессионального становления и подготовки к профессиональной карьере  | МТСОМ, МОН, Мэрии городов Ош, Джалал-Абад и Баткен (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация мер по подготовке (переподготовке) квалифицированных специалистов по востребованным специальностям, в соответствии с потребностями работодателей и населения, а также с учетом современных тенденций на рынке труда  | Реализация практических мер по подготовке (переподготовке) специалистов  | МОН, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022- IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проработка вопроса создания Фонда содействия занятости населения  | Подготовка предложений с выводами и рекомендациями  | МТСОМ, МФ | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Организация краткосрочных курсов обучения по заказам работодателей, инвестиционных проектов и индивидуальных соискателей, в том числе из малообеспеченных, многодетных семей, ЛОВЗ, внутренних мигрантов через Фонд развития навыков  | Количество граждан, прошедших курс обучения (по факту) | МТСОМ, МФ | IV кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств републиканского (АБР - 500,0 тыс. долларов США)  |
|  | Оказание поддержки развитию молодежных стартапов посредством государственных социальных заказов | Внедрение практики поддержки и финансирования проектов по развитию молодежных стартапов посредством государственных социальных заказов. | МФ, МТСОМ, МКИСМП, Кыргызпатент | IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Запуск профессиональных технических лицеев нового типа в 20 городах – точках экономического развития  | Проведение модернизации профессиональных технических лицеев | МФ, МОН | IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета, с дополнительным выделением средств в размере 1,0 млрд сомов (на 1ПЛ – 50 млн сомов) |
|  | Цифровизация системы содействия занятости населения  | Реализация мер по разработке и интеграции сервисов «Информационная поддержка соискателей и работодателей», «CV-matching», «Электронный трудовой договор», «Развитие системы «Работа без границ» в АИС «Работа без границ» стран ЕАЭС  | Создание условий для безработных граждан и работодателей в КР осуществить поиск вакансий по всем странам ЕАЭС  | МТСОМ | IV кв. 2022-IV кв. 2025  |  В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и внедрение в Информационную систему рынка труда (ИСРТ) новый функционал «Электронная биржа труда», «Анализ рынка труда»  | Безработные граждане, в том числе ЛОВЗ, молодые специалисты могут оперативно/дистанционно находить работу.Созданы условия для оценки текущей ситуации и выявления потребностей рынка труда  | МТСОМ | IV кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета  |
|  | Проведение работ по совершенствованию Информационной системы рынка труда  | Провести оптимизацию рабочих процессов ИСРТ  | МТСОМ, МЦР, МО (по согласованию)  | IV кв. 2022-IV кв. 2024  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенстование системы защиты прав граждан Кыргызской Республики, находящихся за пределами страны  | Разработка проекта распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики, предусматривающий одобрение проекта Меморандума о сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Японией «О базовой основе информационного партнёрства для надлежащего функционирования системы, касающейся иностранных трудовых ресурсов со статусом проживания «определенный квалифицированный работник»  | Подписание Меморандума Созданы условия для трудоустройства граждан КР в Японии  | МТСОМ, МИД | IV кв. 2022-IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики, предусматривающий одобрение Соглашения о привлечении граждан Кыргызской Республики на сезонные работы в Республику Корея  | Создание условий для трудоустройства граждан КР в Республике Корея  | МТСОМ, МИД | IV кв. 2022-IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение системы менеджмента качества для частных агентств занятости (ЧАЗ) на основе международных стандартов ISO 9000  | Количество сертифицированных ЧАЗов на основе международных стандартов ISO 9000  | МТСОМ, МЭК,Ассоциация ЧАЗов (по согласованию) | IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация комплекса мер по повышению правовой грамотности и информированности граждан по вопросам внешней миграции, в том числе и о безопасной миграции  | Повышение осведомленности граждан по вопросам миграции. Количество распространенных памяток и брошюр.Внедрение онлайн платформ  | МТСОМ, МИД, ОМСУ, МО, НКО(по согласованию)  | IV кв. 2022-IV кв. 2025  | В рамках средств республиканского бюджета |
| **3.6. Финансовый рынок** |
|  | Повышение ликвидности акций стратегических компаний и привлечение необходимого капитала для модернизации и развития их потенциала | Проведение IPO компаний с реализацией до 10 процентов акций дополнительного выпуска на фондовом рынке | Повышение рентабельности стратегических компаний, а также усиление инвестиционного потенциала гражданского общества  | МЭК, по согласованию: стратегические компании, профессиональные участники РЦБ  | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и собственные средства компаний |
|  | Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг», в части устранения установленных барьеров при передвижении капиталов, инвестиций, финансовых услуг между государствами-членамиЕАЭС | Взаимный допуск к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членахЕАЭС | МЭК | IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Оптимизация портфеля государственных активов | Подготовка перечня хозяйствующих субъектов госсектора для: - акционирования, - приватизации,- реорганизации,- ликвидации,- преобразования,- передачи ОМСУ-передачи части функций госкомпаний частному сектору | Принятие решений Кабинета Министров КР | МЭК | I кв. 2022- II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Актуализация нормативной базы по приватизации государственного имущества  | Разработка проекта Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике» | МЭК | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение оценки деятельности органов управления хозяйствующих субъектов с госдолей по системе KPI | Внедрение системы вознаграждения и ответственности менеджеров, ориентированной на конкретные финансовые или отраслевые целевые показатели (коммерческие и некоммерческие показатели) | МЭК | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание государственной холдинговой (управляющей) компании | Принятие решений Кабинета Министров КР | МЭК | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание условий для развития страховой поддержки взаимной и внешней торговли государств-членов ЕАЭС | Cоздание национального института страхования экспорта  | Запущена деятельность национального института страхования экспорта | Финнадзор, МФ, МЭК | IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Участие в Евразийской перестраховочной компании по перестрахованию экспорта в рамках Евразийского экономического союза | Подписание международного соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании в рамках Евразийского экономического союза |
|  | Выпуск муниципальных ценных бумаг | Эмиссия и обращение на фондовой бирже муниципальных ценных бумаг  | Покрытие сезонного дефицита местного бюджета, финансирование инфраструктурных объектов, требующие единовременных крупных средств, которыми не располагает местный бюджет | МФ, Мэрия г. Бишкек, МЭК, профессиональные участники РЦБ (по согласованию) | IV кв. 2023  | В рамках средств местного бюджета |
|  | Запуск финансового маркетплейса, позволяющего гражданам Кыргызской Республики на одной платформе в онлайн-режиме приобретать финансовые продукты | Разработка, согласование и утверждение дорожной карты по запуску финансового маркетплейса | Наличие возможности для граждан Кыргызской Республики на одной платформе в онлайн-режиме выбирать и приобретать финансовые продукты | По согласованию: ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», НБ, коммерческие банки, операторыплатежных систем, платежные организации, ЗАО «МПЦ» | II-III кв. 2022 | Частноефинансирование |
| Реализация дорожной карты по запуску финансового маркетплейса | IV кв. 2022- II кв. 2025 |
| Тестирование и запуск финансового маркетплейса | III- кв. 2025 |
|  | Использование API (открытых программных интерфейсов) – технологий обмена данными между информационными системами организаций | Разработка и утверждение нормативных правовых норм по использованию API (открытых программных интерфейсов) | Наличие возможности обмена данными между информационными системами организаций с использованием API (открытых программных интерфейсов) | По согласованию: НБ, коммерческие банки, операторы платежных систем , платежные организации,ЗАО «МПЦ»,ОЮЛ «Союз банковКыргызстана» | III кв. 2022 –I кв. 2023 | Частноефинансирование |
|  | Повышение доступности к новым финансовым продуктам через развитие исламских принципов финансирования | Утверждение постановлений Национального банка Кыргызской Республики по мере необходимости | Стимулирование расширения продуктовой линейки банковских услуг по исламским принципам финансирования и роста числа участников рынка исламского банкинга  | По согласованию: НБ, коммерческие банки  | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенствова-ние нормативной правовой базы в рамках гармонизации законодательства государств- членов ЕАЭС в сфере финансового рынка | Внесение изменений в нормативные правовые акты Национального банка по итогам достижения концептуальных соглашений  | Утверждение постановления Правления Национального банка. | НБ (по согласованию) | I кв. 2022- IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие цифровых платежных технологий | Разработка прототипа платформы цифровой национальной валюты (цифровой сом) | Апробирование применения цифрового сома | НБ (по согласованию), МЭК, МЦР, МФ | II кв. 2022 - IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Консолидация возможностей и ресурсного потенциала международных фондов развития, созданных на основе двухсторонних соглашений.  | Создание консультационной площадки международных фондов развития, функционирующих в Кыргызской Республике | Совместное финансирование инвестиционных проектов в Кыргызской Республике. | РКФР, УКФР, ВКФР, коммерческие банки (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств РКФР, УКФР, ВКФР, коммерческих банков |
|  | Повышение требований к профессиональным участникам рынка ценных бумаг | Внесение изменений в Положение о нормативных показателях достаточности собственных средств, устанавливаемых для профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 августа 2011 года № 467 | Рост уровня финансовой устойчивости, конкурентоспособности финансовых организаций | МЭК | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внесение изменений в Положение о проведении квалификационной аттестации претендентов на право получения квалификационного свидетельства профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное [постановлением](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/95233?cl=ru-ru) Правительства Кыргызской Республики от 1 сентября 2011 года № 526 | Повышение качества и уровень услуг, предоставляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг | МЭК | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Введение процедуры сертификации инвестиционных консультантов и рейтинговых агентств | Составление и разработка национальных перечней требований к осуществлению деятельности рейтинговых агентств и инвестиционныхконсультантов | Создание института инвестиционных консультантов и рейтинговых агентств | МЭК | IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» в части введения деятельности инвестиционныхконсультантов |
|  | Цифровизация процессов и услуг на фондовом рынке | Разработка и внедрение новой торговой системы для покупки и продажи ценных бумаг на фондовой бирже | Охват более широкого круга участников фондового рынка, за счет удобства использования мобильной программы, повышение надежности системы, а также снижение операционных затрат | МЭК, по согласованию: фондовые биржи, профессиональ-ные участники РЦБ | II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание актуализированных реестров разрешений и лицензий субъектов небанковского финансового рынка | Депозитарий финансовой отчетности (центр раскрытия информации). |
|  | Внесение изменений в законодательство в сфере рынка ценных бумаг в целях регулированиямеханизмов индивидуальных инвестиционных счетов | Рост рыночной активности участников торгов, ликвидности финансовых инструментов, широкий выбор инструментов инвестирования | МЭК, фондовые биржи (посогласованию) | IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка НПА в целях создания Центральной базы данных, резервного реестра держателей ценных бумаг, Центра раскрытия корпоративной информации для повышения уровня информационного обеспечения инвесторов | Создание Центральной базы данных резервного реестра держателей ценных бумаг, Центра раскрытия корпоративной информации  | МЭК,по согласованию: ЗАО «КФБ», ЗАО «ЦД» | II кв. 2022  |  В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение финансовой стабильности эмитентов на рынке ценных бумаг | Разработка проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» в целях внедрения инструментария по обеспечению финансовой стабильности, повышению уровня и культуры корпоративного управления участников рынка ценных бумаг, формированию системы подготовки кадров в области корпоративных финансов | Увеличение капитализации фондового рынка и эффективность финансовых операций, прозрачность структуры акционерных обществ | МЭК, профессиональные участники РЦБ (по согласованию) | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение требований к платежеспособ-ности и финансовой устойчивости страховых организаций | Разработка нормативов платежеспособности страховых организаций (пруденциальные нормативы) с учетом повышения требований к качеству и структуре активов страховыхорганизаций | Введение новых нормативов по платежеспособностистраховых организаций в части повышения требований к качеству и структуре активовстраховых организаций | МЭК | IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенствование системы государственного регулирования и надзора за страховой деятельностью | Разработка проекта новой редакции Закона Кыргызской Республики «Об организации страхования», с учетом основных принципов страхования, рекомендуемых Международной ассоциацией страховых надзоров | Одобрение решением Кабинета Министров КР новой редакции ЗаконаКыргызской Республики«Об организации страхования вКыргызской Республике» | МЭК | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенствование системы пенсионного обеспечения в целях создания справедливых условий для участников государственного пенсионного социального страхования, усиление страховых принципов назначения пенсий и стимулирование участия в пенсионной системе | Подготовка комплекса мер по оптимизации пенсионной системы | Соцфонд, МЭК  | IV кв. 2022- IV кв. 2023 | В рамках средств Социального фонда и средства республиканского бюджета |
|  | Внедрение проактивных услуг путем модернизации информационных систем в сфере пенсионного обеспечения | Предоставление проактивных услуг в сфере пенсионного обеспечения | Соцфонд | IV кв. 2023 | В рамках средств Социального фонда |
|  | Разработка законопроекта, предусматривающего внесение изменений в законодательство по вопросам участия страховых организаций в системе пенсионного обеспечения граждан | Участие страховых организаций в системе пенсионного обеспечения граждан | МЭК | III кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание механизма тестирования по раннему предупреждению рисков, основанного на системе оценки рисков | Внедрение в работу программного комплекса по выявлению и раннему предупреждению рисков ухудшения финансового состояния страховых организаций на пилотной основе | МЭК | I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание условий для развития негосударственного пенсионного обеспечения | Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего стимулирование развитие негосударственного пенсионного обеспечения и деятельности негосударственных пенсионных фондов | Создание благоприятной правовой базы для различных видов пенсионного страхования | МЭК, негосударствен-ные пенсионные фонды (по согласованию) | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание универсальной биржевой площадки | Обращение на фондовой бирже всех финансовых инструментов: акций, облигаций, государственных ценных бумаг, производных инструментов, виртуальных активов и валюты | Мобилизация свободных денежных средств через увеличение объемов биржевой торговли по инструментам финансового рынка | МЭК, МФ, по согласованию: НБ, профессиональ-ные участники РЦБ | III кв. 2025  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение электронного страхования | Разработка проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики» в части заключения страхового договора в электронной форме | Принятие Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики» в части заключения страхового договора в электронной форме | МЭК, ОЮЛ «Кыргызская Ассоциация Страховщиков» (по согласованию) | I кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение механизмов по регулированию страхования в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении минимальных размеров страховых сумм, лимитов ответственности и тарифов страховых премий по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» | Принятие постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики  | МЭК, ОЮЛ «Кыргызская Ассоциация Страховщиков» (по согласованию) | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении актов в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» | Принятие постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении актов в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» | МЭК, ОЮЛ «Кыргызская Ассоциация Страховщиков» (по согласованию) | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка Положения прямого регулирования при наступлении страхового случая в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств и Положения о страховом арбитре | Принятие постановления Кабинета Министров КР об утверждении положений, повышение требования к платежеспособности и финансовой устойчивости страховых организаций |
|  | Создание условий для участия страховых организаций в системе обязательного медицинского страхования | Разработка законопроекта, предусматривающего участие страховых организаций в системе обязательного медицинского страхования | Допущение страховых организаций к участию в системе обязательного медицинского страхования согласно законодательству | МЭК, МЗ, МТСОМ | III кв. 2025  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение механизмов по регулированию страхования в сфере обязательного страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий | Разработка проекта положения о страховом пуле  | Принятие постановления Кабинета Министров КР, предусматривающий допуск страховых организаций к участию в системе обязательного страхования жилых помещений согласно законодательству | МЭК, МЧС | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение доступности и прозрачности финансовой отчетности организаций (субъектов небанковского рынка) | Создание Публичного депозитария финансовой отчетности | Внедрение Публичного депозитария финансовой отчетности | МЭК | IV кв. 2022- IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка порядка создания, управления Публичным депозитарием финансовой отчетности |
|  | Создание Международного финансового центра в Кыргызской Республике  | Разработка и внесение проекта нормативных правовых актов, предусматривающих условия для функционирования Международного финансового центра в Кыргызской Республике  | Создание благоприятных инвестиционных условий и соответствующей правовой базы для привлечения инвестиций | МЭК, НБ (по согласованию) | IV кв. 2022- IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение исламских принципов финансирования в области фондового рынка (сукук) и страхования (такафул) | Разработка и внесение проекта нормативного правового акта, предусматривающего стимулирование развития исламских принципов финансирования в области фондового рынка (сукук) и страхования (такафул) | Повышение привлекательности исламских финансовых инструментов и увеличение инвестиций | МЭК, МФ,НБ (по согласованию) | I кв. 2023-IV кв. 2024  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение целевых программ льготного кредитования бизнеса | Разработка государственной программы льготного кредитования бизнеса «Капитал для развития» | Принятие государственной программы. Начало выдачи льготных кредитов для малого и среднего бизнеса | МЭК, МФ, НБ (по согласованию) | III кв. 2022-IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Расширение кредитных возможностей государственных банков | Проведение ежегодной дополнительной капитализации ОАО «Айыл Банк», ОАО «РСК Банк» | Принятие решения Кабинета Министров КР о дополнительной капитализации государственных банков | ФУГИ, МЭК, МФ, по согласованию: ОАО «Айыл Банк», ОАО «РСК Банк» | Ежегодно, 2022-2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Расширение возможностей выдачи гарантий для поддержки бизнеса | Проведение дополнительной капитализации ОАО «Гарантийный фонд»  | Принятие решений Национального банка КР о дополнительной капитализации ОАО «Гарантийный фонд» | НБ, ОАО «Гарантийный фонд» (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Финансирование национально значимых экономических проектов | Проведение работы по привлечению и дальнейшей капитализации Российско-Кыргызского Фонда развития | Проведение дополнительной капитализации Российско-Кыргызского Фонда развития | МЭК, МФ, РКФР (по согласованию) | I кв. 2022- I кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Запуск деятельности Узбекско-Кыргызского Фонда развития  | Сбор заявок на финансирование инвестиционных проектов | МЭК, МФ, УКФР (по согласованию) | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Запуск деятельности Венгерско-Кыргызского Фонда развития | Сбор заявок на финансирование инвестиционных проектов | МЭК, МФ, ВКФР (по согласованию) | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Стимулирование торговли ценными бумагами и увеличение объемов биржевой торговли по инструментам фондового рынка | Внесение изменений в законодательство в сфере рынка ценных бумаг и Налоговый кодекс Кыргызской Республики в целях регулирования механизмов индивидуальных инвестиционных счетов | Рост рыночной активности участников торгов, ликвидности финансовых инструментов, широкий выбор инструментов инвестирования  | МЭК, ЗАО «КФБ» (по согласованию)  | IV кв. 2025  |  В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона Кыргызской Республики «О товарной бирже» в целях формирования и дальнейшего развития единого биржевого рынка |
|  | Повышение уровня обязательной защиты депозитов, направленной на поддержание доверия к банковским сбережениям  | Увеличение размера компенсации (страхового возмещения) по депозитам вкладчиков при наступлении гарантийного случая | Принятие закона КР о повышении размера компенсации (страхового возмещения) по депозитам вкладчиков | Агентство по защите депозитов, НБ (по согласованию) | II кв. 2023 - III кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере аудиторской деятельности | Внесение проекта Закона Кыргызской Республики «Об аудиторской деятельности» в новой редакции | Внедрение института профессиональных аудиторских объединений  | МЭК | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта подзаконного акта, предусматривающего порядок проведения внешнего контроля качества аудита  | Внедрение новой системы сертификации аудиторов  | МЭК | IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Устранение противоречий в законодательстве Кыргызской Республики о накопительных пенсионных фондах | Разработка и внесение проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике», в части выпуска ценных бумаг накопительным пенсионным фондом  | Уточнение норм в законодательстве по деятельности накопительных пенсионных фондов, установление единых требований и исключение противоречий в части выпуска ценных бумаг накопительными пенсионными фондами  | МЭК | III кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение доступности финансовых продуктов и услуг | Утверждение и реализация Стратегии повышения финансовой доступности на 2022-2026 годы | Создание среды, инфраструктуры и механизмов, обеспечивающих предоставление широкого спектра высококачественных, безопасных, доступных по цене и отвечающих потребностям финансовых услуг | НБ (по согласованию) | II кв. 2022- IV кв. 2026  | В рамках собственных средств НБ |
|  | Реализация государственной жилищной программы «Мой дом 2021-2026» | Увеличение объемов жилищного строительства, жилищных сертификатов и других механизмов | Привлечение инвестиции, в том числе за счет международных доноров и выпуска ценных бумаг | ОАО ГИК (по согласованию), МФ | I кв. 2022-IV кв. 2026 | Инвестиции не менее 35 млрд сом.Финансирование приобретения и строительства жилья не менее 740 000 кв. м.;-Обеспечение жильем не менее 15 000 семей. |
|  | Внедрение новых ипотечных продуктов | Запуск проекта «Зеленая ипотека» | Выдача ипотечных кредитов «Зеленая ипотека» | ОАО ГИК (по согласованию) | II кв. 2024  | Из средств KFW в рамках реализации 3 фазы на сумму в 9 млн евро  |
| **3.7. Система государственных финансов** |
|  | Оптимизация и повышение эффективности расходов бюджета | Внедрение программного бюджетирования, ориентированного на результат в увязке с национальными стратегическими документами | Ориентация системы бюджетирования на реализацию стратегических целей | МФ, министерства и ведомства | I кв. 2022-IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение новых систем межбюджетных отношений, нацеленной на усиление полномочий и ответственности местных органов власти | Передача полномочий, усиление ответственности местных органов власти по формированию и исполнению местных бюджетов | МФ | I кв. 2022-IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Полная автоматизация процедур планирования и исполнения государственного бюджета | Совершенствование и повышение эффективности, прозрачности расходов госбюджета  | МФ | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Снижение уровня внешнего долга | Разработка проектных предложений по обмену государственного внешнего долга на реализацию проектов развития в сфере охраны окружающей среды, экологии, «зеленой» экономики или с акцентом на реализацию программ в социальной сфере | Разработка проектных предложений по обмену государственного внешнего долга на проекты развития | МФ | IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение переговоров с кредиторами по реструктуризации и списанию государственного внешнего долга, в том числе на основе проектных предложений по обмену долга на реализацию проектов развития | Достижение договоренностей по реструктуризации и списанию государственного внешнего долга | МФ, МИД, МЭК, МЮ, МПРЭТН, МЭ, МСХ, НБ (по согласованию) | IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Оптимизация расходов государственного бюджета | Проведение комплексного анализа деятельности государственных предприятий и хозяйственных обществ с контрольным государственным пакетом акций и принять решения | Передача на проведение полной или частичной приватизации ГП, передача в управление в рамках ГЧП нестратегические объекты государственного сектора.Реорганизация оставшихся государственных предприятий путем укрупнения и последующего акционирования | МЭК | I кв. 2022 - IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенствова-ние механизмов осуществления государственных закупок | Внесение изменений в закон о государственных закупках в части учета расчетов жизненного цикла товаров  | Осуществление закупок с применением учета стоимости товаров в соотношении цена –качество | МФ | I кв.- III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внесение изменений в закон о государственных закупках предусматривающее возможность централизованных государственных закупок | Внедрение принципов централизованных государственных закупок товаров и услуг  | МФ | I кв. 2022- III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **IV. Экономические приоритеты развития** |
| **4.1. Развитие «зеленой» экономики** |
| **Лесное хозяйство** |
|  | Создание единой информационной интернет-платформы (на кырг., русс., англ. языках) для меценатов из любых стран мира, желающих сажать лес в Кыргызстане | Создание интернет-платформы «Зеленые горы Кыргызстана»  | Запуск работы интернет-платформы «Зеленые горы Кыргызстана»  | МСХ, МЦР  | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию  |
|  | Запуск ГИС для мониторинга земель на интернет-платформе «Зеленые горы Кыргызстана»  | Запуск ГИС на интернет-платформе «Зеленые горы Кыргызстана»  | МСХ, МЦР  | III кв. 2022 |
|  | Принятие решения Кабинета Министров КР об аккумулировании средств для посадки леса  | Создание фонда посадки леса | МСХ, МФ, МЮ, МЭК, МПРЭТН, МИД | II кв. 2022 |
|  | Создание ГИС для мониторинга земель Кыргызстана с точным определением возможных участков для массовых посадок посадочных материалов с указанием породы | Создание ГИС для мониторинга земель  | Создана единая ГИС для мониторинга земель с указанием породы посдадочного материала для каждого района  |  МСХ, МЦР  | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию  |
|  | Определение породы посадочного материала (в зависимости места производства) |
|  | Проведение информационной кампании о необходимости увеличения территории леса и имеющемся для этого потенциале Кыргызской Республики | Распространение информационных материалов (в том числе видеороликов) в интернете, телевидении | Проведена информационная кампания | МСХ  | II кв. - IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Привлечение донорских средств для увеличения территории леса согласно взятым Кыргызской Республикой на себя обязательств в рамках РКИК ООН (ОНУВ – 2021) | Создание экспертных групп по разработке проектных предложений для международных фондов и доноров (ВБ, ФАО, ВПП, GIZ, ПРООН, АБР и др.) | Создание экспертных групп по разработке проектных предложений по теме лес (ОНУВ 2021) | МСХ, МФ, МИД, МЭК, МПРЭТН  | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию  |
|  | Разработка и подача проектных предложений для увеличения территории леса в международные фонды и донорам (ВБ, ФАО, ВПП, GIZ, ПРООН, АБР и др.) | Поданы проектные предложения (не менее 14) | МСХ  | II-IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию  |
|  | Обеспечение доступа к льготным кредитам, ссудам и грантам, также лизинговой технике предпринимателям, занимающимся агролесоводством, созданием лесных питомников и плантации  | Предприниматели занимающиеся агролесоводством, созданием лесных питомников и плантации имеют доступ к льготным кредитам, ссудам и грантам, также лизинговой технике  | МСХ, МФ, МЭК, государственные банки, международ-ные фонды развития  | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию  |
|  | Установление сотрудничества с крупными транснациональными компаниями, фондами и мировыми публичными лицами заинтересованными в посадке леса в Кыргызстане | Проведение переговоров с транснациональными компаниями, фондами и мировыми публичными лицами  | Заключены договоры на посадку деревьев | МСХ, МИД  | II-III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию  |
|  | Увеличение территории леса с привлечением к посадке леса волонтеров, студентов и школьников, местного населения и др. | Увеличение объема производства посадочного материала  | Увеличено количество посадочного материала древесной и кустарной породы:- до 8 млн шт.- до 9 млн шт.-до 15 млн шт. | МСХ |  IV кв.2022IV кв.2023IV кв.2026 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию  |
|  | Массовая посадка и посев леса на территории республики  | Произведена посадка и посев леса в количестве 6 млн шт., в том числе:- посадка 4 млн шт;- посев 2 млн шт | МСХ, органы МСУ (по согласова-нию) | IV кв.2022 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию  |
|  | Произведена посадка и посев леса в количестве 7 млн шт., в том числе:- посадка 4,5 млн шт;- посев 2,5 млн шт | IV кв.2023 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию  |
|  | Произведена посадка и посев леса в количестве 8 млн шт., в том числе:- посадка 5 млн шт- посев 3 млн шт | IV кв.2024 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию  |
|  | Произведена посадка и посев леса в количестве 10 млн шт., в том числе:- посадка 7 млн шт- посев 3 млн шт | IV кв.2025 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию  |
|  | Произведена посадка и посев леса в количестве 12 млн шт., в том числе:- посадка 9 млн шт- посев 3 млн шт | IV кв.2026 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию  |
|  | Обеспечение ухода и сохранности посаженного леса | Установка ограждений.Установка оросительных сетей, уход за лесом и охрана и защита леса | Установка ограждений и оросительных сетей | МСХ, органы МСУ (по согласова-нию) | I кв.2022 - IV кв.2026  | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию  |
|  | Микроклональное размножение растений (in vitro) | Приобретение оборудования для микроклонирования растений (in vitro)  | Приобретено необходимое оборудование для микроклонирования растений (in vitro) | МСХ, органы МСУ (по согласова-нию) | I кв.2022 - IV кв.2026 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию  |
|  | Обучение персонала работе на оборудовании для микроклонирования растений  | Производство растений посредством микроклонирования растений  | МСХ, органы МСУ (по согласова-нию) | I кв.2022 - IV кв.2026 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию  |
| **Садоводство** |
|  | Определение наиболее рентабельных сортов плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев с высокой приживаемостью для дальнейшего регионального районирования  | Проведение научно-практического исследования по выявлению наиболее рентабельных сортов плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев, определение степени приживаемости и дальнейшее районирование в соответствии со специализацией регионов республики | Формирование перечня наиболее рентабельных сортов плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев, определение степени приживаемости и дальнейшее районирование по 7 регионам республики  | МСХ, по согласованию: НАН, КНАУ  | I кв. 2022 - IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенствова-ние законодательной базы по развитию садоводства в горной местности | Разработка и внесение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Земельный кодекс Кыргызской Республики», предусматривающий разрешение на посадку многолетних насаждений на деградированных участках пастбищ и запрет на посадку многолетних насаждений на пахотных землях  | Проект Закона одобрен Кабинетом Министров и внесен в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, создано правовое условие по развитию садоводства на участках деградированных пастбищ и сохранению пахотных земель для обеспечения продовольственной безопасности  | МСХ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение граждан Кыргызской Республики посадочным материалом плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев согласно Перечню  | Формирование продуцируемой площади питомников, производящих посадочный материал плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев согласно Перечню | Формирование продуцируемой площади питомников с ежегодным увеличением на 100 % | МСХ | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Производство посадочного материала плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев согласно Перечню | Производство посадочного материала фруктовых и ореховоплодовых деревьев с ежегодным увеличением количества на 100 %  | МСХ | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение системы контроля за производством посадочного материала и проведение ежеквартального аудита на местах за производством посадочного материала | Загрузка результатов аудита и фото-видео отчетов о производстве посадочного материала ежеквартально на сайт “Сады Кыргызстана” | МСХ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Оказание консультационной помощи питомникам в сфере дендралогии | Оказание ежеквартальной консультационной поддержки питомников в сфере дендралогии  | МСХ, КНАУ  | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Поставка на рынок Кыргызстана произведенного посадочного материала плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев  | Организация пунктов продаж саженцев в каждом районном и областном центре  | МСХ, ППП КР в областях, МГА, МСУ (по согласованию) | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Формирование единой информационной интернет-платформы (на кырг. и русс. языках) для садоводов Кыргызстана | Создание интернет-платформы «Сады Кыргызстана» и его мобильного приложения  | Запуск интернет-платформы «Сады Кыргызстана»  | МСХ | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Загрузка на интернет-платформе «Сады Кыргызстана»:- наиболее рентабельных сортов плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев с высокой приживаемостью согласно Перечню - перечня пунктов продаж саженцев с указанием места локации и контактов- обучающих видео-роликов по садоводству на кыргызском и русском языках | Загрузка материалов на интернет-платформе «Сады Кыргызстана»  | МСХ | II кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание системы онлайн консультаций со специалистом садоводом на интернет-платформе «Сады Кыргызстана»  | Создана на интернет-платформе «Сады Кыргызстана» система онлайн консультаций со специалистом садоводом  | МСХ | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение дистанционного обучения для начинающих садоводов | Подготовка и распространение обучающих видео и печатных брошюр для каждого сорта плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев из Перечня  | Передача обучающих видео и печатных брошюр по каждому сорту из Перечня в каждый айыл окмоту и ознакомление хозяйствующих субъектов с технологиями выращивания | МСХ | II кв.- IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Переориентация населения с неплеменного животноводства на садоводство, согласно взятым Кыргызской Республикой на себя обязательствам в рамках РКИК ООН (ОНУВ 2021) | Проведение сравнительного анализа рентабельности садоводства и неплеменного животноводства | Опубликование отчета сравнительного анализа рентабельности садоводства и неплеменного животноводства и краткого варианта отчета в газетах и журналах на кырг. и русс. языках, в том числе, в изданиях областного и районного масштаба, а также в интернет-изданиях (в 100 изданиях | МСХ, СМИ (по согласова-нию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание и загрузка видеоролика, популяризирующего садоводство на базе отчета сравнительного анализа рентабельности садоводства и неплеменного животноводства на интернет-платформе «Сады Кыргызстана», и его трансляция на каналах страны | Транслирование видео-ролика, популяризирующего садоводство минимум 1 раз в неделю на 3 каналах страны | МСХ, МЭК, Телеканалы (по согласованию) | IV кв. 2022 | Республиканский бюджет (200,0 тыс. сом) |
|  | Обеспечение ирригации | Установка водоскважин и систем капельного орошения для садоводства  | Установка 109 скважин и систем капельного орошения на площади 300,0 га земель многолетних насаждений | МСХ, МФ | I кв. 2022- IV кв.2026 | Республиканский бюджет (25,0 млн сом)  |
|  | Привлечение донорских средств для увеличения территории садов и снижения количества неплеменного скота, согласно взятым Кыргызской Республикой на себя обязательствам в рамках РКИК ООН (ОНУВ – 2021) | Создание экспертных групп по разработке проектных предложений для международных фондов и доноров (ВБ, ФАО, ВПП, GIZ) | Создание 2 экспертных групп по следующим темам: - садоводство (ОНУВ 2021); - животноводство (ОНУВ 2021) | МСХ, МЭК, МИД | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и подача проектных предложений для увеличения территории садов и снижения количества непородистого скота в международные фонды и донорам (ВБ, ФАО, ВПП, GIZ) | Подача более 14 проектных предложений в международные фонды и донорам | МСХ, МИД | IV кв. 2022 - I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение реализации одобренных донорскими организациями проектов  | Реализация проектов  | МСХ, МЭК, МИД | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение доступа к льготным кредитам предпринимателям, занимающимся садоводством  | Предоставление доступа предпринимателям, занимающими садоводством, к льготным кредитам по проекту «Финансирование сельского хозяйства»  | МСХ, МФ, коммерческие банки (по согласованию) | I кв. 2022- IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета |
| **Управление отходами** |
|  | Сокращение образования отходов путем применения мер экономического регулирования в области обращения с товарами, подлежащих вторичной переработке, утилизации (инициатива О.Печенюка, ОО “Независимая экологическая инициатива”) | Разработка Концепции внедрения института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров | Принятие Концепции внедрения института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров | МЭК, МПРЭТН,МФ, МСХ, МЗ, МЭ | I-II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета, в рамках донорских средств |
|  | Внесение изменений в Кодекс о неналоговых доходах КР, предусматривающие в том числе нормы по:- уплате сбора за вторичную переработку отходов (утилизационный сбор) производителями, импортерами товаров, подлежащих переработке после утраты ими потребительских свойств) и утилизации; - разработке и утверждению Кабинетом Министров КР Перечня товаров, подлежащих вторичной переработке, размера, порядка взимания утилизационного сбора на переработку вторичных отходов и утилизации;- разработке и утверждению Кабинетом Министров КР порядка субсидирования организаций по переработке вторичных отходов на софинансирование утвержденных в установленном порядке работ для покрытия расходов на сбор, транспортировку, переработку отходов от использования товаров, подлежащих вторичной переработке и утилизации за счет утилизационных сборов.Разработка подзаконных актов Кабинета Министров КР | Введение сбора за вторичную переработку отходов (утилизационный сбор) производителями, импортерами товаров, подлежащих переработке после утраты ими потребительских свойств) и утилизации1.Принятие постановления Кабинета Министров КР «Об утверждении Порядка осуществления расширенных обязательств производителей, импортеров и Методики расчета утилизационного сбора за вторичную переработку сырья в КР»2.Принятие постановления Кабинета Министров «Об утверждении Перечня продукции (товаров), на которые распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров)»3. Принятие постановления Кабинета Министров «Об утверждении порядка субсидирования организаций по переработке вторичных отходов и утилизации на софинансирование утвержденных в установленном порядке работ для покрытия расходов на сбор, транспортировку, переработку отходов от использования товаров, подлежащих вторичной переработке за счет утилизационных сборов» | МФ, МПРЭТН, МЭК | I-II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета, в рамках донорских средств |
|  | Принятие Закона Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты КР относительно регулирования оборота товаров, подлежащих вторичной переработке после утраты ими потребительских свойств»  | Принятие Закона Кыргызской Республики  | МПРЭТН, МФ, МЭК | I-II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета, в рамках донорских средств |
|  | Освобождение от оплаты НДС на импорт оборудования для переработки и утилизации отходов, а также экологически безопасных технологий и оборудований | Внесение дополнения в Налоговый кодекс КР в части освобождения от оплаты НДС на импорт оборудования для переработки и утилизации отходов, а также экологически безопасных технологий и оборудований | МЭК, МПРЭТН | I-II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета, в рамках донорских средств |
|  | Предоставление налоговых льгот предприятиям, осуществляющим переработку и утилизацию отходов | Внесение изменений в Налоговый кодекс КР в части предоставления налоговых льгот предприятиям, осуществляющим переработку и утилизацию отходов | МЭК, МПРЭТН | III кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Сокращение и вывод из оборота отдельных видов одноразовых и трудно перерабатывае-мых товаров (инициатива О.Печенюка, ОО «Независимая экологическая инициатива») | Принятие постановления Кабинета Министров КР о введении запрета или количественных ограничений на импорт отдельных видов одноразовых неперерабаватываемых и трудно перерабатываемых товаров | Введение мер нетарифного регулирования в отношении импорта отдельных видов одноразовых неперерабатываемых и и трудноперерабатываемых товаров  | МЭК, МПРЭТН  | I-II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета, в рамках донорских средств |
|  | Уменьшение объема отходов, предотвращение их образования, их сокращение, переработка и повторное использование (ЦУР 12) | Пересмотр системы регулирования в области обращения с отходами, введение современных механизмов обращения с отходами (вторичное использование, малоотходные технологии, принцип расширенной ответственности производителей), гармонизация с нормами ЕАЭС и международными требованиями | Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики «Об отходах производства и потребления», улучшение системы управления отходами | МПРЭТН  | I кв. 2022 -III кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка комплексной программы по устойчивому управлению отходами и вторичными ресурсами | Принятие комплекса мер, направленных на создание правовых и институциональных предпосылок для эффективной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами (снижение образования, переработка, вторичное использование, безопасная утилизация отходов) | МПРЭТН  | III кв. 2022-III кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр Порядка обращения с отходами, производства и потребления в Кыргызской Республике | Внесение изменений в соответствующие НПА, регламентирование требований к объектам обезвреживания, переработки, утилизации отходов, по использованию экологически безопасных технологий | МПРЭТН,МСХ, МЭК, МЧС  | III кв. 2022-II кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка критериев и порядка отнесения отходов к категории вторичных материальных ресурсов; перечня отходов, относящихся к категории вторичных материальных ресурсов | Принятие НПА, определение критериев и порядка отнесения отходов к категории вторичных материальных ресурсов; перечень отходов, относящихся к категории вторичных материальных ресурсов | МПРЭТН, МСХ, МЭК | III кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внесение изменений в налоговое законодательство, в части дополнения перечня преференциальных видов деятельности предприятий по переработке и утилизации отходов, подлежащих льготному налогообложению | Внесение изменения в налоговое законодательство, расширение Перечня преференциальных видов промышленной деятельности, подлежащих льготному налогообложению | МЭК, МПРЭТН | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Содействие реализации принципа «отходы в доходы», внедрении системы мало/безотходной технологии.Развитие рынка вторичных ресурсов | Внедрение системы раздельного сбора отходов | Сокращение отходов, несанкционированных свалок | МПРЭТН, МКИСМП, МЭК | I кв. 2022-IV кв.2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **Возобновляемые источники энергии** |
|  | Запустить процесс проектирования, разработки и запуска объектов ВИЭ  | Проведение инвентаризации нормативной правовой базы в области ВИЭ, создание условий для реализации проектов, в том числе путем применения механизма ГЧП | Внесение соответствующих изменений во все НПА в области ВИЭ | МЭ, МИ | I кв.2022 | В рамках средств республиканского бюджета, в рамках донорских средств, частный инвестор  |
|  | Внесение изменений в закон КР «О возобновляемых источниках энергии»  | I кв.2022 |
|  | Разработка и утверждение стратегии развития ВИЭ в КР | II кв.2022 |
|  | Разработка шаблона/паспорта проекта ВИЭ, определяющего критерии объекта ВИЭ |
|  | Разработка алгоритма действий для инвестора, реализующего проекты по ВИЭ на территории КР  |
|  | Разработка и утверждение 100 проектов по строительству объектов ВИЭ | Подготовка 50 проектов с полным пакетом документов (паспорт, исследование перспективных створов, отведение земельных участков, пред-ТЭО) | МЭ, МСХ, МФ, МКИСМПМ,МПРЭТН, МЧС, ГААСЖКХ  | IV кв. 2022 | Республиканский бюджет, частный инвестор  |
|  | Подготовка 50 проектов с полным пакетом документов (паспорт, исследование перспективных створов, отведение земельных участков, пред-ТЭО)  | МЭ, МСХ, МКИСМПМ,МПРЭТН,МЧС,ГААСЖКХ | IV кв. 2023 |
|  | Размещение информации (паспорт, фото и видеоматериалы створов и т.д.) по каждому проекту/объекту на официальном сайте уполномоченного органа в сфере энергетики и инвестиций КР | МЭ | По мере готовности каждого паспорта проекта  |
|  | Обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию объектов ВИЭ | Введение новых мощностей генерации электроэнергии минимум 150 МВт | МЭ | IV кв. 2022  | Частные инвестиции – минимум 100 млн долл. |
|  | Введение новых мощностей генерации электроэнергии минимум 250 МВт | IV кв. 2023 | Частные инвестиции – минимум 100 млн долл. |
|  | Введение новых мощностей генерации электроэнергии минимум 350 МВт | IV кв. 2024 | Частные инвестиции – минимум 100 млн долл. |
|  | Введение новых мощностей генерации электроэнергии минимум 550 МВт | IV кв. 2025 | Частные инвестиции – минимум 100 млн долл. |
|  | Улучшение обеспечения населения электроэнергией | IV кв. 2026 | Частные инвестиции (22 млн долл. США) |
|  | Повышение эффективности потребления энергии | Разработка проекта и утверждение Программы по энергосбережению в Кыргызской Республике на 2022-2027 годы | Разработка и утверждение Программы по энергосбережению на 2022-2027 годы | МЭ  | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие альтернативных источников энергии | Создание условий для реализации проектов в области ВИЭ, в том числе путем применения механизма ГЧП | Дополнительная генерация от объектов ВИЭ  | МЭ, МЭК  | ежегодно | Частные инвестиции |
|  | Разработка Программы развития ВИЭ на среднесрочный (долгосрочный) период | Утверждение Программы. Увеличение вырабатывающих энергетических мощностей  | МЭ  | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета  |
|  | Принятие НПА, предусматривающее строительство и дальнейшее применение источника генерирующей мощности по договорному тарифу (в том числе на условии аренды) для субъектов майнинга без применения ЛЭП энергохолдинга  | Развитие ВИЭ, привлечение инвестиций | МЭ  | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие микрогенерации электроэнергии (инициатива Н.Абдрасуловой, ЮНИСОН) | Предоставление права осуществления продажи электрической энергии в сеть, произведенной на объектах микрогенерации  | Внесены соответствующие изменения в Закон КР «О ВИЭ» и в Закон КР «Об электроэнергетике». Разработаны механизмы подключения, взаимозачета | МЭ | III кв.2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработать механизм финансирования энергоэффектив-ной модернизации зданий и установок ВИЭ для микрогенерации электроэнергии (инициатива Н.Абдрасуловой, ЮНИСОН) | Проведение работ по созданию Республиканского фонда энергосбережения и ВИЭ | Создание Республиканского фонда энергосбережения и ВИЭ | МЭ | IV кв. 2022  | Внебюджетное финансирование |
|  | Предоставление льготных кредитов для граждан, использующих установки возобновляемых источников энергии и желающих утеплить свое жилье | Выдача льготных кредитов для граждан, использующих установки возобновляемых источников энергии и желающих утеплить свое жилье |
| **Зеленый транспорт** |
|  | Переход на экологически чистые виды топлива и борьба с вредными выхлопными газами | Проработка с ЕЭК вопроса продления до 2025 года ввоза электромобилей без импортных таможенных пошлин | Увеличение количества электромобилей и электрозарядных станций | МЭК | II кв. 2022  | В рамках республиканского бюджета |
|  | Освобождение от оплаты НДС на ввозимые электрозарядные станции и их запасные части (комплектующие)  | III кв. 2022  |
|  | Перевод действующего автопарка на электрический транспорт | Разработка проекта Программы по переводу государственного автопарка на электромобили (пилотный проект) | Внедрение электрического транспорта в государственный автопарк | МЭК | I кв.- III кв. 2022 | В рамках республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Программы по созданию сети скоростных электрозарядных станций (зарядная инфраструктура) на территории Кыргызской Республики | Создание зарядной инфраструктуры в Кыргызской Республике с учетом горной местности и доступа к электрическим линиям | МЭК | I кв. 2023 |
| **Стимулирование внедрения принципов «зеленой» экономики** |
|  | Внедрение инструментов «зеленого» финансирования | Создание Национального «зеленого» инвестиционно-кредитного фонда | Привлечение донорских средств для Национального «зеленого» инвестиционно-кредитного фонда | МПРЭТН, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» (по согласованию), МЭК, МФ  | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Стимулировать внедрение принципов «зеленой» экономики в деятельность малого и среднего бизнеса | Создание ежегодного конкурса «Самый зеленый бизнес» с учреждением призового фонда | Проведение конкурса «Самый зеленый бизнес» с учреждением призового фонда | МЭК | IV кв. 2022 | В рамках средств партнеров по развитию |
|  | Стимулировать внедрение принципов «зеленой» экономики в деятельность местных сообществ | Создание ежегодного конкурса «Самый зеленый айыл окмоту» с учреждением призового фонда | Проведение конкурса «Самый зеленый айыл окмоту» с учреждением призового фонда | МЭК | IV кв. 2022 | В рамках средств партнеров по развитию |
| **4.2. Гидроэнергетика** |
|  | Реконструкция и модернизация существующих мощностей ГЭС | Замена всех четырех гидроагрегатов, ремонт затворов Токтогульского ГЭС | Прирост мощности ориентировочно на 240 МВт (20%)  | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2025  | В рамках средств АБР/ЕАБР (бюджет по Фазе 2,3 - 226,4 млн долларов США: АБР – 126,4 млн долларов США, ЕАБР – 100 млн долларов США)  |
|  | Реконструкция основного и вспомогательного оборудования Уч-Курганской ГЭС для обеспечения стабильной генерации электроэнергии в объеме более 180 МВт | Установка гидроагрегатов повышением мощности с 45 до 56 МВт на Уч-Курганской ГЭС | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2026 | В рамках средств АБР (100 млн долларов США) |
|  | Замена основного силового оборудования Ат-Башинской ГЭС | Обеспечение прироста мощности ГЭС на 4 МВт (10%)  | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2022 | В рамках средств SECO(19,82 млн швейц. франков) |
|  | Пуск второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 мощностью 120 МВт, строительство ОРУ-500 кВ | Уменьшение дефицита мощностей, прирост мощности 120 МВт, выдача дополнительной «запертой» мощности 30 МВт  | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2025 | В рамках средств ЕАБР(110 млн долларов США) |
|  | Проект CASA-1000 | Строительство линии электропередачи ВЛ 500 кВ «Датка-Сугд» протяженностью 455,7 км с дополнительной ячейкой на ПС «Датка» | Развитие экспортного потенциала, привлечение иностранных инвесторов в строительство объектов генерации на территории КР, увеличение ежегодного дохода за счет экспорта в летний период  | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «НЭСК», МИД | IV кв. 2023 | В рамках средств МАР / ЕИБ / ИБР(45 млн долларов США/70 млн евро/50 млн долларов США) |
|  | Строительство новых генерирующих мощностей в Кыргызской Республике | Строительство Камбаратинской ГЭС-1  | Установленная мощность Камбаратинской ГЭС-1 составляет 1860 МВт (4 агрегата). Объем энергии вырабатываемый четырьмя агрегатами за среднемноголетний период 5640 млн кВтч. | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2022 - IV кв. 2026  | Частные инвестиции |
|  | Строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС | Установленная мощностьВерхне-Нарынского каскада ГЭС составляет 237,7 МВт со среднегодовой выработкой 942 млн кВтч, в т.ч.: Акбулунская - 87,4 МВт Нарынская-1 - 47,7 МВт Нарынская-2 - 47,6 МВт Нарынская-3 - 55 МВт  | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2022 - IV кв. 2026 |  |
|  | Строительство Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС | Мощность Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС с суммарной установленной составляет 1305 МВтСостоит из 3-х ГЭС:Каракольская - 33 МВт Кокомеренская ГЭС-1 - 360 МВт Кокомеренская ГЭС-2 - 912 МВт  | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2022 - IV кв. 2026 | Частные инвестиции |
|  | Строительство Казарманского каскада ГЭС | Мощность Казарманского каскада ГЭС составляет 1160 МВт со среднегодовой выработкой 4661,6 млн кВтч, в т.ч.: Алабугинская - 600 МВт Карабулунская-1 - 149 МВт Карабулунская-2 - 163 МВт Тогузтороузская - 248 МВт | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2022 - IV кв. 2026 | Частные инвестиции |
|  | Строительство Сары-Джазского каскада ГЭС | Мощность Сары-Джазского каскада ГЭС составляет 1100 МВт со средней годовой выработкой 4,55 млрд кВтч электрической энергии. | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2022 - IV кв. 2026 | Частные инвестиции |
|  | Строительство Чаткальского каскада ГЭС | Мощность Чаткальского каскад ГЭС составляет 1800 МВт со среднегодовой выработкой 2650 млн кВтч, в т.ч.: Баркрауская – 700 МВт; Нижнечаткальская – 1100 МВт  | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2022 - IV кв. 2026 | Частные инвестиции |
|  | Строительство Ала-Букинского каскада ГЭС | Суммарная установленная мощность составляет 414 МВт:  Арпанская -1- 136 МВт Арпанская -2- 58 МВт Макмальская - 112 МВт Сазская - 108 МВт | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2022 - IV кв. 2026 | Частные инвестиции |
|  | Строительство Куланакской ГЭС на реке Нарын | Выработка э/э мощность ГЭСа 100 МВт  | МЭ | I кв. 2022 – IV кв. 2025 | Частные инвестиции (100 млн долл.) |
|  | Строительство Кара-Бууринской ГЭС, Уч-Коргонского а/а Манасского района | Улучшение обеспечения населения электроэнергией | МЭ | I кв. 2022-I кв. 2023 | Частные инвестиции (22 млн долл. США) |
|  | Строительство Папанской МГЭС, Кара-Кульской МГЭС | Улучшение обеспечения населения электроэнергией | МЭ | I кв. 2022-I кв. 2023 | Частные инвестиции (25+20 млн долл. США) |
|  | Снижение потерь электроэнергии, рост производитель-ности труда в администрирова-нии учета электроэнергии и сбора денежных средств  | Приобретение и установка современной системы АСКУЭ, а также модернизация и укрепление распределительных сетей системы электроснаб-жения в ОАО «Ошэлектро» | Снижение технических потерь электроэнергии, увеличение надежности электроснабжения, а также улучшение качества электроснабжения потребителей г. Ош | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «Ошэлектро» | IV кв. 2023 | В рамках средств ЕБРР (5 млн евро) |
|  | Внедрение системы АСКУЭ, а также модернизация сетей и оборудования в ОАО «Востокэлектро» | Повышение надежности электроснабжения, сокращение потерь в ОАО «Востокэлектро» | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «Восток-электро» | IV кв.2023 | В рамках средств ЕБРР (6 млн евро) |
|  | Внедрение автоматической информационной системы коммерческого учета электрической энергии (АИСКУЭ) по всей стране  | Снижение уровня потерь электроэнергии. Обеспечение прозрачности потребления энергии. Доведение охвата конечных потребителей умными счетчиками до 75% | МЭ | IV кв. 2025 | В рамках средств международных финансовых институтов (11 млн долларов США) |
|  | Улучшение теплоснабжения | Модернизация индивидуальных общедомовых тепловых пунктов, установка приборов учета тепловой энергии и водомеров горячей воды с функциями удаленного снятия показаний (умные счетчики), замена и реконструкция магистральной тепловой сети «Восток» | Расширение зоны обслуживания ОАО «Бишкектеплосеть», увеличение надежности работы оборудования | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «Бишкек-теплосеть» | IV кв.2023 | В рамках средств ВБ (31 млн долларов США) |
|  | Выработка механизмов взаимовыгодного сотрудничества по комплексному использованию водно-энергетических ресурсов страны | Подготовка топливно-энергетического баланса на ближайшую перспективу с учетом нынешних реалий | Принятие постановления Кабинета Министров КР об утверждении топливно-энергетического баланса КР на период до 2026 года | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК» | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внесение в соответствующее законодательство КР изменения и дополнения в части установления тарифов за поставляемую воду и экспорт электроэнергии в летний и зимний периоды в сопредельные страны | Установление тарифов за поставляемую воду и экспорт электроэнергии в летний и зимний периоды в сопредельные страны | МСХ, МЭ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Выработка компенсационного или экономического механизма, согласно которому КР будет получать финансовую или материальную компенсацию за попуски воды | Получение финансовых или материальных компенсаций за попуски воды от стран получателей воды | МЭ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Подготовка концептуального документа/дорожной карты по водно-энергетическим ресурсам страны на ближайшую перспективу с учетом нынешних реалий | Определение шагов по эффективному использованию водно-энергетических ресурсов страны  | МЭ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение эффективности работы энергокомпаний  | Передача мэриям:г. Бишкек - ТЭЦ г. Бишкек, ОАО «Бишкек теплосеть»; г. Ош - ТЭЦ г. Ош  | Внедрение конкурентных механизмов ценообразования на электрическую энергию | МЭ, Мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию)  | I кв. 2022 | В рамках средств акционерных обществ |
|  | Объединение ОАО «Электрические станции» и ОАО «Чакан ГЭС» | Создание эффективных рыночных условий функционирования электроэнергетического рынка; | МЭ, по согласованию: НЭСК, ОАО «Электричес-кие станции», ОАО «Чакан ГЭС» | I кв. - IV кв. 2022 | В рамках средств акционерных обществ |
|  | Создание объединенной РЭК путем присоединения к ОАО «Северэлектро» региональных распределительных компаний ОАО «Востокэлектро», ОАО «Ошэлектро»; ОАО «Жалалабатэлектро» | Создание предпосылок и новых механизмов привлечения инвесторов в отрасль | МЭ, ОАО «НЭХК» (по согласованию) | I кв. - IV кв. 2022 | В рамках средств акционерных обществ |
|  | Передача сетей и ПС напряжением 110 кВ в объединенную РЭК |
| **4.3. Сельское хозяйство и переработка** |
|  | Стимулирование развитие средних и крупных перерабатывающих комплексов, логистических центров для экспорта продукции на внешние рынки | Разработка Программы развития торгово-логистических центров в Кыргызской Республике на 2024-2026 годы | Создание правовых условий по развитию торгово-логистических центров в Кыргызской Республике | МСХ, МЭК,ППП КР в областях | IV кв. 2023  |  В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы | Создание правовых, экономических и социальных условий по развитию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | МСХ | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Привлечение инвестиций в строительство торгово-логистических центров | Направление инвестиционных средств на улучшение логистической и экспортной инфраструктуры | АИР, МСХ, МИД  | I кв. 2022-III кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение организационных мер по переводу (трансформации) и отводу земель для строительства торгово-логистических центров  | Перевод (трансформация) и отвод земельных участков для строительства торгово-логистических центров  | МСХ, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022- IV кв. 2026 |  В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Строительство 3 крупных торгово-логистических центров | Создание торгово-логистических центров в Баткенской, Ошской и Чуйской областей | МСХ, ППП КР в областях | I кв. 2023- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр механизмов стимулирования развития агропромышленного комплекса, в том числе за счет увеличения и структурирования финансовой поддержки со стороны государства | Стимулирование отраслей семеноводства и племенного животноводства посредством выделения дотационных средств | Выделение дотационных средств, закупка кондиционных семян высших репродукций сельскохозяйственных культур, племенных животных и племенных материалов, проведение сортообновлений, сортосмена, обновление племенного состава сельскохозяйственных животных  | МСХ, МЭК | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (936,8 млн сом, в том числе племенное животноводство 259,0 млн сом, семеноводство-677,8 млн сом) |
|  | Развитие и стимулирование кластерного производства в сфере сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей промышленности | Создание кластеров по производству молока, мяса, картофеля, овощей, плодов, меду, на их развитие выделены средства проекта «Финансирование сельского хозяйства», «Финансирование субъектов предпринимательства», РКФР, Гарантийного фонда | МСХ, МЭК, РКФР, коммерческие банки (по согласованию),ППП КР в областях | I кв. 2022- III кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (1850,0 млн сом) |
|  | Стимулирование процесса консолидации (укрупнения) крестьянских (фермерских) хозяйств в кооперативы и кластерные объединения  | Крестьянские (фермерские) хозяйства укрупнены в кооперативы и кластерные объединения посредством применения средств проекта «Финансирование сельского хозяйства» | МСХ, МЭК, РКФР, коммерческие банки (по согласованию) | I кв. 2022- IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета (250,0 млн сом) |
|  | Запуск программы «Органическая продукция» | Разработка новой редакции Закона Кыргызской Республики «Об органическом сельскохозяйственном производстве»  | Создание правовых условий по развитию органического сельскохозяйственного производства | МСХ | II кв. 2022 |  В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Программы «Органическая продукция» по развитию органического сельскохозяйственного производства в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы  | Создание правовых, экономических и социальных условий по развитию органического сельскохозяйственного производства | МСХ | IV кв. 2022 |  В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Содействие развитию рынка органической сельскохозяйственной продукции  | Налажен экспорт органической продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья | МСХ, МЭК | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие халал индустрии | Разработка порядка проведения и реализации системы добровольной сертификации, маркировки продукции и услуг на соответствие стандартам «Халал» на территории Кыргызской Республики  | Создание благоприятных условий для развития халал-индустрии  | МЭК, ГУ ЦРХИ | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и внедрение системы прослеживаемости для сертифицированной халяльной продукции  | Система, обеспечивающая прослеживаемость и достоверность информации о сертифицированной продукции  | МЭК, ГУ ЦРХИ, МЦР, МСХ | II кв. 2022 - IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета, Международные доноры (по согласованию)1 000 000 сом |
|  | Разработка ТЭО мясного халал парка (Соглашение Марракеш) | Утверждение ТЭО мясного халал-парка | По согласованию: Мэрия города Бишкек, Мэрии городов, ОМСУ, МЭК, МИД, ГУ ЦРХИ,МСХ | III кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета, Международные доноры (по согласованию) |
|  | Строительство пилотного проекта мясного халал-парка (при наличии финансирования) | Начало строительства мясного халал-парка (при наличии финансирования) | IV кв. 2025 | Бюджет- 8 500 000 сом  |
|  | Модернизация муниципальных рынков для внедрения Модели улучшения условий поставки мясной продукции на внутренние рынки  | Открытие современной заготовительной конторы на базе муниципального рынка «Орто-Сай» предусматривающий (заготовку, хранение, упаковку, фасовку, оптово-розничную торговлю отечественных товаров под маркой «Made in Kyrgyzstan» и «Адал-Халал» | IV кв. 2024 | В рамках средств донорских организаций (по согласованию)3 000 000 сом |
|  | Обеспечение внутреннего продовольственного рынка устойчивыми поставками продуктов питания из внешних рынков | Проведение переговоров с партнерами по развитию на предмет стабильности поставок продуктов питания первой необходимости | Заключение межгосударственных соглашений, обеспечение наличие продуктов питания, которых в стране является недостаточным | МСХ, МФ, МЧС  | I кв. 2022- III кв. 2023 |  В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Регулирование ввоза и вывоза продуктов сельского хозяйства в случае продовольственного кризиса (изменение ставок НДС, установление, снятие запретов) | Регулирование порядка ввоза в страну и вывоза из страны продукции сельского хозяйства | МСХ, МЭК | I кв. 2022-IV кв. 2026 |  В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внесение на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики «О ценообразовании» | Исключение порога колебания цен на социально значимые товары, при превышении которого возможно введение государственного регулирования цен | МЭК, ГААР | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Технологическая модернизация агропромышленного комплекса | Внедрение благоприятных условий по поставке сельскохозяйственной техники и механизированных средств производства предприятиям перерабатывающей промышленности, оборудований систем капельного орошения и тепличных хозяйств  | Поставка сельскохозяйственной техники и оборудования систем перерабатывающей промышленности, капельного орошения и теплиц на сумму 426,0 млн сомов, обновлен сельскохозяйственный технический парк | МСХ, МЭК, ОАО «Айыл Банк» (по согласованию) | I кв. 2022- IV кв. 2026 |  В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание условий по развитию специализированных агротехнических, агрохимических, зооветеринарных центров обслуживания крестьян (фермеров)  | Создание в каждой области специализированных агротехнических, агрохимических, зооветеринарных центров обслуживания крестьян (фермеров) | МСХ, ППП КР в областях | I кв. 2022- IV кв. 2026 |  В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка механизмов государственно-частного партнерства по дальнейшему развитию семеноводческих и племенных хозяйств | Разработка механизмов, деятельности семеноводческих и племенных хозяйств осуществляется по принципу государственно-частного партнерства | МСХ | IV кв. 2022 |  В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Содействие по внедрению системы государственных закупок сельскохозяйственной продукции для государственных учреждений | Обеспечение Государственных учреждений агро продовольствием в необходимых объемах | МФ, МСХ, МО, МВД, МИД, МОН, МЗ, МТСОМ, ППП КР в областях | I кв. 2022- IV кв. 2026  |  В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Модернизация/строительство современных убойных цехов, мясоперерабатывающих предприятий, отвечающих ТР ЕАЭС и стандартам «халал» | Внедрение требований к процессу убоя сельскохозяйственных животных, предназначенных для последующей реализации на специализированных убойных пунктах, с применением стандартов «халал» | Обеспечение качественной и безопасной мясной продукцией крупных переработчиков мясной продукции (изделий).Улучшение ветеринарно-санитарных условий в убойных цехах | МСХ, ГИВФБ, МЗ, МГА, МЭК, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022- IV кв. 2024  | В рамках средств донорских организаций |
| **4.4. Развитие туризма** |
|  | Продвижение национальных туристических услуг | Установка туристских указателей с QR-кодом, внедрение экологических стандартов для ТОС | Создание благоприятных условий для развития туризма и привлечение туристского потока в новое время. Обучения кадров сферы туризма | МКИСМП, ОМСУ (по согласованию), МФ, ПППКР в областях, ассоциации туризма (по согласованию) | II кв. 2022 - II кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета, привлеченные средства 300 млн сомов |
|  | Проведение мероприятий в рамках региональных проектов: ПУРПС ЦА-3»; «ЦАРЕС»; «ПРЭР», ЭКАБ, «Содействие в повышении энергоэффективности и производства возобновляемой энергии в секторе туризма на уровне сообществ в Центральной Азии», «Инициатива туризма по Шелковому Пути» |
|  | Кластерный подход в развитии туристического сектора  | Формирование условий для запуска больших туристических кластеров со специализацией:- горнолыжный – на базе города Каракол;- историко-культурной – на базе города Ош;- рекреационной – на базе города Джалал-Абад | Обеспечение развития сектора в интересах местного сообщества и субъектов туристической отрасли, с учетом оценки природной рекреационной емкости туристско-рекреационных зон | МЭК, МКИСМП, ГАГСМУ, ПППКР в областях  | II кв. 2023-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Запуск кластера «медицинский туризм» | Оказание реабилитационных услуг, основанный на природно-климатических особенностях страны и создании соответствующей инфраструктуры | МЗ, МКИСМП, ФУГИ, ПППКР в областях, ФПК (по согласованию) | II кв. 2023-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона КР о внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс КР в части определения категории земли для развития туризма | Принятие закона, определение категории земли для развития туризма  | МСХ, МКИСМП, МГА, ОМСУ (по согласованию) | II кв. - IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Определение перечня объектов инфраструктуры туризма для подготовки инвестиционных проектных предложений  | Подготовка инвестиционных предложений в сфере туризма  | АИР, МКИСМП, МСХ, ФУГИ, МГА, ОМСУ (по согласованию)  | II кв. 2022 - III кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание фонда развития туризма | Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР о создании фонда развития туризма | Принятие постановления кабинета министров Кыргызской Республики, утверждение положения о Фонде развития туризма | МКИСМП | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Решение организационных и юридических вопросов передачи объектов туризма в Фонд развития туризма | Принятие Указа Президента КР, постановления Кабинета Министров КР | МКИСМП, УД ПКР, ОМСУ (по согласованию),государствен-ные органы | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Продвижение страны на мировых туристских рынках  | Разработка проекта Стратегии развития туризма на 2022-2026 годы | Эффективное продвижение туризма и повышение имиджа Кыргызской Республики | МКИСМП | II кв. 2022 - II кв. 2023  | В рамках средств донорских средства |
|  | Определение основных направлений и принципов развития халал туризма | Разработка Концепции развития халал туризма в КР | Принятие постановления КМ | МЭК, ГУ ЦРХИ,МКИСМП  | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка методических рекомендаций по внедрению турпакетов соответствующий требованиям «халал»  | Рост количества туристов из мусульманских стран |
| **4.5. Горная добыча** |
|  | Реализация крупных проектов по разработке месторождений полезных ископаемых | Запуск предприятий по разработке олововольфрамового месторождения Сары-Жаз | Создание новых рабочих места  | ПППКР в Иссык-Кульской области, МПРЭТН | IV кв. 2023 | Частные инвестиции |
|  | Реабилитация деятельности угледобывающего предприятия ОсОО «Жырдоргокомур»  | Создание новых рабочих мест | МЭ, ПППКР в Иссык-Кульской области, РКФР (по согласованию) | II кв. 2023 | Частные инвестиции |
|  | Эффективное освоение действующих месторождений (Терек, Тереккан, Перевальное и др.)  | Создание новых рабочих мест  | ПППКР в областях | III кв. 2022- IV кв. 2022 | Частные инвестиции |
|  | Ввод в эксплуатацию новых месторождений (Андаш, Талды-Булак, Тоголок, Чаарат и др.) | Создание новых рабочих мест  | МЭ, ПППКР в областях | I кв. 2024- IV кв. 2025 | Частные инвестиции |
|  | Оказание содействия в вводе в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики Тохтозан, Солтон-Сары  | Запуск горнодобывающего предприятия | ПППКР в Джалал-Абадской области, МПРЭТН, ГААСЖКХ | IV кв. 2023 | Частные инвестиции |
|  | Совершенствова-ние процессов лицензирования недропользова-ния, внешнеэко-номической деятельности и обеспечение прозрачности при использовании и распределении средств, поступающих от недропользовате-лей | Создание условий для проведения электронных аукционов на право пользования недрами | Сокращение искусственных барьеров и повышение прозрачности при получении лицензий на право пользования недрами  | МПРЭТН, МФ, МЦР | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация цифрового решения по обеспечению рационального, прозрачного использования финансовых средств, поступающих от горнодобывающей отрасли | Внесение изменений в НПА в части внедрения цифровой системы приема документов на получение прав пользования недрами | Сокращение искусственных барьеров и повышение прозрачности при получении лицензий на право пользования недрами  | МПРЭТН, МЮ, МЦР | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета  |
|  | Внесение изменений в НПА в части внедрения механизмов электронного лицензирования права пользования недрами и проведения электронных торгов по аукционным участкам недр | МПРЭТН, МЮ, МЦР | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета  |
|  | Совершенствова-ние нормативных правовых актов в части рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования недрами | Внесение изменений и дополнений в законодательство по рекультивации | Повышение ответственности недропользователей, гарантированная рекультивации месторождений  | МЧС, МПРЭТН | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и утверждение требований к содержанию технических проектов  | Внесение изменений в законодательство в части утверждения требований к содержанию технических проектов  | Стандартизация технических проектов  | МПРЭТН | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **4.6. Легкая промышленность** |
|  | Создание условий для развития и повышения конкурентоспособности продукции легкой промышленности | Выделение простаивающих государственных и муниципальных зданий и помещений на льготной основе для организации швейного производства в регионах и содействие в обеспечении инженерной инфраструктуры, в т.ч. э/энергии | Увеличение количества рабочих мест в регионах | ПППКР в областях, МЭК, МЭ | I кв. 2022- IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Подготовка проекта решения Кабинета министров об одобрении и запуске Программы по субсидированию лизинга промышленного оборудования для предприятий легкой промышленности | Утверждение программы и запуск процессов реализации Программы | МЭК, МФ, по согласованию: РКФР, УКФР, ВКФР  | III кв. 2022 | В рамках средств республиканских средств(420 тыс. сомов)  |
|  | Подготовка и принятие проекта постановления Кабинета министров Кыргызской Республики «Об утверждении Программы развития легкой промышленности Кыргызской Республики на 2022-2025 годы | Принятие решения Кабинета Министров Кыргызской Республики об утверждении Программы | МЭК, министерства и ведомства  | III кв. 2022  | В рамках средств донорских организаций выделяемые на развитие регионов (322 млн сомов)  |
|  | Строительство совместных предприятий по созданию хлопко-текстильного кластера (хлопко-очистительный завод, фабрика по производству пряжи, текстильная фабрика и машино-тракторный парк, а также завод по производству масла) в Аралском айылном аймаке Ноокенского района, на площади 20 га  | Создание 500 новых рабочих мест, увеличены налоговые поступления | ПППКР в Джалал-Абадской области | I кв. 2022- IV кв. 2023 | В рамках средств УКФР(20,0 млн долл. США) и средства РКФР (4,3 млн долл. США) |
|  | Запуск крупных кластерных производств | Проработка вопроса по предоставлению грантовых средств на строительство очистного сооружения для промышленной зоны проекта «Технополис для текстильно-швейного производства» в Чуйской области. | Выделение грантовых средств в размере 1,7 млн долларов США  | МЭК, МФ | III кв. 2022 | в рамках средств донорских организаций (1,7 млн долларов США)  |
|  | Оказание содействия в реализации проекта ОсОО «Индустриальный парк «Силк Вей» в Чуйской области  | Создание более 5 тыс. рабочих мест | МЭК, ППП КР в Чуйской области | II кв. 2022- IV кв. 2025 | Частные инвестиции |
|  | Содействие в организации и строительстве промышленного парка ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» (I-III этап)  | Увеличение объемов выпуска продукции, поступление налогов в местный бюджет | Мэрия города Ош (по согласованию) МЭК, МЭ, МТК | I кв. 2022- IV кв. 2024 | В рамках республиканского бюджета |
|  | Обеспечение промышленного парка ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД питьевой водой | Обеспечение промышленного производства инженерными коммуникациями | Мэрия города Ош (по согласованию), МСХ | III кв. 2022  | В рамках средств республиканского и местных бюджетов (60 млн сомов) |
|  | Строительство 2,5 км дороги от г. Ош до территории промышленного парка ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» | Мэрия города Ош (по согласованию), МТК | I кв. 2022  | В рамках средств местного бюджета в сумме 75 млн сомов |
|  | Выделение ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД дополнительных мощностей электроэнергии до 19 МВт. | Замена автотрансформатора на ПС 220/110/10 кВ «Узловая» мощностью 125 МВА на 200 МВА. | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭСК», «Ошэлектро» | II кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета (90 млн сом) |
| **V. Социальное развитие** |
| **5.1. Социокультурное развитие, формирование гражданской идентичности** |
|  | Обеспечить защиту, сохранение и популяризацию объектов историко-культурного наследия | Проведение ремонтно-реставрационных и консервационных работ недвижимых объектов историко-культурного наследия и улучшение их инфраструктуры:1. Нарынская область - 4 объекта (Таш-Рабат, крепость Чолок-Коргон, кумбез Кырк-Чоро, городище Кошой-Коргон);2. Таласская область - 1 объект (кумбез Арзымата);3. Ошская область - 1 объект (Узгенский археолого-архитектурный комплекс);4. Баткенская область - 1 объект (крепость Кан);5. Чуйская область - 1 объект (башня Бурана);6. Джалал-Абадская область - 1 объект (кумбез Имам-Ата );7. г. Ош - 1 объект (наскальные изображения Сулайман-Тоо);8. г. Бишкек - 2 объект (здание Дома дружбы, дома Терентьева) | Количество исследованных, отреставрированных объектов историко-культурного наследия и улучшена инфраструктура | МКИСМП  | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (200 млн сом) |
|  | Защита объектов историко-культурного наследия путем разработки и утверждения проектов охранных зон недвижимых объектов историко-культурного наследия | Количество утвержденных проектов охранной зоны недвижимых объектов историко-культурного наследия и их отведенных территорий под историко-культурное назначение | МКИСМП  | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (67 млн 200 тыс. сом) |
|  | Создание государственных музейных учреждений на объектах историко- культурного наследия республиканского, международного значения (ЮНЕСКО) и строительство зданий музеев1. Чуйская область - 2 объекта (городище Невакет, городище Суяб);2. Ошская область - 2 объекта (Узгенский археолого-архитектурный комплекс, наскальные изображения Суроттуу-Таш (Айрымач-Тоо);3. Таласская область - 1 объект (городище Ак-Добо (Тебакет);4. Джалал-Абадская область - 2 объект (наскальные изображения Саймалуу-Таш);5. Иссык-Кульская область - 1 объект (Сан-Ташский могильник);6. Баткенская область - 1 объект (на территории объектов историко-культурного наследия);7. Нарынская область - 1 объект (на базе городища Кошой Коргон и Таш Рабат); | Создание (строительство) музейных учреждений  | МКИСМП | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (370 млн сом) |
|  | Проведение археологических исследований, раскопок, документирование и музеефикации: 1. на городище Кузнечная крепость в г. Бишкек;2. на городище Ключевское в г. Бишкек;3. на городище Ак-Бууры в г. Ош;4. на могильник Кырчын Иссык-Кульский район | Мероприятия по сохранению, музеефикации и создания инфраструктуры туризма на средневековых городищ  | МКИСМП, по согласованию: ОМСУ, Мэрии городов Бишкек и Ош | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (410 млн сом) |
|  | Внедрение эффективной системы учета, отчетности и сохранности памятников истории и культуры  | Проведение инвентаризации и паспортизации памятников республиканского и местного значений  | Обеспечение сохранности памятников и музеев республиканского и местного значений  | МКИСМП | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка планов охраны и эвакуации коллекций музеев в случае ЧП и природных катастроф | МКИСМП, МЧС, МВД | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение регулярных тренингов для всех сотрудников музеев по организации документирования, цифровизации и эвакуации музейных коллекций | МКИСМП | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание государственного архива электронных документов | Создание государственного архива электронных документов | МЦР | I кв. 2022- IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Строительство зданий Центрального государственного архива и Центрального государственного архива кинофотодокументов | Улучшение сохранности документов Национального архивного фонда | МЦР, МФ | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Выявление и сбор архивных документов о Кыргызстане и кыргызах в архивных зарубежных стран | Пополнение Национального архивного фонда | МЦР, МФ | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Открытие в КНУ имени Ж.Баласагына направления подготовки в области архивоведения | Подготовка историков-архивистов и обеспечение кадрами архивных учреждений | МОН, МЦР | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Сохранение и улучшение инфраструктуры объектов историко-культурного наследия  | Включение серийной транснациональной номинации «Шёлковый путь: Фергана Сырдарьинский коридор» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также таких объектов, как городище Узген, Шоробашат, Мады Кульбескан, Чанчаркан, Кайрагач и культурный ландшафт Сафид-Булан | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Кыргызстана  | МКИСМП | III кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета (20 млн сом) |
|  | Организация выставок в области ремесленничества в зарубежных странах | Организация «Каравана продуктов ремесленничества» для повышения экспортного потенциала ремесленной продукции  | Сохранение развитие культурных связей, повышение туристического и экономического потенциала  | МКИСМП, АИР, МИД | Ежегодно  | В рамках средств республиканского бюджета (40 млн сом) |
|  | Подготовка и проведение национальных игр кочевников  | Проведение в регионах национальных игр кочевников | Развитие и популяризация традиций, обычаев и культуры кочевой цивилизации, повышение имиджа страны, повышение туристического потенциала  | МКИСМП, ПППКР в областях,ОМСУ (по согласованию) | 1 разв два года | В рамках средств республиканского бюджета (40 млн сом) |
|  | Подготовка к участию и проведению Всемирных игр кочевников  | Принятие комплекса мер по организации и обеспечению участия во Всемирных играх кочевников  | Развитие обычаев и культуры кочевой цивилизации, повышение имиджа страны за рубежом, повышение туристического потенциала | МКИСМП, МИД | 1 разв два года | В рамках средств республиканского бюджета (150 млн сом) |
|  | Популяризация эпосов народов мира | Подготовка и проведение VII Всемирного фестиваля эпосов народов мира | Сохранение феномена эпоса, изучение народных традиций, обычаев и обрядов, фундаментальные ценности народов мира в эпоху глобализации | МКИСМП, МИД | III-кв 2023,IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета (10 млн сом) |
|  | Внедрение новых цифровых решений в области культуры и искусства | Создание национальной электронной библиотеки  | Создание национальной электронной библиотеки | МКИСМП,МЦР, МОН | I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета (22 млн сом) |
|  | Создание государственного электронного музейного каталога  | Создание государственного электронного музейного каталога | МКИСМП, МЦР | II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета (5 млн сом) |
|  | Создание единой электронной системы учета билетного хозяйства учреждений культуры, театрально зрелищных учреждений, музейных и библиотечных учреждений | Создание единой электронной системы учета билетного хозяйства учреждений культуры, театрально зрелищных учреждений, музейных и библиотечных учреждений | МКИСМП, МЦР | III кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета (15 млн сом) |
|  | Реализация Концепции государственной политики КР религиозной сфере на 2021-2026 годы | Разработка и реализация Плана мероприятий по реализации Концепции | Соблюдение гражданами принципа светскости государства, укрепление единства народа и многообразия культуры народа, увеличение религиозной грамотности населения, уменьшение конфликтов на религиозной почве. | ГКДР, государственные органы, ОМСУ (по согласованию) | I кв.2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета, доноры |
|  | Укрепление принципа светскости государства | Внесение изменений и дополнений в соответствующие НПА | Граждане будут информированы и знать о светском принципе государства. Государство не допускает установления какой-либо религии в качестве государственной или обязательной, обеспечивает отделение религии и всех культов от государства, запрещает вмешательство религиозных объединений и служителей культов в деятельность государственных органов | Управление политических и экономических исследований АПКР, Генпрокура-тура (по согласованию), ГКДР, государственные органы, ОМСУ (по согласованию) | I кв.2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета, доноры |
|  | Развитие диалога и веротерпимости среди населения | Проведение комплекса мероприятий | Будет сформирована среда для развития диалога и веротерпимости, религиозные объединения будут осуществлять деятельность, направленную на сохранение толерантности, единства и многообразия культур | ГКДР, государственные органы, по согласованию: ОМСУ, религиозные организации | I кв.2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета, доноры |
|  | Получение статуса постоянного партнёра «ALTE» | Прохождение международного аудита ALTE на получение статуса полноправного члена  | Статус постоянного партнёра «ALTE» | ГУ «Кыргызтест»при НКГЯ (по согласованию) | II кв. 2024  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Апробация электронного Web-портала для обучения государственному и официальному языкам по системе «Кыргызтест»  | Создание и апробация материально-технической базы для обеспечения широкого доступа к электронным учебникам | Цифровизация процесса обучения государственному и официальному языкам | ГУ «Кыргызтест»при НКГЯ (по согласованию) | II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Международный аудит на проведение тестирования по международному (английский) языку по системе «Кыргызтест» | Подготовка пакета регламентирующих документов | Получение разрешительных документов международного класса по системе «Кыргызтест» | ГУ «Кыргызтест»при НКГЯ (по согласованию) | I кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка программного продукта (искусственного интеллекта)  | Разработка технического задания для перевода с других языков и программного аппарата для анализа и понимания семантического содержания текста на кыргызском языке | Программный продукт для перевода с других языков на кыргызский язык, с кыргызского на другие языки и внедрение кыргызского языка в информационные технологии, реализуемые в рамках проектов «Искуственный интеллект» | НКГЯ (по согласованию) | II кв.2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение конкурса «Город дружественный детям и молодежи» | Стимулирование деятельности городов по созданию благоприятных условий для детей и молодежи | Проведение национального конкурса «Город, дружественные детям и молодежи» в котором приняли участия все города Кыргызской Республики. Победители конкурса награждены денежными призами. | МКИСМП, Мэрии городов (по согласованию) | один раз в два года | В рамках средств республиканского бюджета (7 млн сомов (раз в два года) до 2026 года потребность составит 21 млн сом) |
|  | Внедрение республиканской молодежной школы лидеров "Келечек" | Стимулирование активной и одаренной молодежи для получения дополнительного полезного знания, навыков и ценной информации | Получение знаний по улучшению лидерских качеств, патриотическому воспитанию и укреплению мягких навыков молодежи со всех регионов Кыргызской Республики ежегодно в количестве 100 человек  | МКИСМП, Кыргызпатент | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках республиканского бюджета (3 млн сомов (ежегодно) до конца 2026 года потребность составит 15 млн сом) |
| **5.2. Здоровая нация** |
|  | Стимулирование активного долголетия пожилых граждан | Разработка проекта Программы активного долголетия пожилых граждан  | Определение приоритетных направлений/задач и мер по улучшению качества жизни пожилых граждан  | МТСОМ, МЗ, МОН, НКО (по согласованию)  | IV кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Модернизация и оснащение центров семейной медицины и других организаций здравоохранения | Пересмотр Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью  | Улучшение охвата приоритетных заболеваний на уровне первичной медико-санитарной помощи | МЗ, ФОМС | IV кв. 2022- | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр механизма оплаты поставщиков ПМСП  | МЗ, ФОМС | I кв. 2024- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение электронной медицинской карты пациента на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и интегрированной во все уровни оказания медицинской помощи | Реализация проекта «Цифровой паспорт здоровья» | МЗ | I кв. 2024- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение квалификации врачей и медсестер, в том числе с использованием дистанционных форм | Подготовка и повышение квалификации врачей и медсестер в соответствии с потребностями населения | Организация курсов по повышению потенциала медицинских работников  | МЗ | I кв. 2022 – IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание реестра медицинских и фармацевтических работников Кыргызской Республики | Создание реестра работников здравоохранения КР | МЗ | I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Согласованность между выпуском системы образования и спросом практического здравоохранения на кадры. Регулирование подготовки узких специалистов. | Совместный приказ МЗСР КР и МОН | МЗ, МОН | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенство-вание механизмов регулирования профессиональ-ной деятельности медицинских работников за счет вовлечения профессиональных ассоциаций | Внедрение онлайн тестирования медицинских и фармацевтических работников | Прохождение онлайн тестирования на общей платформе медицинскими и фармацевтическими работниками  | МЗ | I - IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение независимой системы оценки компетенций | Создание центра оценки навыков и компетенций | МЗ | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение потенциала профессиональных ассоциаций в непрерывном профессиональном развитии и оценке компетенций | Обновление приказа МЗ КР о делегировании аттестации медицинских и фармацевтических работников профессиональным ассоциациям | МЗ | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание отделений экстренной медицинской помощи  | Открытие отделений экстренной медицинской помощи в районных больницах используя внутренний штат стационара | Повышение качества и оперативности оказываемой экстренной медицинской помощи  | МЗ, ОМСУ по согласованию) | I кв. 2022- III кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение картирования всех мест дислокации пунктов экстренной медицинской помощи с учетом существующих нормативов | Рациональное использование имеющихся бригад скорой помощи обеспечивающих круглосуточное обслуживание населения | МЗ, ФОМС | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Централизация диспетчерских пунктов на базе районов, передача им функции статистической отчетности  | Открытие единых диспетчерских пунктов на уровне районов, на базе районных больниц | Исключение случаев неполного покрытия населения экстренной медицинской помощью | МЗ | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Цифровизация диспетчерской службы СМП г. Ош на базе программы станции скорой помощи г. Бишкек  | Предоставление цифровых информационных и коммуникационных инструментов всем диспетчерским центрам в соответствии с национальным (единым) стандартом, основанным на программном решении, реализованном в Бишкеке | Рациональное использование имеющихся бригад скорой помощи. Получение единой и достоверной статистики | МЗ  | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Строительство и оснащение нового корпуса Республиканской инфекционной клинической больницы  | Реализация проекта по строительству и оснащению нового корпуса Республиканской инфекционной клинической больницы на 130 коек в г. Бишкек  | Улучшение состояния и качества медицинского обслуживания пациентов в Республиканской клинической инфекционной больнице, а также профилактика внутрибольничных инфекций | МЗ, МЭК | I кв. 2022 - IV кв. 2025 | 27 млн долл. США (Республика Корея) |
|  | Усиление охраны материнства и детства,  | Строительство перинатальных центров в городах Бишкек, Талас, Ош | Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям | МЗ, МФ | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Усиление профилактики и санитарно-эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями | Обеспечение проведения плановой иммунизации согласно Национальному календарю профилактических прививок | Поддержание не менее 95% охвата профилактическими прививками ежегодно детей до 2 лет | МЗ | I кв.2023-IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение информационно-коммуникационных кампаний, направленные на информирование общественности о вреде курения/ употребления табака, укрепление здоровья и профилактику неинфекционных заболеваний, ВИЧ, туберкулеза, охрану репродуктивного здоровья, планирование семьи, охрану здоровья матери и ребенка, вакцинацию детей, с использование современных информационных технологий (мобильные приложения) | Проведение информационно-коммуникационных кампаний с использованием современных информационных технологий | МЗ, ОМСУ (по согласованию), МОН | IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение профилактичес-ких осмотров, включая диагностические исследования населения высокогорных и труднодоступных районов республики | Реализация проекта «Караван здоровья в Кыргызской Республике», финансируемого из средств Евразийского фонда стабилизации и развития | Раннее выявление, диагностика заболеваний, повышение качества и эффективности предоставления медицинской и профилактической помощи | МЗ, ФОМС | I кв.-IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение новых механизмов медицинского страхования  | Создание дифференцированной системы медицинского страхования  | Улучшение охвата населения обязательным медицинским страхованием | МЗ, ФОМС | I кв. 2024-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Изменения принципов и механизмов финансирования системы здравоохранения | Переход к механизму финансирования пациентов – «деньги следуют за пациентом»  |  Использование гражданами своих прав на лечение в лечебном заведении независимо от форм собственности | МЗ, ФОМС | I кв. 2024-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Привлечение бизнеса к оказанию услуг здравоохранения | Реализация механизмов ГЧП  | МЗ, ФОМС, Центр ГЧП | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр принципов функционирования Фонда обязательного медицинского страхования  | Задачи и функции Фонда пересмотрены и изменены | МЗ, ФОМС | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание рынка реабилитацион-ных услуг и социально-средовой инфраструктуры, способствующую преодолению лицам с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) физических и психологических барьеров на пути к восстановлению | Подготовка специалистов реабилитации и абилитации  | Внедрение системы подготовки реабилитологов на базе профессионального образования за счет бюджетных средств с использованием возможностей национальных и международных профессиональных ассоциаций | МЗ, ФОМС | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание учебно-методического центра для развития инновационных подходов к оказанию реабилитационных услуг населению  | Реформирование технологий и работы медико-социальных экспертных комиссий с ориентиром на реабилитацию. | МЗ, ФОМС | I кв. 2022-IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация проектов ГЧП в сфере спорта  | Подготовка проектов ГЧП и организация конкурса | Подписание не менее 3 проектов ГЧП | МКИСМП, МЭК | I кв.2022- IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **5.3. Образованная нация** |
|  |  Повышение уровня охвата школьным и дошкольным образованием  | Создание условий для открытия (строительства) дополнительных дошкольных образовательных организаций (с определением реальных индикаторов, исходя из возможностей) | Увеличение охвата дошкольным образованием | ППП КР в областях, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022-IV кв. 2026  | объем финансирования и количество определяется ежегодно согласно решениям местных кенешей |
|  | Создание 500 детских садов кратковременного пребывания(по 100 ДОО ежегодно) | 40000 детей дошкольного возраста получат доступ к программам дошкольного образования по итогам реализации Проекта | ППП КР в областях, ОМСУ (по согласованию), МОН, МФ | III кв. 2022-IV кв. 2026 | Полностью за счет средств ВБ. (Программа государственных инвестиций) примерно 11,25 млн долл. США  |
|  | Строительство объектов дошкольного образования | Завершение строительства 52 детских садиков по республике:-Чуйская область 11 объектов;-Баткенская область 6 объектов;-Джалал-Абадская область 7 объектов;-Иссык-Кульская область 3 объекта;-Нарынская область 6 объектов;-Ошская область 17 объектов;-Таласская область 2 объекта. | ГААСЖКХ, МФ | IV кв. 2024  | В рамках средств республиканского бюджета (1532,9 млн сом) |
|  | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов образования, финансируемых за счет средств Саудовский фонд развития | Завершение и сдача в эксплуатацию 28 объектов образования на 7625 ученических мест:- Ошская область - 6 школ на 1650 ученических мест; - Джалал-Абадская область - 3 школы на 675 мест; - Баткенская область - 3 школы на 925 мест;-Нарынская область - 3 школы на 600 мест; - Иссык-Кульская область – 3 школы на 925 мест;- Таласская область - 2 школы на 300 мест;- Чуйская область - 4 школы на 1300 мест; - город Бишкек 3 школы на 1250 мест | ГААСЖКХ  | IV кв. 2023 | Саудовский фонд развития Кредитные средства 30,0 млн долларов США |
|  | Пересмотр Санитарных эпидемиологических норм и правил для различных типов детских садов и программ дошкольной подготовки для создания безопасной обучающей среды, и здорового образа жизни | Расширение охвата дошкольным образованием | МЗ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание онлайн платформы «Обучающего паспорта» для педагогов, родителей и детей | В онлайн режиме будут доступны материалы по образованию, уходу детей дошкольного возраста | МОН,КАО (по согласованию) | I кв. 2024-IV кв. 2026 | В рамках средств ЮНИСЕФ |
|  | Реализация проектов ГЧП по строительству дошкольных образовательных учреждений в регионах КР с применением разных моделей ГЧП, в том числе с государственным софинансированием капитальных затрат в рамках ГЧП | Подписание Соглашения частным партнером по проекту | МОН, МЭК, МФ,Центр ГЧПМэрия г. Бишкек (по согласованию) | I кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета, частные инвестиции  |
|  | Реализация проекта ГЧП «Строительство дошкольных образовательных учреждений в городе Бишкек» с подписанием Соглашения ГЧП с частным партнером по проекту  | Подписание Соглашения с частным партнером по проекту  | Мэрия г. Бишкек (по согласованию),МЭК, МФ | III кв. 2022-I кв. 2025 | Частные инвестиции, (14,5 млн долларов США) |
|  | Внедрение принципов подушевого финансирования на всех уровнях образования | Разработка обновленной Модели нормативного финансирования в дошкольном образовании | Повышение эффективности финансирования дошкольного образования. Наличие новой модели финансирования | МОН, МФ | IV кв. 2023 | В рамках средств ВБ (Программа госинвестиций) |
|  | Обеспечение ежегодного показателя покрытия нормативным финансированием – не менее 100% | Повышение качества школьного образованияПоказатель покрытия нормативным финансированием | МФ, МОН | I кв. 2024-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета с выделением дополнительных средств в сумме 4,5 млрд сом |
|  | Внедрение нормативное (подушевое) финансированиегосударственных спузов при МОН | Повышение эффективности деятельности спузов в предоставлении образовательных услуг | МОН | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр содержания и структуры школьных образовательных стандартов | Разработка нового Государственного образовательного стандарта школьного общего образования, Базового учебного плана и, соответственно, обновление предметных образовательных стандартов начальной, основной и старшей школы | Повышение качества школьного образования.Наличие разработанных стандартов | МОН | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Системная подготовка школ страны к участию в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA | Степень подготовки по следующим направлениям PISA - естественные науки, математика, чтение и понимание, социальные навыки – решение проблем, компьютерная грамотность и иностранные языки | МОН | I кв. 2024-IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие многоязычного образования (кыргызский, русский, английский) | Методическая поддержка детских садов и школ, работающих по программам многоязычного образования | Расширение доступа к программам многоязычного образования (охват 60 детских садов и 100 школ) | МОН | IV кв. 2023 | В рамках средств Фонда «Сорос-Кыргызстан» |
|  | Разработка и реализация Программы внедрения многоязычного и поликультурного образования на 2022-2030 годы | Степень реализации Программы  | МОН | I кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Строительство объектов образования отвечающим современным требованиям | Разработка проектно-сметной документации по строительству и своевременное, качественное строительство объектов образования | Обеспечение безопасной образовательной среды (строительство 102 зданий аварийных средних школ в регионах до 2026 года включительно) | ГААСЖКХ,МФ | Ежегодно согласно Титульному списку | Объем финансирования из республиканского бюджета по статье «Капитальные вложения» определяется ежегодно, согласно 29 статьи Бюджетного кодекса |
|  | Строительство школ «Достук» в г. Ош, Каракол, Чуйской области | Снижение нагрузки на школы, создание безопасной образовательной среды | МОН, Мэрии городов г. Ош, Каракол (по согласованию), ПППКР в Чуйской области | 2022-2026г.  | Российская Федерация |
|  | Модернизация содержания образования общеобразовательных организаций с учетом открытия учебно-воспитательных комплексов «Кыргызские лицеи» (далее – УВК) | Отбор общеобразовательных организаций по регионам республики с целью открытия на их базе УВК | В каждом регионе открыты УВК | МОН, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета с выделением дополнительных средств в размере 1,1 млрд сомов (1 школа на 300 учащихся в 9 регионах) |
|  | Создание при УВК «кванториумов», лабораторных площадок, как первоначальной ступени создания школьных технопарков, для освоения перспективных инженерных направлений программирования, 3-D моделирования, лазерных технологий, робототехники, в том числе с использованием дистанционной формы обучения с отечественными и зарубежными вузами.  | Количество открытых при УВК кванториумов и лабораторий | МОН, КАО (по согласованию) | I кв. 2024-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета с выделением дополнительных средств в размере 1,1 млрд сомов (1 школа на 300 учащихся в 9 регионах) |
|  | Внедрение новых современных методов работы: инновационные проекты, школьные технопарки, лаборатории, профессионализация школьного образования | Разработка новых методов работы с учетом региональных потребностей в специалистах начального профессионального образования | Разработка инновационных проектов | МОН, КАО (по согласованию) | I кв. 2024-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация для школьников 10-11 классов программы по обучению основам рабочих профессий и специальностей | Данные программы дадут возможность учащимся в период обучения в школе получить необходимые профессиональные навыки и определиться с будущей профессией  | МОН | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение программы горячего школьного питания для учеников начальных классов во всех школах КР согласно Закону КР от 4 декабря 2019 года № 135 «Об организации питания учащихся в общеобразова-тельных организациях» | Ежедневная организация горячего питания в школах (осуществление необходимых ремонтно-строительных работ пищеблоков и столовых школ, поставка обогащенной муки и необходимого пакета кухонного оборудования, обучение сотрудников, проведение информационно-разъяснительной работы) | Организация программы горячего школьного питания для учеников начальных классов в 100% школах (общеобразовательных организациях)  | МОН, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета, в рамках донорских средств |
|  | Осуществление в школах мероприятий по пропаганде здорового питания | Утвержденная программа для школ | МОН, МЗ | IV кв. 2022- IV кв. 2026 | ВПП, Партнеры по развитию |
|  | Обеспечение ежедневного безопасного школьного питания для детей младшего школьного возраста | Количество школ, обеспечивающих детей младшего школьного возраста разнообразной и полноценной едой | МОН, МЗ | IV кв. 2022- IV кв. 2026 | ВПП, Партнеры по развитию |
|  | Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы школьного питания | Соответствующее НПА приняты | МОН, МЗ | IV кв. 2022- IV кв. 2026 | ВПП, Партнеры по развитию |
|  | Создание и запуск системы подвоза учащихся «Школьный автобус» | Обеспечение учащихся к местам обучения и обратно на школьных автобусах  | Учащиеся получают образование в безопасной образовательной среде | МГА, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2023-IV кв. 2026  | Исходя из возможностей МГА и ОМСУ (решение местных бюджетов о распределении бюджета) |
|  | Изменение социального статуса и положения учителей | Увеличение размера заработной платы педагогических работников образовательных организаций на 50% | Стимулирование труда педагогических работников | МОН, МФ | I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение соблюдений законодательства по предоставлению льгот и материальных благ педагогам в виде надбавок к заработной плате, льгот по оплате коммунальных услуг, выделении земельных участков под ведение домашнего хозяйства и строительства жилья | Повышение статуса педагога, закрепление учителей на местах | МГА, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2023-IV кв. 2026  | Исходя из возможностей МГА и ОМСУ (решение местных бюджетов о распределении бюджета) |
|  | Обеспечить доступ домохозяйств к высокоскоростному широкополосному интернету вне зависимости от места их проживания и уровня доходов | Обеспечение абонентской платы за пользование школами сетью Интернет со скоростью не менее 10Мб.сек и локальной сетевой инфраструктурой за счет средств местных бюджетов | Интернетизация школ республики | МГА, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022-IV кв. 2026  | Исходя из возможностей МГА и ОМСУ (решение местных бюджетов о распределении бюджета) |
|  | Дополнение штатного расписания учебных заведений единицами для работы с информационными системами | Поддержание всех информационных систем в актуальном состоянии и разработка новых платформ | МОН, МФ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета с выделением 880 млн сом |
|  | Создание специально ГП по разработке и управлению информационными системами в сфере образования |
|  | Принять меры по улучшению качества подготовки рабочих кадров и специалистов с учетом требований работодателей | Реализация проекта по внедрению в системе начального профессионального образования эффективного социального партнерства, основанного на принципах ГЧП | Новая форма социального партнерства позволит в рамках запуска полного производственного цикла обеспечить постоянную связь бизнеса и обучения, а также повысит качество подготовки кадров | МОН  | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Введение независимой сертификации по результатам обучения как обязательный инструмент проверки уровня знаний и умений выпускников профлицеев | Независимая сертификация станет реальным инструментом, показывающим качество подготовки кадров и их соответствия требованиям рынка труда | МОН | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение соответствия содержания профессионального образования современным требованиям и запросам рынка труда | Проведение информационной профориентационной кампании с привлечением работодателей, вузов и спузов | Увеличение количества абитуриентов, выбравших для обучения инженерные направления подготовки и специальности | МОН | Ежегодно январь-июнь | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенствование содержания высшего и среднего профессионального образования с учетом Национальной квалификационной рамки, профессиональных стандартов, позволяющих формировать программы высшего и среднего профессионального образования с учетом потребностей национального и международного рынков труда | Наличие разработанных обновленных государственных образовательных стандартов | МОН | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Включение в содержание ВПО и СПО вопросов устойчивого развития (изменения климата, энергоэффективности, применения возобновляемых источников энергии, экологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и др.) и принципов «зеленой экономики» | Владение компетенциями по вопросам устойчивого развития выпускниками вузов и спузов  | МОН | III кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие дуального обучения в спузах и профессиональных лицеях | Увеличение количества учебных заведений, применяющих дуальное обучение | МОН | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение эффективности системы обеспечения качества образования (система независимой аккредитации, мониторинга и контроля деятельности агентств) | Проведение мониторинга деятельности независимых агентств с участием независимых экспертов | Повышение качества высшего образования в КР  | МОН | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка национальной модели рейтинга вузов и его апробация | Участие в национальном рейтинге 85% вузов республики  | МОН | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Усилить научно-исследовательское направление деятельности вузов | Внесение изменений в действующие НПА в целях обеспечения условий для мотивации привлечения ученых, в том числе аспирантов к научно-исследовательской и конструкторской работ | Внесение изменений в размеры стипендий студентам и учащимся государственных образовательных организаций начального, среднего и высшего профессионального образования Кыргызской Республики и надбавки за ученую степень | МОН | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Расширение сотрудничества с высшими учебными заведениями в области подготовки кадров и осуществления совместных научных проектов | Ежегодное выделение вузами финансовых средств на развитие науки не менее 1% от общего размера собственных спец. средств вуза | Увеличение прикладных научных исследований в вузах  | МОН | I кв. 2022- IV кв. 2026  | В рамках собственных средств вузов |
|  | Усиление научно-исследовательского направления в вузы через трансформацию вузов в центры коммуникации бизнеса, общества, государства по вопросам научно-инновационного и технологического прогнозирования, обмена передовыми знаниями, решения глобальных проблем | Создание Молодежных технопарков с функцией общественных центров инноваций и креативных индустрий | Создание 4 Центров на базе Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, Кыргызско- Российского Славянского университета, Кыргызского государственного технического университет им. И. Раззакова, Ошского технологического университета  | МОН | I кв. 2024-IV кв. 2026 | В рамках собственных средств вузов |
|  | Переориентация государственного заказа на прикладные исследования и улучшение качества исследовательской деятельности и экономической эффективности результатов работ | Наличие разработанного и пилотируемого проекта | МОН | IV кв. 2022 | В рамках средств собственных средств вузов и в рамках средств республиканского бюджета (150 млн сом) |
| **5.4. Инклюзивный рост** |
|  |  Определение минимальных уровней социальной защиты | Проведение оценку состояния социальной защиты населения на соответствие международным нормам и стандартам  | Подготовка аналитической информация с выводами и рекомендациями | МТСОМ, МЗ, МОН, СФ, по согласованию: ФПК, объединения работодателей | IV кв. 2023 -IV кв. 2024  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Концепции социальной защиты населения с учетом международных норм и рекомендаций МОТ о нормах социального обеспечения  | Определение модельной системы социальной защиты, гарантирующая всем минимальные уровни социальной защиты | МТСОМ, МЗ, МОН, СФ, по согласованию: ФПК, объединения работодателей |  IV кв. 2025 - IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета, донорские средства |
|  | Обеспечение возможностей для вовлечения в начальное профессиональное обучение девушек и женщин  | Разработка и внедрение специальных профориентационных и обучающих программ, направленных на привлечение в систему начального профессионального образования девушек и женщин  | Количество девушек и молодых женщин, не имеющих профессионального образования, получающих профессиональные навыки, необходимые для трудоустройства и самозанятости | МОН  | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Усиление мер социальной защиты семей с детьми  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики, предусматривающий повышение размера пособия по малообеспеченности  | Размеры пособий по малообеспеченности увеличены на 20%  | МТСОМ, МФ | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета (4702,6 млн сом) |
|  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики, предусматривающий повышение размеров гарантированного минимального дохода и пособия по малообеспеченности  | Увеличение размеров ГМД и пособий по малообеспеченности на 10%  | МТСОМ, МФ | IV кв. 2023-IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета (5145,9 млн сом, (5811,3 млн сом)  |
|  | Изучение вопроса о возможности предоставления пособия детям до 3-лет без учета доходов семьи на соответствие нормам | Подготовка аналитического отчета о соответствии государственного пособия детям независимо от дохода семьи нормам Конституции КР и принципам адресности | МТСОМ, МФ | IV кв. 2025  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Содействие в реализации трудового потенциала малоимущих и малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики, предусматривающий утверждение положения о предоставлении единовременной социальной помощи малоимущим и малообеспеченным семьям на основе социального контракта  | Определение порядка оказания единовременной помощи малоимущим и малообеспеченным семьям на основе социального контракта  | МТСОМ, МФ, МГА, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022  |  В рамках средств республиканского бюджета, средства ВПП ООН |
|  | Проведение пилотирования систем социальных контрактов с малообеспеченными семьями  | Подготовка аналитического отчета по итогам пилотирования системы социальных контрактов с выводами и рекомендациями  | МТСОМ, МГА, ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР в областях | IV кв. 2022- II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджетасредства ВПП ООН - 244 тыс. долларов США  |
|  | Разработка комплекса мер по итогам пилотирования системы социальных контрактов  | Подведение итогов пилотирования и подготовлен комплекс мер  | МТСОМ, МГА, ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР в областях | III кв. 2023 - IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета, средства ВПП ООН - 244 тыс. долларов США  |
|  | Реализация доходоприносящих, инфраструктурных и обучающих проектов с участием малообеспеченных семей  | Получение помощи в обмен на участие в общественно-полезных работах малообеспеченными семьями с низким статусом продовольственной безопасности  | МТСОМ, ПП ПКР в областях | IV кв. 2022-IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Предупреждение и пресечение любых форм семейного насилия  | Внедрение коррекционных программ по изменению насильственного поведения для лиц, совершивших семейное насилие  | Реализация практических мер по предотвращению повторных случаев семейного насилия  | МГА, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию), МВД, МТСОМ  | IV кв. 2023- IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающий улучшение механизмов взаимодействия субъектов по охране и защиты от семейного насилия  | Разработка проекта нормативного правового акта  | МТСОМ, МВД, МОН | IV кв. 2023- IV кв. 2024  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Усиление мер по социальной защите детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Внесение изменений в Положение о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  | Улучшение порядка выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | МТСОМ  | IV кв. 2022-IV кв. 2023   | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики, регламентирующий порядок функционирования автоматизированной базы данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  | Определение порядка функционирования автоматизированной базы данных детей  | МТСОМ | IV кв. 2022 -IV кв. 2024   | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Плана по поддержке семьи, защите детей и предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей (2 этап)  | Определение приоритетных задач/мер по вопросам поддержки семьи и защиты детей  | МТСОМ | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и реализация комплекса энцимер по искоренению наихудших форм детского труда и принудительного труда  | Определение и реализация мер по искоренению наихудших форм детского труда | МТСОМ, МВД, МОН, МЗ, МГА, по согласованию: ОМСУ, НКО  | IV кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Определение потребностей выпускников детского учреждения интернатного типа в обеспечении жильем либо земельным участком под индивидуальное жилищное строительство и решить вопрос постановки на учет для первоочередного предоставления жилья либо земельного участка  | Определение потребностей и решение вопросов постановки на учет выпускников ДУИТКоличество выпускников детского учреждения интернатного типа, обеспеченных жильем, земельным участком (по факту) | МГА, ГААСЖКХ, МФ, МТСОМ, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию)  | IV кв. 2023-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского и местного бюджета |
|  | Создание условий для укрепления и развития института семьи  | Разработка и реализация комплекс мер по укреплению и развитию института семьи, семейных ценностей (культурно-массовые мероприятия, телесюжеты, тематические акции, кинопоказы, выставки, программы, конкурсы, социальные ролики и т.д.)  | Реализация мер по укреплению авторитета семьи, базовых семейных ценностей | МКИСМП, МТСОМ, МОН, МЗ, МГА, ОМСУ (по согласованию), НКО, МО (по согласованию)  | IV кв. 2022 -IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Релизовация комплекс мер по развитию семейных форм воспитания детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление/удочере-ние, приемные (фостерные) семьи, опека и попечительство)  | Доля детей, охваченных семейными формами устройства из общего количества детей, оставшихся без попечения родителей (по факту) | МТСОМ, МОН, МВД, МГА, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022 -IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение обучающих мероприятий по формированию родительской компетентности в семьях, принявших на воспитание детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей  | Доля семей, прошедших обучения из общего числа семей, принявших на воспитание детей (по факту) | МТСОМ, МОН, МЗ, МВД, МГА, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и утверждение Плана действий по искоренению ранних и принудительных браков до 2023 года | Определение задач/мер по искоренению ранних и принудительных браков | МТСОМ, МВД, МОН, МЗ, МГА, ОМСУ, НКО, МО(по согласованию) | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение анализа действующего законодательства на соответствие международным трудовым нормам в сфере охраны материнства, в части регулирования вопросов назначения пособий по беременности и родам  | Подготовка аналитического отчета с выводами и предложениями | МТСОМ, ФПК (по согласованию)  | IV кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение исследований по вовлечению мужчин в борьбу за гендерное равенство и ответственному отцовству  | Подготовка отчета по итогам исследования с выводами и рекомендациями  | МТСОМ, НКО, МО (по согласованию)  | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Поэтапное обеспечение физической доступности ЛОВЗ и маломобильных групп населения к социальной инфраструктуре  | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для ЛОВЗ  | Выявление ограничений, препятствующих жизнедеятельности ЛОВЗ, и произведена оценка потребности в их устранении.Разработка планов и программ физической доступности | ПП ПКР в областях, МГА, мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), ГААСЖКХ, МТСОМ, НКО (по согласованию) | IV кв. 2023- IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация комплекса мер по созданию доступной среды для ЛОВЗ и маломобильных групп населения | Количество объектов социальной инфраструктуры, оборудованных специальными приспособлениями (по факту).Количество транспортных средств, оборудованных специальными приспособлениями (по факту) | ПП ПКР в областях, МГА, по согласованию: мэрии гг. Бишкек и Ош, ОМСУ, ГААСЖКХ, МТСОМ, НКО (по согласованию) | IV кв. 2024-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского и местного бюджета |
|  | Обеспечение прав лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ)  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики, предусматривающий расширение категории получателей услуг персонального ассистента из числа ЛОВЗ, нуждающихся в постоянном уходе  | Обеспечение доступа к услугам персонального ассистента ЛОВЗ старше 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе | МТСОМ, МФ  | IV кв. 2023- IV кв. 2024  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики, предусматривающий увеличение размеров пособий для ЛОВЗ от общего заболевания  | Увеличение размеров пособий для ЛОВЗ от общего заболевания | МТСОМ, МФ  | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета (266,0 млн сом)  |
|  | Создание условий для реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики, предусматривающий утверждение программы «Доступная страна»  | Определение приоритетных направлений, задач и мер по интеграции ЛОВЗ в общественную жизнь  | МТСОМ, МЗ, МОН, МЭК, МФ, МЦР, ГААСЖКХ  | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение анализа/исследований причин возникновения инвалидности и реабилитационной системы в Кыргызской Республике | Подготовка отчета по итогам исследования с выводами и рекомендациям | МТСОМ, МЗ, МОН, МВД, партнеры по развитию (по согласованию)  | IV кв. 2022- IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию положений Конвенции ООН о правах инвалидов  | Принятие нормативных правовых актов | МТСОМ, МОН, МЗ  | IV кв. 2022-IV кв. 2025   | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация комплекс мер по оптимизации системы оценки инвалидности и реабилитации ЛОВЗ в соответствии с принципами МКФ и Конвенции ООН о правах инвалидов  | Реализация практических мер по оптимизации системы МСЭ | МТСОМ, МЗ, МОН, НКО, МО (по согласованию | IV кв. 2022-IV кв. 2026   | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Продвижение политики гендерного равенства | Разработка и утверждение проекта Национальной стратегии по достижению гендерного равенства до 2030 года  | Определение приоритетных направлений, задач и мер политики по достижению гендерного равенства  | МТСОМ | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики, предусматривающий образование межведомственной рабочей группы по разработке предложений по специальным мерам и повышению женского политического участия  | Подготовка предложений по внедрению специальных мер  | МТСОМ, МЮ  | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Организация и проведение национальных консультаций по обсуждению предложений по внедрению специальных мер  | Доработка предложений по итогам обсуждений  | МТСОМ, МЮ, МГА, НКО, МО (по согласованию)  | IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающий внедрение специальных мер обеспечения гендерного представительства на политических государственных и муниципальных должностях и административных государственных и муниципальных должностях  | Разработка проектов нормативного правового акта  | МТСОМ, МЮ | IV кв. 2023 - IV кв. 2025  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение целевых проектов для поддержания женщин  | Реализация проектов по поддержке женщин в науке.Реализация проектов «Аялзат» и «Курманжан-Датка». Возрождение и формирование образа «Курманжан-Датка» у нынешнего поколения женщин. | Реализация проекта «Женское лидерство в науке и IT».Внедрение специализированных программ для женщин в отдаленных регионах и этнических сообществах | МТСОМ, МОН | II кв.2022- IV кв.2026 | В рамках средств республиканского бюджета.Партнеры по развитию |
|  | Поддержка уязвимых категорий этнических кыргызов | Реализация мер по оказанию содействия добровольному переселению этнических кыргызов, проживающих на Малом и Большом Памире Афганистана в Кыргызскую Республику  | Переселение этнических кыргызов из Афганистана, размещение на территории Кыргызской Республики  | МТСОМ, МГА, ОМСУ (по согласованию)  | IV кв. 2022- IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Принятие мер по решению социальных вопросов этнических кыргызов, проживающих на территории Кыргызской Республики  | Получение этническими кыргызами социальных гарантий и льгот в соответствии с законодательством  | МТСОМ, МОН, МЗ, МГА, ОМСУ (по согласованию)  | IV кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **5.5. Рынок социальных услуг** |
|  | Пересмотр подходов к развитию рынка социальных услуг | Разработка проекта Закона Кыргызской Республики, предусматривающий совершенствование социальных услуг и внедрение рыночных механизмов в систему социального обслуживания граждан  | Определение принципов, условий и порядка предоставления социальных услуг, в том числе платных  | МТСОМ |  IV кв.2023- IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающий повышение статуса социальных работников  | Разработка нормативного правового акта | МТСОМ |  IV кв.2023- IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение исследования с целью выявления мнения населения о социально-экономической ситуации в регионах, конкретных причин недовольства, видения перспектив, а также возможных направлений успешного развития социального предпринимательства в регионах | Подготовка аналитической информации с выводами и предложениями  | МТСОМ, МЭК  | IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в Закон КР «О государственной поддержке малого предпринимательства» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие» | Разработка и принятие нормативного правового акта | МТСОМ, МЭК, МФ | IV кв. 2024- IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание/поддержка центров/служб для социально незащищенных категорий граждан (семей и детей, находящихся в ТЖС, ЛОВЗ, пожилых граждан, пострадавших от семейного насилия) в рамках государственного социального заказа, в т.ч. посредством социальных талонов (ваучер)  | Получение необходимой помощи социально незащищенными категориями граждан. Количество центров/служб для социально незащищенных категорий граждан (по факту)  | МТСОМ, министерства, ведомства, ПППКР в областях,мэрии гг. Бишкек и Ош, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022- IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие системы цифровых услуг | Проведение работы по упрощению процедур прохождения освидетельствования, переосвидетельствова-ния, установления факта инвалидности (автоматизация справки (форма 088/у)  | Проведение работы по автоматизации справки. Создание условий для передачи справок/ данных без участия гражданина  | МТСОМ | IV кв. 2022-IV кв. 2023  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение сервиса «Электронная очередь на санаторно-курортное лечение» и «Электронная очередь на предоставление кресло-коляски» для ЛОВЗ  | Запуск электронной очереди на получение услуг для ЛОВЗ  | МТСОМ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение работы по автоматизации процедур назначения и выплаты государственных пособий и денежных компенсаций  | Исключение случаев истребования от граждан бумажных справок/данныхСоциальные выплаты переведены на безналичный расчет  | МТСОМ, МЦР | IV кв. 2022-IV кв. 2024  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Автоматизация учета, контроль и мониторинг индивидуальных программ медицинской и социальной реабилитации ЛОВЗ  | Проведение работы по автоматизации  | МТСОМ | IV кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Завершение пилотирования и начало работы по внедрению базы данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  | Начало работы по внедрению автоматизированной базы данных по всей республике | МТСОМ | IV кв. 2022-IV кв. 2024 | В рамках республиканского бюджета |
|  | Обеспечение доступа граждан к национальному библиотечному фонду путем внедрения современных технологий | Оцифровка национального библиотечного фонда и создание цифрового механизма предоставления услуг населению | Современные инновационные методы организации библиотечного дела и оказание услуг населению  | МКИСМП,МЦР | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **VI. Внешняя политика и национальная безопасность** |
| **6.1. Обеспечение ключевых приоритетов национальной безопасности** |
|  | Упреждение угроз национальной безопасности  | Разработка проекта Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики  | Пересмотр системы взглядов, идей и принципов по защите личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз безопасности во всех сферах жизнедеятельности | Секретариат Совета безопасности | I кв. 2022 - IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация совместного проекта с Международным союзом электросвязи и Всемирным банком, ООН, ОБСЕ по созданию технической инфраструктуры команды реагирования на киберинциденты МЦР КР cert.ict.kg | Установление и настройка технических средств и оборудование для функционирования cert.ict.kg. Обучены специалисты подразделения.  | МЦР, МИД | I кв. 2022 – IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и средства донорских организаций (500 тыс. долларов США) |
|  | Обеспечить принятие проекта закона Кыргызской Республики «О внешней разведывательной деятельности» Жогорку Кенешем Кыргызской Республики | Создание новой нормативной правовой базы для развития эффективной системы обеспечения национальной безопасности | ГКНБ | I кв. 2022 - IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечить принятие проекта закона Кыргызской Республики «О контрразведывательной деятельности» Жогорку Кенешем Кыргызской Республики | ГКНБ | I кв. 2022 - IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Усиление мер, направленных на прием беженцев | Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающий порядок взаимодействия государственных органов в ситуации прибытия лиц в экстренном массовом порядке на территорию Кыргызской Республики  | Разработка проекта нормативного правового акта | МТСОМ, МИД, МВД  | IV кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация мер по внедрению проездного документа для беженцев по стандартам ИКАО (Международная организация гражданской авиации)  | Обеспечение беженцев документом международного образца  | МТСОМ, МИД, МВД, МЦР | IV кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **6.2. Обеспечение военной безопасности** |
|  | Военная безопасность | Пересмотр Военной доктрины Кыргызской Республики  | Внесение изменений в имеющиеся механизмы формирования мобилизационного резерва, а также порядок обеспечения военнообязанных мобилизационного резерва, в особенности на приграничных территориях | МО | I кв. 2022 - IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса | Создание основ для обеспечения в рамках государственного заказа производство необходимых для Вооруженных Сил и других воинских формирований боеприпасов | МЭК, МО | III кв. 2022- IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание условий для наращивания потенциала предприятий военно-промышленного комплекса, так и создания новых производственных предприятий для организации производства современного вооружения | Принятие государственной программы развития ВПК «Кыргыз Курал»  | МЭК, МО | III кв. 2022- IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **6.3. Безопасность границ** |
|  | Завершение юридического оформления линии кыргызской госграницы с сопредельными государствами и создание условий для стабильности и безопасности в приграничной зоне | Проведение ревизий частных земельных участков вдоль государственной границы с целью выявления иностранных граждан, незаконно владеющих земельными наделами и другими видами недвижимого имущества, и возврата их в собственность Кыргызской Республики | Проведение ревизий частных земельных участков вдоль государственной границы и по итогам возвращены в собственность Кыргызской Республики имущество иностранных граждан, незаконно владеющих земельными наделами и другими видами недвижимого имущества | ППП КР в областях, СП КМ по приграничным вопросам, МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Завершение процедур по делимитации и демаркации на участках кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской государственной границы | Проведение процедуры делимитации и демаркации на всех неописанных участках кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской государственной границы  | Межправитель-ственная комиссия по приграничным вопросам, ГКНБ, МИД | IV кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие приграничных территорий  | Подготовка генеральных планов развития приграничных территорий Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областей  | Подготовлены Генеральные планы развития приграничных территорий Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областей  | ГААСЖКХ, ППП КР в Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областях | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация проекта Всемирного банка «Региональное экономическое развитие» в Баткенской, Ошской областях  | Проект реализован в Баткенской, Ошской областях | МСХ | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Модернизация пограничной инфраструктуры вне пунктов пропуска и в пунктах пропуска | Капитальное строительство подразделений охраны границы | Увеличение плотности охраны границы | ПС ГКНБ, МФ | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (355,0 млн сом) |
|  | Инженерное оборудование кыргызско-казахстанского участка Государственной границы с привлечением подрядной организации | Соблюдение административно­правовых режимов на государственной границе, создания условий для предотвращения нарушений государственной границы, их своевременного обнаружения и задержания нарушителей | ПС ГКНБ, МФ | I кв. 2022- IV кв. 2026  | В рамках республиканского бюджета (165 км, 179 559 821,1 сом) (только на материально- технические средства, без учета оплаты за работу) |
|  | Обеспечение ПС ГКНБ КР современным вооружением, военной и специальной техникой, техническими средствами охраны границы (ТСОГ) и пограничного контроля (ТСПК), средствами связи,автоматизированными системами технического контроля, системами инженерно-технической защиты и телевизионного наблюдения, системами контроля доступа и т.д. | Переоснащение всех структурных подразделений современным вооружением, боеприпасами, военной и специальной техникой | Повышения качества охраны границы, мобильность и оперативность реагирования на изменение обстановки | ПС ГКНБ, МФ | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета, около 700,0 млн сом |
|  | Переоснащение всех структурных подразделений границы радиостанциями УКВ и КВ диапазонов нового поколения | Организация устойчивой и не прерывной радиосвязи в радиосетях ПС ГКНБ КР и создание боевого резерва средств радиосвязи. | ПС ГКНБ, МФ  | I кв. 2022- IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета, 580 млн сом |
|  | Переоснащение соединений, частей и подразделений ПС ГКНБ КР компьютерной техникой | Качественная организации разработки документов | ПС ГКНБ, МФ | I кв. 2022- IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета, 20,0 млн сом |
|  | Оснащение подразделений ПС ГКНБ КР проводной связью | Организация устойчивой и непрерывной связи с подразделениями дислоцированных труднодоступных горных регионах. | ПС ГКНБ, МФ | I кв. 2022- IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета, 3,480 млн сом |
|  | Создание проекта «Безопасная граница» по аналогии с проектом «Безопасный город» | Обеспечение современными автоматизированными системами визуального и технического контроля обстановки на государственной границе и в пунктах пропуска | Оснащение техническими средствами контроля наиболее важные участки государственной границы  | ПС ГКНБ, МФ | I кв. 2022- IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета 30 млн сом |
|  | Создание ситуационного центра (центра мониторинга обстановки) | Функционируют центры мониторинга в управлениях ПС по областям и Главный центр мониторинга в ЦА | ПС ГКНБ, МФ  | I кв. 2022- IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета 2,0 млн сом |
| **6.4. Внешняя политика** |
|  | Укрепление всестороннего сотрудничества со странами Центральноазиатского региона, союзниками и стратегическими партнерами, дружественными государствами ближнего и дальнего зарубежья | Организация и проведение визитов на уровне глав государств, глав парламентов, глав правительств, глав внешнеполитических ведомств и других уровнях | Благоприятные внешнеполитические условия для защиты и продвижения национальных интересов КР | МИД | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Организация взаимных визитов/встреч на высоком, высшем и рабочем уровнях, проведение и участие в международных мероприятиях в рамках универсальных и региональных организаций | Продвижение национальных интересов КР в международных глобальных и региональных организациях.  |
|  | Принятие политического решения на высшем уровне о дальнейшем взаимодействии Кыргызской Республики с Международным фондом спасения Арала (МФСА) | Анализ и оценка участия КР со статусом «замораживания» в МФСА (с 2016 г. по настоящее время) | Выработка консолидированной позиции по полноценному участию/не участию в работе МФСА | МИД, МСХ, МПРЭТН, МЭ, МЭК, МЧС | I кв.- IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Защита прав и обеспечение интересов граждан КР за рубежом | Мониторинг положения граждан КР в зарубежных странах и принятие мер по защите их прав и интересов | Обеспечение защищенности прав и интересов граждан КР. | МИД | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Облегчение условий въезда, пребывания, осуществления трудовой деятельности, получения медицинской помощи, социальной защиты и др. для граждан КР в зарубежных странах | Создание благоприятных условий в зарубежных странах для реализации прав и интересов граждан КР |
|  | Расширение географии консульского присутствия КР в иностранных государствах | Открытие консульских учреждений КР в зарубежных странах |  | МИД | IV кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Расширение сети института почетных консулов КР в иностранных государствах | Создание условий для доступа граждан КР к консульскому обслуживанию. |
| Заключение соглашений с иностранными государствами в консульской сфере | Создание правовых оснований для защиты и реализации прав и интересов граждан КР за рубежом |
|  | Содействие в продвижении экспорта отечественных товаров | Содействие в организации специальных мероприятий (экономические форумы, бизнес-форумы, выставки и т.д.). | Выделение финансовых средств для поддержки участия предпринимателей | АИР, МЭК, МСХ, МИД, МФ, ТПП (по согласованию) | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Содействие в организации и проведении визитов потенциальных инвесторов, бизнес-делегаций в КР, организации и проведении встреч и переговоров | Создание благоприятных условий для реализации отечественных товаров в зарубежных странах | АИР, МИД, МЭК | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание института торговых представителей | Принятие решения КМ КР о создании торговых представителей за рубежом | МЭК, МИД, МФ, ГКНБ | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **VII.** **Особые приоритеты развития** |
| **7.1. Модернизация городов** |
|  | Формирование городских агломераций и прилежащих к ним опорных территорий | Обновление или разработка генеральных планов развития городов | 100 % освоение средств республиканского бюджета на подготовку генеральных планов. Ежегодное утверждение не менее 4 генпланов местным кенешем | ГААСЖКХ | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (50 млн сомов ежегодно) |
|  | Введение в систему городского благоустройства принципов экологического озеленения и доступности зеленых зон для населения в пределах 500 метров | Обеспечение не менее 2 % ежегодного роста зеленых насаждений в городах  | Мэрии городов (по согласованию), МПЭТН | I кв. 2022- IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского и местного бюджета |
|  |  | Принятие и реализация городских программ по оздоровлению экологии в городах Бишкек и Ош | Концентрация PM 2,5 не выше 20% от рекомендуемого ВОЗ  | Мэрии городов Бишкек, Ош (по согласованию) | II кв. 2023- IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского и местного бюджета |
|  | Обновление и запуск систем водоснабжения и водоотведения по самым современным технологиям | Реабилитация очистительного сооружения города Чолпон-Ата  | Государственный акт о вводе в эксплуатацию очистного сооружения | ГААСЖКХ | IV кв. 2024 | В рамках средств ЕБРР (6,5 млн евро) |
|  | Строительство и реабилитация объектов санитарии в социальных учреждениях | Снижение уровня заболеваемости от кишечной инфекции в социальных учреждениях 50 сел | МЗ, МОН, АРИС (по согласованию) | IV кв. 2026 | В рамках средств ВБ, ЮНИСЕФ – (40,3 млн сом) |
|  | Реализация проекта «Управление сточными водами Иссык-Куля» в городе Чолпон-Ата | Государственный акт о ввода в эксплуатацию очистного сооружения и повышение качества очистки сточных вод и улучшение экологии города Чолпон-Ата | МФ, ГААСЖКХ, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств АБР (32,4 млн долл. США) |
|  | Реализация проекта «Управление сточными водами Иссык-Куля» в городах Балыкчы, Каракол | Государственный акт о вводе в эксплуатацию очистного сооружения и повышение качества очистки сточных вод и улучшение экологии городов Балыкчы и Каракол | МФ, ГААСЖКХ, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2026 |
|  | Запуск программы управления отходами | Разработка Концепции управления отходами в Кыргызской Республике | Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики об утверждении концепции.Определение основных направлений совершенствования управления отходами | МПЭТН | IV кв. 2022 | В рамках республиканского бюджета  |
|  | Внедрение новой системы управления мусорными полигонами | Разграничение полномочий между государственными органами и органами МСУ по управлению полигонами | МПЭТН, ГААСЖКХ | II кв. 2022 | В рамках республиканского бюджета и средства донорских организаций |
|  | Развитие практики передачи сбора, вывоза и утилизации отходов частному сектору | Не менее 50 договоров аутсорсинга по управлению отходами | ГАГСМУ, ОМСУ | IV кв. 2024 | В рамках республиканского бюджета и средства донорских организаций |
|  | Строительство мусороперерабатываю-щего завода  | Разработка и утверждение ТЭО строительства завода  | Мэрия г. Ош (по согласованию) | IV кв. 2022 | Частные инвестиции |
|  | Строительство мусоперерабатывающего завода в а/о Кум-Добо Кочкорского района  | Улучшение экологии местности | ПППКР в Нарынской области | I кв. 2022-IV кв. 2025 | Частные инвестиции (Стоимость проекта 100 млн сом) |
|  | Строительство мусороперерабатывающего завода | Улучшение санитарного состояние г. Талас  | Мэрия г. Талас (по согласованию) | I кв. 2022-IV кв. 2023 | Частные инвестиции (5,0 млн сомов) |
|  | Улучшение инфраструктуры городов | Обеспечение роста доходов городских бюджетов для целей развития | Рост городских бюджетов на капитальные вложения не менее 10% в год | АДПКР, Мэрии городов (по согласованию) | ежегодно | В рамках местных бюджетов |
|  | Улучшение качества муниципальных дорог в городах республики | Ежегодный объем финансирования из республиканского бюджета не менее 500 млн сомов в год | МФ, ОМСУ | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета |
|  | Повышение экономической устойчивости городских муниципальных предприятий | Не менее 50% предприятий экономически рентабельны | ГАГСМУ, ГААСЖКХ | IV кв. 2023 | В рамках республиканского бюджета |
|  | Реализация проекта ГЧП «Организация парковок вдоль дорог в городе Бишкек» | Подписание соглашения о ГЧП по проекту  | Мэрия г. Бишкек,(по согласованию), МЭК | II кв. 2022 | Частные инвестиции |
|  | Запуск и обеспечение функционирования ЦОН в каждом городе | Открытие ЦОН:Городские - 10: Токмок, Кант, Каракол, Чолпон-Ата, Балыкчи, Сулюкта, Кызыл-Кыя, Майлу-Суу, Ташкумыр, Кара-Куль.Районные - 17  | Увеличение количества ЦОН (наличие в каждом городе). Максимальная автоматизация оказания услуг населению по получению справок и разрешительных документов | МЦР, ГП «Инфоком» | IV кв. 2022- IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета (81 млн сом) |
| **7.2. Устойчивость окружающей среды и изменение климата** |
|  | Гармонизация законодательства в сфере радиационной безопасности  | Проведение анализа законодательства и ее гармонизация соответствии с международными нормами и стандартами  | Усовершенствование нормативной и регулирующей инфраструктуры Кыргызской Республики | МПРЭТН | I кв. 2022 -IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение радиационной безопасности населения и окружающей среды от негативного воздействия ионизирующего излучения  | Проведение инвентаризации источников ионизирующего излучения, используемых в Кыргызской Республике  | Обновление Базы данных радиоактивных источников | МПРЭТН, МЧС | I кв 2022 – IV кв 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр нормативных правовых актов в области охраны атмосферного воздуха  | Внесение изменений и дополнений в Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» и подзаконные акты | Пересмотр метода регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | МПРЭТН | I кв. 2022 – IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Снижение рисков воздействия химических веществ на здоровье человека и окружающую среду | Проведение Национальной инвентаризации химических веществ | Национальный реестр химических веществ для включения в единый реестр химических веществ ЕАЭС  | МПРЭТН | I кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Улучшение зонирования ООПТ | Организация и проведение работы по повышению осведомленности о зонировании; разработка ГИС-карт высокого разрешения для каждой зоны | Доработка и обновление схемы зонирования ООПТ  | МПРЭТН, ОМСУ (по согласованию)  | I кв. 2022 –IV кв.2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение экологического сознания населения  | Разработка видеороликов, буклетов, формирование экопросвещения  | Распространение материалов  | МПРЭТН, НПО (по согласованию) | I кв. 2022-IV кв. 2026 гг. | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Гармонизация национального законодательства с международными нормами, в том числе с нормами ЕАЭС, в части обращения с отходами | Проведение анализа законодательства и приведение в соответствие с международными нормами  | Совершенствование НПА  | МПРЭТН | I кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение реализации принципа расширенной ответственности производителя и принципа «загрязнитель платит»  | Разработка соответствующих НПА по определению и взиманию утилизационного сбора с производителей и импортеров  | Определение порядка взимания утилизационного сбора с производителей и импортеров на переработку и утилизацию отходов.Наличие стимула для создания предприятий по переработке, утилизации отходов | МПРЭТН, МЭК, НСК (по согласованию) | IV кв. 2022- IV кв.2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение качества очистки сточных вод очистных сооружений муниципальных предприятий Кыргызской Республики  | Регулярное определение эффективности работ очистных сооружений муниципальных предприятий республики усиление мероприятий по повышению качества сточных вод  | Оценка потребности и возможности по проведению реконструкций действующих очистных сооружений муниципальных предприятий и строительства новых муниципальных очистных сооружений  | МПРЭТН, МЭК,ГААСЖКХПо согласованию: Мэрии городов, МСУ | I кв. 2022- IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка (актуализация) национальных строительных норм и правил с повышенными параметрами энергоэффектив-ности для существующих и новых общественных и жилых зданий в Кыргызской Республике | Разработка дорожной карты или плана мер по внедрению конкретных технологических решений в различных отраслях экономики КР | Актуализация следующих СНиП: 1.СНиП Здания жилые многоквартирные; 2.СНиП Котельные установки;3.СНиП Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | МПРЭТН, ГААСЖКХ | IV кв. 2022 | Реализующий партнер – CTCN, UNISON248,600 долл. США |
|  | Предотвращение экологических катастроф на территории Кыргызской Республики, повышение эффективности обеспечения радиационной безопасности территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств | Реализация Межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств»  | Улучшение экологической обстановки и повышение социальной жизни населения проживающих в пп. Мин-Куш Джумгальского района, Шекафтар Чаткальского района и г. Майлуу-Суу | МЧС | I кв. 2022- IV кв.2023 (Согласно Решению СГП СНГ от 28.10.2016 г. в г.Минск) | Бюджет Исполнительного комитета СНГ за счет взносов государств-участников реализации Программы, соответственно Российской Федерации (75%), Республики Казахстан (15%), Кыргызской Республики (5%) и Республики Таджикистан (5%)  |
| Проведение работ по рекультивации площадок уранового наследия в поселке Шекафтар Чаткальского района, п.Мин-Куш Джумгальского района и г. Майлуу-Суу в рамках Рамочного соглашения, ратифицированного Законом КР от 2 августа 2017 года № 169 | МЧС | I кв. 2022-IV кв. 2026 | Донорские средства со Счета экологической реабилитации для Центральной Азии под управлением ЕБРР |
|  | Повышение сопротивляемос-ти и способности адаптироваться к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям (ЦУР 13) | Проведение защитных мероприятий на приграничных потенциально-опасных участках реки Чу Кыргызской Республики | Выделение целевых финансовых средств из республиканского бюджета, проведение работ на 15 объектах реки Чу (ежегодно по 3 объекта). Защита жилых домов, пограничных столб, автодорога Бишкек-Нарын-Торугарт, сельхозугодья вдоль границы с Республикой Казахстан | МФ,ППКР в Чуйской, области, МЧС | I кв. 2022-IV кв. 2026 | Исходя из возможностей республиканского бюджета по статье «Капитальные вложения», а также за счет иных финансовых ресурсов из внебюджетных источников |
|  | Проведение аварийно-восстановительных работ, капитального строительства и специальных предупредительных и ликвидационных мероприятий на потенциально-опасных участках республики | Защита жилых домов/сельхозугодий (га):2022 г. -14700/45002023 г. -15200/47602024 г. -16600/51002025 г. -16900/54402026 г. - 17500/6720 | МЧС | I кв. 2022-IV кв. 2026 | Исходя из возможностей республиканского бюджета по статье «Капитальные вложения», а также за счет иных финансовых ресурсов из внебюджетных источников |
|  | Разгрузка 3,0 млн м3 критической массы оползнеопасных склонов и установка системы мониторинга на 20 оползнеопасных участках  | Снижены оползневые риски и защищены: 990 жилых домов (5 тыс. чел.), 39 социальных и промышленных объектов, объекты инфраструктуры, 196 га земель с/х назначения  | МЧС, МПРЭТН | I кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках донорских организаций, в рамках средств АБР, средства республиканского бюджета |
|  | Приобретение пожарной техники и пожарно-спасательного оборудования | Усиление потенциала пожарно-спасательных подразделений для своевременного реагирования | МЧС | I кв. 2022- IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Строительство и реконструкция пожарно-спасательных частей | Выполнено строительство и реконструкция 5 пожарно-спасательных частей | МЧС | I кв. 2022 - IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение дистанционного метода обучения населения по вопросам безопасности в ЧС | Расширение охвата населения республики для повышения знаний по безопасности в ЧС | МЧС | I кв. 2022-I кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка плана (2 этап - 2023 – 2026 годы) по реализации Концепции комплексной защиты населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 годы  | Утверждение Плана мероприятий (2 этап - 2023 – 2026 годы) по реализации Концепции комплексной защиты населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 годы  | МЧС | I кв. 2022-I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Приобретение специально- инженерной техники  | Прием-передача приобретенной специальной инженерной техники и распределение между подразделениями | МЧС | I кв. 2022- IV кв. 2026  | В рамках средств республиканского бюджета и донорские средства |
|  | Укрепление потенциала противодействия стихийным бедствиям, в том числе связанным с климатическими изменениями, через реализацию приоритетов Сендайской рамочной программы, комплексную оценку и учет возможностей снижения рисков бедствий | Создание Национальной Платформы по Снижению риска бедствий для усиления взаимодействия между заинтересованными сторонами. Утверждение положения НП | МЧС | I кв. 2022-IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и интеграция в государственные стратегические документы мер по снижению риска бедствий и рисков развития медленно-развивающихся опасностей и угроз, в том числе связанных с изменением климата  | Подготовка комплексной оценки рисков развития медленно-развивающихся опасностей и угроз и разработка механизмов и мер по их преодолению | МЧС, МПРЭТН, МСХ | III кв. 2022-IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение мер по снижению риска бедствий в программы развития областей  | Разработка отраслевых планов по снижению риска бедствий на областном уровне | МЧС, МПРЭТН, МСХ, МЭК | III кв. 2022-IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Сокращение попадания химических веществ окружающую среду и снижение негативного воздействия на здоровье людей (ЦУР 12) | Проведение экологически безопасного обезвреживания устаревших пестицидов на могильнике в с. Сузак | Уничтожены устаревшие пестициды на территории крупного могильника Сузак-А | МПРЭТН, МСХ, МЗ | I кв. 2022-IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение рационального освоения и эффективного использования земельных ресурсов (ЦУР 12) | Внедрение ротационного использования пастбищных угодий (консервация деградированных пастбищ) для снижения деградации и сохранения экосистемы | Объявление моратория на использование деградированных пастбищ и проведение мониторинга пастбищными комитетами  | МСХ | III кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Содействие обеспечению устойчивой практики государственных закупок (ЦУР 12) | Разработка типовых технических спецификаций для облегчения закупающим организациям формирования конкурсной документации с учетом критериев устойчивости производства и потребления | Внедрение устойчивых государственных закупок | МЭК, МФ, МПРЭТН | II кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение информирован-ности населения об устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с природой (ЦУР 12) | Продвижение идей и принципов экологически мотивированного поведения путем интеграции вопросов устойчивого потребления и производства, устойчивого образа жизни, экологической безопасности и охраны окружающей среды в систему непрерывного экологического образования и просвещения | Проведение тренингов, акций и семинаров для учителей, учеников, преподавателей по устойчивому потреблению и производству, формированию устойчивого образа жизни, экологической безопасности и охране окружающей среды в, как минимум, 4 регионах республики с охватом СОШ, местных сообществ | МПРЭТН, МОН | II кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Интеграция мер реагирования на изменение климата в политику, стратегии и планирование на национальном уровне (ЦУР 13) | Формирование национальной политики по среднесрочному и долгосрочному планированию и реализации адаптационных мер к изменению климата в реализацию Парижского соглашения РКИК ООН и ОНУВ | Разработка и утверждение Национального адаптационного плана (НАП)  | МПРЭТН | I кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках донорских средств, При поддержке Зеленого климатического фонда |
|  | Разработка отраслевых программ по адаптации к изменению климата  | Разработка планов адаптации для 3-х южных областей и 4-х приоритетных отраслей: чрезвычайные ситуации, здравоохранение, сохранение биоразнообразия, сельское хозяйство и ирригация  | МПРЭТН, МЧС, МСХ, МЗ | I кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках донорских средств, При поддержке Зеленого климатического фонда |
|  | Подготовка четвертого национального сообщения Кыргызской Республики по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) | Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов, оценка и прогноз изменения климата и формирование национального сообщения | МПРЭТН | IV кв. 2022 | В рамках донорских средств  |
|  | Формирование национальной политики по планированию и реализации митигационных мер в реализацию Парижского соглашения РКИК ООН и ОНУВ | Разработка и утверждение концепции развития с низким уровнем выбросов парниковых газов | МПРЭТН, министерства и ведомства | I кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Улучшать просвещение, распространение информации, образование по вопросам смягчения последствий изменения климата, адаптации к ним и раннему предупреждению | Проведение информационных кампаний по вопросам изменения климата  | Повышение информированности общества по вопросам последствий изменения климата и адаптации к ним | МПРЭТН | II кв. 2022-IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр Государственного образовательного стандарта школьного общего образования, Базового учебного плана и, соответственно, обновление предметных образовательных стандартов начальной, основной и старшей школы, согласно которым в учебные предметы будет включена соответствующая тематика | Внесение изменений в ГОС, БУП, предметные стандарты в части климатического воспитания и образования | МОН, МПРЭТН | I кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение новых подходов в трудовом воспитании школьников – «Лучшая зеленая школа» | Вовлечение детей в совместную социальную деятельность по вопросам изменения климата(Положение, информационная компания, проведение конкурса) | МОН, МПРЭТН | I кв. 2022-IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Сохранение, сдерживание деградации и восстановление природных экосистем и их услуг (ЦУР 15) | Внесение изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «Об особо охраняемых природных территориях» о придании отдельным ледникам статуса ООПТ | Принятие НПА, некоторым ледникам придан статус особо охраняемых природных территорий | МПРЭТН | I кв. 2022-III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Формирование кадастра особо охраняемых природных территорий (ООПТ) | Разработка кадастра ООПТ в виде информационной электронной системы  | МПРЭТН | IV кв. 2023 | Донорские средства |
|  | Подготовка проектных документов по образованию двух новых государственных природных парков | Образование двух государственных природных парка (в Ошской и Баткенской областях) | МПРЭТН | I кв. 2023 -IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Подготовка обновленного перечня видов Красной книги | Проведение научных исследований, пересмотр и утверждение перечня краснокнижных видов биоразнообразия, подготовка информации для издания Красной книги | МПРЭТН, МСХ, НАН (по согласованию) | II кв. 2023 -IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение методов рационального использования, сохранение и восстановление лесов (ЦУР 15) | Облесение малопродуктивных земель путем создания лесных культур и плантаций | Создание культур и плантаций на площади 70 га малопродуктивных землях | МСХ | Ежегодно | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение прогноза развития и пожарной опасности с помощью моделей, космоснимков для быстрого реагирования | Внедрение современных технологий - ГИС, спутниковые снимки для быстрого реагирования и принятия мер по сохранению лесов | МСХ | I кв. 2023 -IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение новых передовых технологий по выращиванию посадочного материала в специализированных базовых питомниках в регионах республики  | Создание специализированных базовых питомников в регионах | МСХ | I кв. 2022 -IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация проектов при финансировании партнеров в области Снижения рисков бедствий | Разработка и утверждение Концепции экологической безопасности Кыргызской Республики | Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений | МПРЭТН | III кв. 2022  | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и принятие Экологического кодекса Кыргызской Республики | Регулирование общественных отношений в сфере взаимодействия человека и природы (экологические отношения)  | МПРЭТН | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета, средства донорских организаций |
|  | Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане | Совершенствование системы готовности и реагирования на стихийные бедствия | МЧС | IV кв. 2022-IV кв. 2025 | В рамках республиканского бюджета, Грантовые средства |
|  | Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям | Приобретение инженерной техники, а также строительство 20 гидрологических постов и их оснащение  | МЧС, КМ КР | IV кв. 2022- IV кв. 2024 | В рамках республиканского бюджета, Грантовые средства |
|  | Создание условий для оперативного реагирования на ЧС с использованием авиационной техники и аэромобильных групп спасателей | Приобретение двух новых вертолетов типа МИ-17 1В или Ми-171, с оборудованием для перевозки крупногабаритных грузов на внешней подвеске и оборудованных для тушения пожаров | Осуществление пожаротушения в труднодоступной горной местности и перевозка крупногабаритных грузов на территории Кыргызской Республики | МЧС | IV кв. 2022-IV кв. 2026 | Инвесторы, привлечение доноров, лизинг новых воздушных судов |
|  | Приобретение двух легких вертолетов типа Еврокоптер Н 125 для осуществления полетов санитарной авиации оперативной переброски спасателей в места чрезвычайных ситуаций | Полеты по оказанию экстренной медицинской помощи населению, оперативная доставка спасателей в места чрезвычайных ситуаций в случае невозможности доставки наземным транспортом. | МЧС | IV кв. 2021- IV кв. 2025 | В рамках средств донорских организаций |
|  | Приобретение среднего вертолета Ансат, для осуществления перевозки пассажиров, доставки грузов  | Полеты по обслуживанию населения, выполнение заказных полетов. | МЧС | IV кв. 2022- IV кв. 2024 | В рамках средств донорских организаций, гранты международных организаций. |
|  | Приобретение беспилотных летательных аппаратов | Полеты мониторингу потенциально опасных участков с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций. Уменьшение расходов связанных с обслуживанием воздушных судов. | МЧС | IV кв. 2023- IV кв. 2026 | В рамках средств донорских организаций |
|  | Приобретение грузовых транспортных самолетов типа Ан-26. | Возможность оперативной доставки большого объема гуманитарной помощи в случае возникновения глобальных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. | МЧС | IV кв. 2024- IV кв. 2026 | В рамках средств донорских организаций |
|  | Введение в эксплуатацию аэродрома «Байтик».-выполнить ремонтно-строительные работы на взлетно-посадочной полосе и установить ограждения | Возможность базирования воздушных судов на авиационной базе МЧС в селе Байтик | МЧС | IV кв. 2022 - IV кв. 2023 | За счет собственных средств, привлечение инвесторов с возможностью совместного базирования на данном аэродроме |
|  | Сдача в эксплуатацию здание и ангар аэродрома | Размещение на данной базе складов необходимыми материально-техническими ценностями, размещение спасателей и технических средств для выполненя полетов | МЧС | IV кв. 2022 - IV кв. 2023 | За счет собственных средств, привлечение грантов международных организаций |
|  | Получение сертификат аэродрома | Возможность выполнения взлето, посадо, уменьшение времени на подготовку к вылету в случае ЧС, более оперативное выполнение поставленных задач | МЧС | IV кв. 2022 - IV кв. 2023 | За счет собственных средств, привлечение инвесторов с возможностью совместного базирования на данном аэродроме |

**Список сокращений**

|  |  |
| --- | --- |
| АГУПКР | Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики |
| АДПКР | Администрация Президента Кыргызской Республики |
| АИР | Агентство по инвестициям и развитию Кыргызской Республики |
| ГНС | Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики |
| ГТС | Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики |
| ГААСЖКХ | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГКНБ | Государственный комитет национальной безопасности |
| ГУ | Государственное учреждение |
| ЕАЭС | Евразийский эконономический союз |
| МЗ  | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| МИД | Министерство иностранных дел, Кыргызской Республики |
| МКИСМП | Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики |
| МОН | Министерство образования и науки |
| МСХ | Министерство сельского Кыргызской Республики |
| МТК | Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики |
| МТСОМ | Министерство труда, социального обеспечения и миграции |
| МЦР  | Министерство цифрового развития Кыргызской Республики |
| МЧС  | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики  |
| МФ МПРЭТН | Министерство финансов Кыргызской РеспубликиМинистерство природных ресурсов, экологии и технического надзора |
| МЭ | Министерство энергетики Кыргызской Республики |
| МЭК | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| МЮ | Министерство юстиции Кыргызской Республики |
| НБ | Национальный банк Кыргызской Республики |
| НСК | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| НПА  | Нормативный правовой акт |
| ОМСУ | Органы местного самоуправления |
| ОАО | Открытое акционерное общество |
| ОАО «ЭС» | Открытое акционерное общество «Электрические станции» |
| ОАО «НЭХК»  | Открытое акционерное общество «Национальная энергетическая холдинговая компания» |
| ООПТ | Особо охраняемые природные территории |
| ПППКР | Полномочный представитель Президента Кыргызской Республики Президента |
| РГА  | Районная государственная администрация |
| РКФР  | Российско-Кыргызский Фонд развития |
| УКФР | Узбекско-Кыргызский Фонд развития |
| ВКФР | Венгерско-Кыргызский Фонд развития |
| Соцфонд  | Социальный фонд Кыргызской Республики |
| СП КМ по приграничным вопросам | Специальное представительство Кабинета Министров по приграничным вопросам |
| ТЭО  | технико-экономическое обоснование |
| ФГМР  | Фонд государственных материальных резервов |
| ФОМС | Фонд обязательного медицинского страхования  |
| ФУГИ | Фонд по управлению государственным имуществом |
| ЦКФ | Центр по климатическому финансированию Кыргызской Республики |