ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

Проект по снижению риска отравления свинцом в пос. Советское, Кыргызстан

Декабрь 2017

Отчет подготовили: Алмаз Киргизбаев, Индира Жакипова, Алена Темникова Юлия Синицкая, Петр Шаров

Содержание

Список сокращений	3

Список рисунков	3

Введение	4

Цель проекта	4

Спонсоры и участники проекта	4

Бюджет	4

Программа и план действий	5

1. Оценка загрязнения окружающей среды	5

2. Медицинский мониторинг	5

3. Очистка	5

4. Образовательные мероприятия	5

Опасность для здоровья	6

Описание участка	7

Климат	7

История горнорудной промышленности	7

Подверженное воздействию население	10

Подготовка к очистке	11

Первичное обследование территории	11

Анализ крови	13

Первичное обследование – ноябрь 2016	13

Повторное обследование — Август 2017	15

Повторное обследование — октябрь-ноябрь 2017	15

Очистка	17

Повторная оценка загрязнения окружающей среды	20

Образовательные мероприятия	22

Остаточные факторы риска	28

Краткий обзор	30

Уроки	30

Следующие шаги	31

Список сокращений

мкг / дл	микрограмм на децилитр

мг / кг		миллиграмм на килограмм

ПДК		предельно-допустимая концентрация

ЮНИДО	Организация Объединённых Наций по промышленному развитию

РФА		рентгенофлуоресцентный анализатор

Список рисунков

Рис. 1. Хвостохранилище на окраине пос. Советское	8

Рис. 2. Местные жители используют красный песок с хвостохранилища для строительства	8

Рис. 3. Красный загрязненный песок на хвостохранилище, концентрация свинца обычно составляет 1000-4000 мг/кг.	9

Рис. 4. Несмотря на то, что хвосты не содержат радиоактивных веществ, на предупредительных аншлагах изображен знак радиации для отпугивания людей	9

Рис. 5. Глава поселка помогает переводить лекцию для учеников лицея о воздействии свинца на здоровье	10

Рис. 6. Карта загрязнения почв в пос. Советское в 2016 г.	12

Рис. 7. Анализ крови на содержание свинца в пос. Советское	14

Рис. 8. Петр Шаров и Индира Жакипова с медицинским персоналом местной больницы	14

Рис. 9. Подписание добровольного информированного согласия	16

Рис. 10. Индира Жакипова и Петр Шаров формируют список адресов для проведения оценки риска	17

Рис. 11: Фильтры для питьевой воды, установленные в школьной столовой	18

Рис. 12: Фильтры и бак	18

Рис. 13. Концентрации свинца (Pb) в воде до фильтрации и после	19

Рис. 14. Процесс очистки почвы	20

Рис. 15. Концентрации свинца в верхнем слое почвы в пос. Советское , 2016	21

Рис. 16. Концентрации свинца в верхнем слое почвы в пос. Советское , 2017	22

Рис. 17. Обложка книги для детей	24

Рис. 18. Главные герои книги для детей – беркут, олень, снежный барс и Барсбек рассказывают, как уберечься от свинца	25

Рис. 19. Руководство на русском и киргизском языках для учителей и родителей	26

Рис. 20. Алена Темникова и Ольга Кузьминова проводят занятие для детей в начальной школе	26

Рис. 21. Дети подняли руки, играя со Снежным Барсом и Оленем в игру о здоровой пище и правилах гигиены	27

Рис. 22. Ольга Кузьминова общается с родителями в детском саду	27

Рис. 23. Привезенная осенью 2017 г. в поселок куча красного песка, на нем играют дети	28

Рис. 24. Дети играют, сидя на земле	29

Рис. 25. Красный песок с хвостохранилища во дворе.	30

Введение

В пос. Советское (Кан) в 1950-70-х гг. функционировало Канское рудоуправление Адрасманского комбината, осуществлявшее добычу свинцово-цинковой руды. За время эксплуатации рудника на восточной окраине поселка складировались хвосты, содержащие свинец в высоких концентрациях. В настоящее время комбинат не функционирует, а хвостохранилище не законсервировано. Песок с хвостохранилища разносится ветром за его пределы, а также активно используется местным населением для личных нужд в качестве строительного материала. Местные жители не знали об опасности свинца для здоровья. Целью проекта было снижение рисков воздействия свинца на здоровье людей в пос. Советское. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: исследование загрязнения пос. Советское, очистка почв в наиболее загрязненных приоритетных участках, медицинский мониторинг содержания свинца в крови и экологическое просвещение  местных жителей о воздействии свинца на здоровье и мерах по снижению риска.

Цель проекта

Главная цель проекта – уменьшение риска от воздействия свинца на здоровье населения (особенно детей) в пос. Советское.

Спонсоры и участники проекта

Программа была реализована Администрацией пос. Советское при организационной поддержке Института Блэксмит и ЮНИДО и финансированная Европейским Союзом. Некоторые расходы на поездки поддержал американский благотворительный фонд Trust for Mutual Understanding.

Бюджет

Общие расходы по проекту составили $79,169. Расходы включали: зарплата участникам проекта, очистка территории, приобретение оборудования для фильтрации воды, аренда тяжелой техники, приобретение наборов для анализа свинца в крови, проведение отбора и анализ проб, подготовка и издание образовательных материалов.

Финансирование Европейского Союза: непосредственные расходы - $70711, административные расходы (10%) - $7071.

Финансирование от Trust for Mutual Understanding - $1387.

Правительство Республики Кыргызстан реализует консервацию хвостохранилища. Эта работа ранее велась силами Министерства по чрезвычайным ситуациям и в настоящее время приостановлена. Общая стоимость этих работ превышает $100000. Предполагается, что эта работа будет продолжена в будущем.

Расходы на планируемые мероприятия по мониторингу ситуации в поселке составят около $5000.

Программа и план действий

Ниже перечислены основные мероприятия по выполнению проекта:

1. Оценка загрязнения окружающей среды

- Исследование почвы на территории общеобразовательной школы, детского сада, профессионального лицея

- Исследование почвы на приусадебных участках жителей поселка, а также пыли внутри домов

- Исследование проб воды из источника централизованного водоснабжения

- Составление карт загрязнения для проведения ремедиационных работ

- Картирование концентраций свинца в почвах поселка после проведения работ по очистке

2. Медицинский мониторинг

- Первичное и повторное обследование детей различных возрастных групп в детском саду, школе и лицее на содержание свинца в крови

- Оценка полученных результатов и риска отравления свинцом детей

- Выявление путей поступления свинца в организм каждого ребенка с высоким уровнем данного элемента в крови и оказание консультативной помощи родителям

3. Очистка

- Ремедиация (очистка) детских игровых, спортивных площадок и других участков, признанных приоритетными по результатам обследования загрязненных почв

- Очистка дворов с высоким уровнем загрязнения почв

- Проведение мероприятий по озеленению очищенных территорий общеобразовательных учреждений и иных приоритетных участков

- Проведение мероприятий по решению проблемы загрязнения воды: установка приборов смягчения/фильтрации воды в детских и образовательных учреждениях, мониторинг качества воды

4. Образовательные мероприятия

- Консультирование местного населения о проблеме риска отравления свинцом

- Подготовка, печать и распространение информационных материалов

- Внедрение образовательной программы для детей и родителей, включающей:

  - для старшеклассников – уроки, конкурсы, и викторины;

  - для начальной и средней школы – интерактивные уроки, конкурсы, игры;

  - для детского сада – интерактивные спектакли, игры;

  - для учителей и родителей – родительские собрания, лекции.

- Оснащение учебных заведений информационными стендами, плакатами

Опасность для здоровья

Высокие концентрации свинца в окружающей среде опасны, особенно для маленьких детей. Дети являются наиболее восприимчивой к воздействию свинца частью населения. Основные факторы риска – загрязненная почва, пыль, вода и местные продукты питания. Очень большую роль играет поведение людей. В пос. Советское люди подвергаются повышенному риску, поскольку используют загрязненный песок с хвостохранилища для проведения строительных работ. Концентрация свинца в этом песке обычно составляет 1000-4000 мг/кг, тогда как предельно-допустимая концентрация (ПДК) свинца в Кыргызстане – 32 мг/кг, а концентрация свинца в почве, при которой требуется очистка в США – 400 мг/кг.

По данным Всемирной организации здравоохранения, свинцовое отравление – самая распространенная и опасная болезнь детей, связанная с загрязнение среды обитания. Наиболее опасным является то, что свинец поступает в организм человека незаметно и сразу не вызывает каких-либо видимых изменений. В обычной жизни свинец является «невидимым ядом», который отравляет постепенно и незаметно. В таких случаях, чтобы выявить негативное влияние на организм, необходимы специальные медицинские тесты и регулярное обследование ребенка.

Симптомы отравления свинцом различны, и могут развиваться постепенно, или внезапно при тяжелых клинических случаях и длительном хроническом воздействии свинца. Отравившийся человек становится бледным, раздражительным, может жаловаться на металлический привкус во рту. Может наблюдаться плохой аппетит, расстройство желудка, боль в животе, спазмы брюшных мышц (т.н. свинцовая колика), запор. У основания десен может наблюдаться темная линия (т.н. свинцовая линия). Частый симптом – анемия. При длительном воздействии отмечается головная боль, головокружение, спутанное сознание, нарушение зрения. Поражение периферических нервов  приводит к параличу (т.н. свинцовый паралич), который сначала затрагивает пальцы рук, запястья – развивается тремор. У детей может пострадать мозг, что может при высоких полученных дозах привести к слепоте, глухоте, судорогам, коме, и даже смерти.

Описание участка

Поселок Советское (Кан) находится в Кадамжайском районе, Баткенской области Кыргызстана, примерно в 70 км к западу от районного центра пос. Кадамжай. Поселок расположен в предгорьях Алайского хребта на высоте 1100-1200 м. Расстояние до областного центра Баткен составляет около 75 км, до шоссе Ош-Исфана – 17 км.

Климат

Сухой климат и ветер способствуют загрязнению поселка пылью с хвостов, содержащих свинец.

Местность гористая. Речная сеть не развита – представлена небольшими ручьями и истоками. Климат умеренно-континентальный, среднегодовое количество осадков – 300-400 мм. Преобладает западный перенос.

История горнорудной промышленности

В пос. Советское (Кан) Баткенской области, расположенном в 70 км к западу от г. Кадамжай, в период с 1950 по 1971 гг. функционировало Канское рудоуправление Адрасманского свинцово-цинкового комбината, осуществлявшее добычу свинцово-цинковых руд открытым способом. Восточнее поселка в непосредственной близости расположено хвостохранилище из двух карт, общей площадью 11 га объемом 2,8 млн. куб.м. При закрытии Канского рудоуправления консервация хвостохранилища не проводилась. Сухой климат и преобладающее восточное направление ветра способствуют переносу загрязненной пыли с территории хвостохранилища в поселок. Пески используются населением в качестве строительного материала в том числе для внутренней и внешней отделки жилых помещений.

. В карьерах образованы водоемы, и на их базе организована зона отдыха.

Открытая добыча и переработка свинцово-цинковой руды привела к нарушению естественного ландшафта. Это вызвало процессы эрозии на хвостохранилище, и как следствие, загрязнение почвы, поверхностных вод и воздуха. Промышленная территория не имеет санитарно-защитной зоны. В настоящее время месторождение законсервировано, а к частично открытому хвостохранилищу возле поселка есть свободный доступ людей.

Рис. 1. Хвостохранилище на окраине пос. Советское

Рис. 2. Местные жители используют красный песок с хвостохранилища для строительства

Рис. 3. Красный загрязненный песок на хвостохранилище, концентрация свинца обычно составляет 1000-4000 мг/кг.

Рис. 4. Несмотря на то, что хвосты не содержат радиоактивных веществ, на предупредительных аншлагах изображен знак радиации для отпугивания людей

Подверженное воздействию население

Глава айыл окмоту Советского района Калбубу Осмонова и председатель сельсовета Замирбек Досатов рассказали о наличии в почках местных жителей солей (население ежегодно проходит медицинские осмотры). Кроме того, Замирбек Досатов сообщил о проблеме потери зубов у жителей поселка старше 30 лет (причина не известна).

В настоящее время в пос. Советское проживают 1300 человек (329 семей). Все они подвергаются воздействию свинца и других токсичных тяжелых металлов, в частности кадмия и мышьяка. Хвостохранилище расположено в непосредственной близости от поселка. Жители, особенно дети, летом ходят прямо по хвостам, чтобы добраться до небольшого пляжа и озера в карьере.

На западе поселка расположены образовательные учреждения – детский сад, школа и профессиональный лицей, которые посещают 350 детей и подростков. Анализ проб почв с игровых и спортивных площадок образовательных учреждений показал опасный уровень загрязнения почвы свинцом – концентрации высокие и достигают 2000 мг/кг.

Бывшие рабочие комбината, которые жили там еще в Советское время, знали об опасности хвостов. Однако в 1990-х – 2000-х многие  из них уехали. Большинство нынешних жителей переехали в поселок со всей страны и совершенно не знают о воздействии на здоровье тяжелых металлов.

Рис. 5. Глава поселка помогает переводить лекцию для учеников лицея о воздействии свинца на здоровье

Подготовка к очистке

В ноябре 2016 года член технического совета Блэксмит Институт,  доктор Дебра Хэвенс обучила Огулхан Жалилову (старшая медсестра поселковой поликлиники), Индиру Жакипову (координатор проекта), Ольгу Кузьминову (консультант проекта) и Алену Темникову (ассистент регионального координатора Блексмит институт) работе на анализаторе свинца в крови LeadCare II. Доктор Дебра Хэвенс показала, как правильно подготовить оборудование, выполнить контроль качества и провести анализ крови на содержание свинца. Эти знания особенно важны для дальнейших исследований и работе над будущими проектами в регионе.

27 октября 2016 года Петр Шаров (региональный директор Блексмит Институт) провел обучение Алмаза Киргизбаева, Ольги Кузьминовой и Алены Темниковой в пос. Советское по использованию портативного рентгенофлуоресцентного анализатора (РФА) Niton. После обучения все стажеры могли использовать РФА для экспресс-оценки загрязнения почв.

Первичное обследование территории

Первичное обследование территории проведено командой Института Блэксмит в 2012 году.  Шесть проб почвы и песка были отобраны и проанализированы в санитарно-гигиенической лаборатории Кадамжайского районного центра профилактики заболеваний и государственно санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, заведующий лаборатории Махмуд Исраилов. Параллельно пробы анализировались в лаборатории Алекс Стьюарт в Бишкеке. Анализ показал значительное загрязнение почв свинцом в концентрации свыше 4000 мг/кг. Для сравнения  установленная предельно допустимая концентрация (ПДК) свинца в Республике Кыргызстан составляет 32 мг/кг, максимальный показатель вредности 260 мг/кг, уровень после которого требуется обязательная очистка почв в США - 400 мг/кг. Загрязнение в жилых и общественных зонах поселка превышает все эти уровни.

В мае 2016 года по приглашению Айыльного Аймака пос. Советское группой специалистов Института Блэксмит под руководством кандидата биологических наук Петра Шарова было проведено дополнительное исследование почв поселка с применением портативного РФА. Всего было проанализировано 77 проб с приусадебных участков, дворов, площадок детского сада, школы и лицея. Во всех пробах содержание свинца превышает предельно-допустимую концентрацию и достигает значений до 4169 мг/кг (в 130 раз выше ПДК).

Рис. 6. Карта загрязнения почв в пос. Советское в 2016 г.

Анализ крови

Во всем мире самым надежным, современным и эффективным методом выявления поступления свинца в организм человека является определение его концентрации в крови. Нормальным в США уровнем для ребенка считается содержание элемента ниже 5 мкг/дл. Во многих странах и Всемирной Организацией Здравоохранения принят уровень – 10 мкг/дл. Концентрации свыше 10 мкг/дл, но ниже 20 мкг/дл указывают на повышенный риск отравления свинцом.

Уровни свинца в крови выше 20 мкг/дл свидетельствуют о высоком риске отравления свинцом, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Уровни свинца в крови выше 45 мкг/дл могут привести к повреждению головного мозга и даже смерти, поэтому необходимо начинать незамедлительное лечение.

Индивидуальная восприимчивость к отравлению свинцом сильно различается, и одни и те же дозы свинца могут давать больший или меньший эффект для разных людей. Диагноз «отравление» ставят только в крайних случаях, когда интоксикация является очевидной, например: паралич конечностей, острые боли в животе, потеря ориентации и т. п.

Первичное обследование – ноябрь 2016

В ноябре 2016 года местными медработниками при поддержке специалистов Института Блэксмит было проведено первичное обследование населения на содержание свинца в крови. Всего было обследовано 258 человек. В соответствие с законодательством Кыргызстана каждый обследуемый человек подписывал информированное согласие на медицинское вмешательство и обработку персональной информации. Для детей согласия подписывали их родители.

- Самые низкие уровни свинца в крови наблюдались у взрослых (21 человек) и детей в возрасте 15-17 лет (17 человек). Концентрация свинца в крови у 45% обследованных была выше 5 мкг/дл, а у 5% - выше 10 мкг/дл.

- Концентрации свинца в крови детей в возрасте от 8 месяцев до 12 лет (220 человек) значительно превышали безопасные уровни: у 89% концентрации были выше 5 мкг/дл, у 41% - выше 10 мкг/дл, а у 5% детей концентрации свинца в крови составили 20-39,9 мкг/дл.

Результаты тестирования были предоставлены медицинским персоналом индивидуально каждой семье. Специалист по оценке риска отравления свинцом Ольга Кузьминова опросила родителей детей, у которых концентрация свинца в крови была выше 15 мкг/дл, и провела индивидуальные консультации для 38 семей. Медицинскому персоналу была выдана пищевая добавка – препарат «Детоксал», ускоряющий выведение тяжелых металлов из организма с рекомендацией давать пищевую добавку в ноябре-декабре детям, у которых концентрации свинца в крови были выше 15 мкг/дл.

Рис. 7. Анализ крови на содержание свинца в пос. Советское

Рис. 8. Петр Шаров и Индира Жакипова с медицинским персоналом местной больницы

Повторное обследование — Август 2017

В августе 2017 года медицинский персонал больницы пос. Советское при поддержке команды Института Блэксмит провел второе обследование детей на содержание свинца в крови. Как и в первый раз, были подписаны информированные согласия на медицинское вмешательство и обработку персональных данных.

Медицинским персоналом была отобрана кровь на анализ у 85 детей, рожденных в 2003-2016 гг. К участию в обследовании были приглашены дети у которых в предыдущем году отмечалось повышенное содержание свинца в крови.

- У 93% детей концентрации свинца в крови были выше 5 мкг/дл, у 65% - выше 10 мкг/дл, у 25% - выше 20 мкг/дл.

Результаты второго обследования показали, что воздействие свинца на детей по-прежнему значительно. Петр Шаров, Алмаз Киргизбаев совместно с главой поселка Замиром Досатовым посетили семьи, в которых у детей концентрации свинца в крови были выше 20 мкг/дл. Во дворах у этих жителей все еще оставался загрязненный песок с хвостохранилища. Очевидно, что многие местные жители не верили, что загрязненный песок опасен для здоровья их детей. Стало понятно, что некоторые жители по-прежнему игнорируют основные правила гигиены и не контролируют своих детей. Например, мальчик с чрезвычайно высокой концентрацией свинца в крови (свыше 65 мкг/дл) регулярно посещал хвостохранилище и играл в загрязненном песке. С каждой семьей были проведены консультации о рисках для детей, даны конкретные рекомендации как предотвратить воздействие свинца на здоровье.

В детском саду было проведено собрание, в котором приняли участие около 40 человек. Петр Шаров и Индира Жакипова рассказали о рисках, способах предотвращения воздействия свинца на здоровье, о необходимых гигиенических мерах, а также призвали всех воздержаться от хранения и использования красного песка.

Повторное обследование — октябрь-ноябрь 2017

В октябре-ноябре 2017 года сотрудники местной больницы провели мониторинг содержания свинца в крови детей 2003-2016 годов рождения. Были проанализированы пробы крови 167 детей из группы высокого риска в возрасте от 1 года до 12 лет.

- у 98% детей концентрации свинца в крови выше 5 мкг/дл, у 73% - выше 10 мкг/дл и у 20% были выше 20 мкг/дл.

Результаты мониторинга свинца в крови показали, что воздействие свинца на детей по-прежнему значительно. Необходимо проводить дальнейшую образовательную работу, рассказывая о рисках для здоровья. Многие жители осознают опасность свинца, но некоторые все еще нет. Одна семья даже снова привезла красный песок с хвостохранилища в свой дом и намерена использовать его для строительства, несмотря на предостережения местной администрации. Более того, такие действия противоречат законодательству Кыргызстана в области обращения с опасными отходами.

Командой Института Блэксмит, в основном специалистом по экологическому образованию Ольгой Кузьминовой, были проведены дополнительные консультации с семьями, у детей которых обнаружились высокие концентрации свинца в крови. Ольга пообщалась с 23 семьями. Примечательно, что ответственные жители поселка пытаются сами повлиять на людей, которые недооценивают риски, и объяснить им опасность свинца для здоровья детей.

Рис. 9. Подписание добровольного информированного согласия

Рис. 10. Индира Жакипова и Петр Шаров формируют список адресов для проведения оценки риска

Очистка

В ноябре 2016 года глава поселка назначил Алмаза Баймырзаева руководить командой рабочих, осуществляющих очистку поселка. Алмаз Киргизбаев и Петр Шаров контролировали качество очистки почвы. Индира Жакипова и Алмаз Киргизбаев нанимали и оплачивали труд рабочих и машинистов тяжелой техники.

Основные мероприятия проводились в октябре и начале ноября 2016 года. Представители администрации поселка оказывали всяческое содействие в организации работ по очистке, проведении образовательных мероприятий для родителей с маленькими детьми, для школьников и детей из детского сада. Должностные лица общались с местным населением о необходимости вывоза загрязненной почвы со дворов и об обследовании детей.

В октябре 2016 года в школе, детском саду и техническом лицее были установлены специальные ионообменные фильтры для воды со сменными картриджами. Очищенная вода используется для питья и приготовления пищи не только в учебных заведениях, но и жителями поселка. Разница до фильтрации и после значительна. Фильтры не сложно обслуживать, в комплекте к ним есть дополнительные картриджи; каждого картриджа хватает для фильтрации 1 млн. литров воды, а стоимость нового составляет 45 долларов. Фильтрованная вода поступает в бак объемом 1000 л. Местным жителям рекомендовано использовать эту чистую воду для приготовления пищи.

Рис. 11: Фильтры для питьевой воды, установленные в школьной столовой

Рис. 12: Фильтры и бак

Кадамжайская лаборатория санитарно-эпидемиологической службы в ноябре 2016 года проанализировала пробы воды после фильтрации. Результаты показали снижение уровня свинца в воде 2 раза и более, однако, концентрации все еще остаются высокими, и превышают нормативы Кыргызстана (10 мкг/л) и США (15 мкг/л).

Рис. 13. Концентрации свинца (Pb) в воде до фильтрации и после

Стоимость оборудования для очистки воды, а также его доставка обошлись $8000.

Очистка почвы выполнялась с использованием тяжелой техники, заняла около 2-х недель и стоила $11000. Кучи песка с хвостохранилища были практически во всех дворах в поселке, были насыпаны на обочинах дорог. В процессе очистки песок был собран и вывезен обратно на хвостохранилище.

Почва во дворах, расположенных ближе всего от хвостохранилища, была сильно загрязнена свинцом. Верхний слой почвы (около 40 см) в этих дворах был удален.

Спортивная площадка у школы до очистки была отсыпана песком с хвостохранилища. На этом песке занимались спортом школьники. В процессе очистки был частично удален верхний 10 см слой и заменен чистым песком. Площадка для игры в волейбол в лицее так же была ранее была засыпана красным песком – там очистили верхние 30-40 см.

В детском саду на игровых площадках загрязнение было неравномерным. Был удален 20 см верхний слой почвы в местах где концентрация свинца была выше 400 мк/кг. Все участки очищались вручную, поскольку не было доступа для тяжелой техники. Взамен удаленной почвы была привезена чистая почва и песок.

В целом из поселка было удалено порядка 400 тонн загрязненной почвы, а завезено 40 тонн чистой почвы и 45 тонн песка. Чистую почву привозили из поселка Чон в 20 км от пос. Советского. Безопасность почвы подтверждена измерениями концентраций тяжелых металлов.

Рис. 14. Процесс очистки почвы

Осенняя погода была достаточно влажной, поэтому дополнительный контроль пыли не требовался. После очистки в поселке все еще присутствует загрязнение в виде незначительных по объему остатков от куч красного песка. Поэтому работы по удалению песка с улиц и дворов продолжались вручную под руководством администрации поселка.

Повторная оценка загрязнения окружающей среды

Для контроля качества очистки почвы командой Института Блэксмит была проведена повторная оценка концентраций свинца в почвах с использованием портативного РФА. Измерения проводились на тех же участках, что и в прошлом году.

Всего было проведено 102 измерения, минимальная концентрация свинца в почве была ниже предела обнаружения, а максимальная – 2648 мг/кг. Карты загрязнения до и после очистки представлены ниже (рисунки 15-16). Они иллюстрируют снижение концентраций свинца в почве в целом в поселке. Хотя ситуация значительно улучшилась, тем не менее еще довольно много участков где концентрация свинца выше национальных и международных нормативов. Поэтому потребуются дополнительные действия для окончательного решения проблемы, а главное необходимо не допустить повторного загрязнения, если люди решат вновь завозить во дворы загрязненный красный песок с хвостохранилища.

Рис. 15. Концентрации свинца в верхнем слое почвы в пос. Советское , 2016

Рис. 16. Концентрации свинца в верхнем слое почвы в пос. Советское , 2017

Образовательные мероприятия

В ноябре 2016 года образовательные мероприятия в форме лекций, родительских собраний, уроков, игр, интерактивных шоу проводились как для взрослых, так и для детей. Консультант проекта Ольга Кузьминова разработала оригинальные информационные материалы, в том числе книги для детей и взрослых. В книге «Свинец и здоровье детей» для родителей систематизирована информация о рисках воздействия свинца на здоровье, первых симптомах отравления и способах снижения воздействия. Для учителей даны методические рекомендации по проведению занятий с детьми – представлены примеры игр, загадок, сказок (рис. 19).

В книге для детей «Как Барсбек и его друзья победили свинцовую опасность» рассказывается о мальчике Барсбеке, который вместе со своими друзьями Оленем и Снежным Барсом познает свинцовую опасность, о которой им рассказывает Зоркий Беркут. Малышам хорошо знакомы эти герои, поэтому им очень интересно слушать и читать книгу и рассматривать красочные иллюстрации. Также в книге представлена настольная игра для детей, раскраски и даны рекомендации для родителей (рис. 17-18). Материалы переведены и изданы в Бишкеке на русском и киргизском языках.

Ольга Кузьминова, Алена Темникова и Петр Шаров провели 6 лекций для старшеклассников и учеников среднего звена; 5 занятий были проведены с учениками начальной школы и детьми, посещающими детский сад. Занятия проводились в форме интерактивного спектакля с участием героев из книги «Как Барсбек и его друзья победили свинцовую опасность» (рис. 20-21). Большинство местных жителей очень положительно отреагировали на образовательные мероприятия и с удовольствие приняли в них участие.

Рис. 17. Обложка книги для детей

Рис. 18. Главные герои книги для детей – беркут, олень, снежный барс и Барсбек рассказывают, как уберечься от свинца

Рис. 19. Руководство на русском и киргизском языках для учителей и родителей

Рис. 20. Алена Темникова и Ольга Кузьминова проводят занятие для детей в начальной школе

Рис. 21. Дети подняли руки, играя со Снежным Барсом и Оленем в игру о здоровой пище и правилах гигиены

Рис. 22. Ольга Кузьминова общается с родителями в детском саду

Остаточные факторы риска

Несмотря на большой объем работ, реализованный в 2016 году, по-прежнему наблюдается высокий уровень свинца в крови жителей поселка Советское. В 2017 году проектная группа обнаружила, что в крови детей в семьях, где родители не следили за гигиеной и питанием своих детей, обнаруживаются наиболее высокие концентрации свинца.

Местные жители жаловались на засуху в 2017 году и дефицит воды – это один из факторов, почему родители не могли мыть детей каждый день.  Эти сведения были подтверждены данными Гидрометеослужбы Кыргызстана. В период с июня по октябрь 2016 года выпало 50.1 мм осадков, а в аналогичный период 2017 года только 17.2 мм осадков что почти в три раза меньше. Из-за засухи в поселке было значительно больше пыли по сравнению с прошлым годом. Частицы пыли оседают на коже и одежде, вдыхаются и могут поступать в организм с пищей.

В то время как большинство местных жителей позитивно реагировали на проектные мероприятия, некоторые люди игнорировали советы. Такие жители продолжают подвергать риску своих детей. Например, очень высокая концентрация свинца в крови (53 мкг/дл) наблюдалась в крови ребенка, семья которого привезла песок с хвостов в 2017 году. Проблема усугубляется и тем, что соседские дети также играют в этом песке и подвергаются воздействию высоких доз свинца.

Рис. 23. Привезенная осенью 2017 г. в поселок куча красного песка, на нем играют дети

Другим фактором, который мог повлиять на увеличение концентрации свинца в крови детей, является новая детская игра в «карточки», которая стала очень популярной летом 2017 г. Почти все дети и подростки в поселке играют в нее, сидя на земле и бросая карты в пыль. Родителям и учителям было рекомендовано рассмотреть возможность внедрения альтернативных игр и занятий для детей.

В процессе опроса родителей, стало понятно, что дети, которые не получают полноценного сбалансированного питания, имеют более высокий уровень свинца в крови. Это относится и к детям, избирательным в еде (например, которые отказываются от молочных продуктов). Родителям таких детей рекомендуется проконсультироваться с врачом и начать принимать комплексные витамины и пищевые добавки.

Рис. 24. Дети играют, сидя на земле

На рис. 25 показана куча красного песка во дворе частного дома. Эта семья спрятала песок и не дала его вывезти в ходе проекта. На песке видны разбросанные детские игрушки. Явно с этим песком играются маленькие дети. В семье по этому адресу у детей концентрация свинца в крови выше 20 мкг/дл по результатам тестирования в 2017 г. Это показывает, что требуется дополнительная работа с населением и возможно принудительные меры для удаления токсичных веществ из жилой зоны.

Рис. 25. Красный песок с хвостохранилища во дворе.

Краткий обзор

Проект стал возможен благодаря энтузиазму местной власти, инициативе команды Института Блэксмит и поддержке Европейского Союза и ЮНИДО. Важно, что Правительство начало работу по консервации хвостов. Также была очень важна поддержка фонда Trust for Mutual Understanding.

До проекта уровень осведомленности местных жителей о проблеме риска воздействия свинца на здоровье был крайне низким. Жители не верили в то, что свинец может как-то воздействовать на здоровье. Только анализ крови смог убедить жителей поселка, что проблема действительно существует. Только после этого большинство из них согласились вывезти загрязненный песок со своих дворов.

Печатные материалы, разработанные для этого проекта, имеют огромную ценность – их можно использовать в других загрязненных районах Кыргызстана и Центральной Азии.

Очистка значительно улучшила экологическую обстановку в поселке, а самое главное, что большинство людей прекратили использовать загрязненный песок для личных нужд.

Уроки

Люди в этом районе имеют низкий уровень дохода, поэтому им было дешевле использовать песок с хвостохранилища, чем доставлять чистый песок из отдаленных районов. В будущих проектах это следует учитывать и закладывать некоторые средства в бюджете на приобретение и доставку чистого песка для людей. Для этого требуется дополнительная поддержка со стороны международных и государственных структур.

Несмотря на прилагаемые усилия, некоторые дети по-прежнему играют на хвостохранилище. Если в ближайшем времени не проведут консервацию хвостохранилища, его следует оградить.

Следующие шаги

В будущем МЧС Кыргызстана планирует консервацию хвостохранилища. Неизвестно, когда эта работа будет выполнена. Команда проекта намерена продолжить работу с МЧС по данному вопросу.

Были подготовлены и распространены учебные материалы, проведены встречи и уроки с родителями и детьми. Однако, кажется, что необходимо постепенно внедрять новый уклад жизни среди местного населения: предоставлять им доступ к новым безопасным альтернативам, постепенно передавать контроль за соблюдением новых правил. Для этого участникам проекта желательно провести некоторое время в поселке, методично проверяя, соблюдается ли гигиена, не привозится ли новый песок, проводятся ли ежедневно уроки, игры с детьми и т.д.

Также необходимо завезти в поселок чистый песок, чтобы уменьшить желание жителей привозить песок с хвостохранилища.